## Unterfertigung
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare | Bietername/nome offerente
RECHTSGÜLTIGE FERTIGUNG / FIRMA GIURIDICAMENTE VALIDA
Rechtsgültige Fertigung des Bieters bzw. aller Unternehmen der Bietergemeinschaft
firma legale della società unica oppure da ciascuna delle imprese associate
Ort, Datum |  | rechtsgültige Fertigung
Luogo, Data |  | firma legale

## VT1-Blatt 1.1
BEREICH: SEZIONE. |  | PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: OGGETTO |  | AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
| Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
| Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT1 - Blatt 1.1: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 1a+1b "Zugangstunnel Wolf Süd: km 0+200 - km 3+257" VT1 - Foglio1.1: calcolo durata lavori totale scavo 1a+1b "Galleria d'accesso Wolf Sud: km 0+200 - km 3+257" => KRITISCHER WEG - Gesamtbauzeit ohne optionale Leistungen / => CAMMINO CRITICO - durata dei lavori totale senza prestazioni opzionali
Bemerkung/annotazioni
Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1a inizio lavori fino inizio scavo 1a
Z1,VT1a | Vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1a inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio di scavo 1a |  |  |  | [KT]
| Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z1,VT1a |  |  | 0 | [KT] | Termin: scadenza: | T2
Vortrieb 1a "ZT Wolf Süd: km 0+200 - km 1+450" Scavo 1a "ZT Wolf Sud: km 0+200 - km 1+450"
Z2,VT1a | Vortriebsdauer / durata d'avanzamento |  | 7 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.2 riporto da VT1-foglio 1.2
Z3,VT1a | Vortriebs-Stillliegezeit / innativitá d'avanzamento |  | 3 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.2 riporto da VT1-foglio 1.2
Z4,VT1a | Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere |  | 1 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.2 riporto da VT1-foglio 1.2
Z5,VT1a | Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Lüfterkaverne Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione |  | 0 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.2 riporto da VT1-foglio 1.2
| Vortrieb 1a/scavo 1a = Summe/somma Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a |  | 11 |  | [KT]
| Vortriebsende 1a / fine scavo 1a = Summe/somma Z1,VT1a + Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a |  |  | 11 | [KT]
Vortrieb 1b "ZT Wolf Süd: km 1+450 - km 3+257" Scavo 1b "ZT Wolf Sud: km 1+450 - km 3+257"
Z2,VT1b | Vortriebsdauer / durata d'avanzamento |  | 7 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.3 riporto da VT1-foglio 1.3
Z3,VT1b | Vortriebs-Stillliegezeit / innativitá d'avanzamento |  | 3 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.3 riporto da VT1-foglio 1.3
Z4,VT1b | Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere |  | 1 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.3 riporto da VT1-foglio 1.3
| Vortrieb/scavo 1b = Summe/somma Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b |  | 11 |  | [KT]
| Vortriebsende 1b / fine scavo 1b = = Summe/somma Z1,VT1a + Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a + Summe/somma Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b |  |  | 22 | [KT]
Herstellen endgültige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 1a+1b: km 0+037 - km 3+257 Installazione della carreggiata finale dopo la fine dello scavo 1a+1b: km 0+037 - km 3+257
Z6-1,VT1a+b | Nachlauf Sohlausbau (Sohlgewölbe, Widerlager, Entwässerung), Tragschicht Vortrieb 1a+1b Ritardo opere arco rovescio (arco rovescio profondo, spalle, drenaggio), strato portante scavo VT1a+1b |  |  |  | [KT]
Z6-2,VT1a+b | Herstellen endgültige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 1a+1b (inkl. Bestand aus E51, ABK, LK, BK) Installazione della corsia finale dopo la fine dello scavo 1a+1b (incl. Gallerie esistenti lotto E51, ABK, LK, BK) |  |  |  | [KT]
Z7,VT1a+b | Betonier-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere |  |  |  | [KT]
| Ende Arbeiten endgültige Fahrbahn VT 1a+b /fine lavori della carreggiata finale VT 1a+b = = Summe/somma Z1,VT1a + Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a + Summe/somma Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b + Z6,VT1a+b + Z7,VT1a+b |  |  | 22 | [KT]
Ende Arbeiten endgültige Fahrbahn VT 1a+b bis Bauende fine lavori della carreggiata finale VT 1a+b fino alla fine lavori
Z9,VT1a+b | Ende Betonierarbeiten bis vertragliches Bauende fine lavori in calcestruzzo fino alla fine lavori contrattuale |  |  |  | [KT]
| Bauende/fine dei lavori = = Summe/somma Z1,VT1a + Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a + Summe/somma Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b + Z6,VT1a+b+Z7,VT1a+b + Z9,VT1a+b |  |  | 22 | [KT] | Termin: scadenza: | T6
Erläuterung Termine /annotazioni scadenze:
T2 … Vortriebsbeginn Vortrieb 1a/inizio scavo 1a
maximal 28 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe massimo 28 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro |  |  |  | pönalisiert/penale
T6 … Bauende/fine dei lavori
maximal 914 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe massimo 914 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro |  |  |  | pönalisiert/penale
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso

## VT1-Blatt 1.1a
BEREICH: SEZIONE. |  | PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: OGGETTO |  | AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
| Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
| Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT1 - Blatt 1.1a: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 1c "Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Süd und Übergabekaverne EKS" VT1 - Foglio1.1a: calcolo durata lavori totale scavo 1c "Camerone di diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di consegna EKS" => KRITISCHER WEG - Gesamtbauzeit mit optionalen Leistungen / => CAMMINO CRITICO - durata dei lavori totale con prestazioni opzionali
Bemerkung/annotazioni
Vortriebsbeginn Vortrieb 1c inizio scavo 1c
Z1-1,VT1c | Ende Arbeiten endgültige Fahrbahn VT 1a+b /fine lavori della carreggiata finale VT 1a+b = = Summe/somma Z1,VT1a + Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a + Summe/somma Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b + Z6,VT1a+b + Z7,VT1a+b |  | 22 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.1 riporto da VT1-foglio 1.1
Z1-2,VT1c | Vertraglicher Baubeginn (Optionale Leistungen) bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1c inizio lavori contrattuale (prestazioni opzionali)fino inizio di scavo 1c |  |  |  | [KT] |  |  | 2013-05-06 | 2013-05-06
| Vortriebsbeginn VT1c /inizio scavo VT1c = Summe/somma Z1,VT1c |  |  | 22 | [KT] | Termin: scadenza: | T7
Vortrieb 1c "Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Süd und Übergabekaverne EKS" Scavo 1c "Camerone di diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di consegna EKS"
Z2,VT1c | Vortriebsdauer / durata d'avanzamento |  | 7 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.4 riporto da VT1-foglio 1.4
Z3,VT1c | Vortriebs-Stillliegezeit / innativitá d'avanzamento |  | 9 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.4 riporto da VT1-foglio 1.4
Z4,VT1c | Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere |  | 1 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.4 riporto da VT1-foglio 1.4
Z5,VT1c | Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen, AZK & VTW Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia AZK & VTW |  | 0 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.4 riporto da VT1-foglio 1.4
| Vortrieb 1c/scavo 1c = Summe/somma Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c + Z5,VT1c |  | 17 |  | [KT]
| Vortriebsende/fine scavo = Summe/somma Z1,VT1c + Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c + Z5,VT1c |  |  | 39 | [KT]
Herstellen endgültige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 1c: km 3+257 - km 4+037 Installazione della corsia finale dopo la fine dello scavo 1c: km 3+257 - km 4+037
Z6-1,VT1c | Nachlauf Sohlausbau (Sohlgewölbe, Widerlager, Entwässerung), Tragschicht Vortrieb 1c Ritardo opere arco rovescio (arco rovescio profondo, spalle, drenaggio), strato portante scavo VT1c |  |  |  | [KT]
Z6-2,VT1c | Herstellen endgültige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 1c (inkl. AZK/AZKQ) Installazione della corsia finale dopo la fine dello scavo 1c (incl. AZK/AZKQ) |  |  |  | [KT]
Z7,VT1c | Betonier-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere |  |  |  | [KT]
| Ende Arbeiten endgültige Fahrbahn VT1c/fine lavori della carreggiata finale VT1c = = Summe/somma Z1-1,VT1c + Z1-2,VT1c + Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c + Z5,VT1c + Z6,VT1c + Z7,VT1c |  |  | 39 | [KT]
Herstellen Sohlausbau, Fahrbahn und Innere Spritzbetonschale Übergabekaverne im Nachgang Installazione cls arco rovescio, spalle, carreggiata e realizzazione guscio interno in spritrzbeton camerone di consegna in ritardo
Z8,VT1c | Sohlgewölbe, Widerlager, Fahrbahn und Herstellen Innere Spritzbetonschale Übergabekaverne Installazione cls arco rovescio, spalle, carreggiata e realizzazione guscio interno in spritrzbeton camerone di consegna |  |  |  | [KT]
| Ende Arbeiten Fahrbahn und Innere Spritzbetonschale Übergabekaverne/ Fine lavori carreggiata e guscio interno in spritzbeton camerone di consegna = = Summe/somma Z1-1,VT1c + Z1-2,VT1c + Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c + Z5,VT1c + Z6,VT1c + Z7,VT1c + Z8,VT1c |  |  | 39 | [KT]
Ende Arbeiten Übergabekaverne bis Bauende fine lavori camerone di consegna fino alla fine lavori
Z9,VT1c | Ende Betonierarbeiten bis vertragliches Bauende fine lavori in calcestruzzo fino alla fine lavori contrattuale |  |  |  | [KT]
| Bauende/fine dei lavori = = Summe/somma Z1-1,VT1c + Z1-2,VT1c + Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c + Z5,VT1c + Z6,VT1c + Z7,VT1c + Z8,VT1c + Z9,VT1c |  |  | 39 | [KT] | Termin: scadenza: | T8
Erläuterung Termine /annotazioni scadenze:
T7 … Vortriebsbeginn Vortrieb 1c/inizio scavo 1c
maximal 907 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe massimo 907 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro |  |  |  | pönalisiert/penale
T8 … Bauende mit Option / fine dei lavori con opzione
maximal 1425 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe massimo 1425 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro |  |  |  | pönalisiert/penale
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso

## VT1-Blatt 1.2
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT1-Blatt 1.2: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1a "ZT Wolf Süd: km 0+200 - km 1+450" VT1-foglio 1.2: calcolo durata totale di scavo 1a "ZT Wolf Sud: km 0+200 - km 1+450" |  |  | = Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a
Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z2,VT1a
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata |  | Vortriebs- geschwindigkeit velocitá d'avanzamento |  | Vortriebsdauer durata scavo
Vortrieb ZT Wolf Süd Typ ZTW scavo ZT Wolf Süd Tipo ZTW | Menge Quantitá |  | 28 |  | Gesamtdauer durata complessiva
ZTW - K 4 / 2,49 | 66.9086 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - K 5-1 / 3,56 | 124.8247 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - K 5-2 / 5,1 | 55.2759 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - K 6-1 / 9,17 | 35.9706 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - K 6-2 / 11,08 | 24.216 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - K 7-1 / 17,12 | 26.1073 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - K 7-2 / 19,13 | 23.4166 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - St 7-1 / 7,73 | 13.0536 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - St 7-2 / 9,47 | 11.7083 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - So 6 / 4 | 13.0536 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - So 7 / 4 | 11.7083 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta | 356.7197 | [m]
Vortrieb Anbindekaverne Typ ABK1 + ABK2 scavo camerone di innesto Tipo ABK1 + ABK2 | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
ABK1 - K 5-1 / 3,48 | 5 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK1 - K 5-2 / 4,88 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK1 - K 6 / 10,2 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK1 - K 7 / 18,42 | 6.17 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK2-F1 - K 6 / 8,19 | 25 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK2-F2 - K 6 / 9,28 | 25 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK2-F1 - K 7 / 20,28 | 8.8 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK2-F2 - K 7 / 19,93 | 8.8 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK1 - St 7 / 9,88 | 6.17 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK2-F1 - St 6 / 4,33 | 12.5 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK2-F2 - St 6 / 6,38 | 12.5 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK2-F1 - St 7 / 9,93 | 8.8 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK2-F2 - St 7 / 11,03 | 8.8 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK1 - So 7 / 4 | 6.17 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK2-F1 - So 5 / 4 | 12.5 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK2-F2 - So 5 / 4 | 12.5 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK2-F1 - So 7 / 4 | 8.8 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ABK2-F2 - So 7 / 4 | 8.8 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta | 64.97 | [m]
Vortrieb Lüfterkaverne Typ LK scavo Lüfterkaverne Tipo LK | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
LK - K1 5 / 5,16 | 45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - K2 5 / 6,64 | 45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - K1 6 / 7,7 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - K2 6 / 9,67 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - St1 5 / 3,79 | 45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - St2 5 / 3,09 | 45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - St1 6 / 4,8 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - St2 6 / 4,23 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta | 75 | [m]
Vortrieb ZT Wolf Süd Typ ZTWS scavo ZT Wolf Süd Tipo ZTWS | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
ZTWS - K 4 / 2,48 | 33.7642 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 5-1 / 3,48 | 50.6463 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 5-2 / 4,96 | 266.6784 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 5-3 / 6,46 | 74.7327 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 6-1 / 8,74 | 139.4982 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 6-2 / 10,74 | 65.4328 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 6-3 / 12,74 | 33.1051 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 7-1 / 16,77 | 56.3468 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 7-2 / 19,14 | 33.1051 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 7-3 / 21,36 | 0 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 5-1 / 2,17 | 15 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 5-2 / 2,79 | 15 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 6-2 / 5,64 | 16.3582 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 6-3 / 6,86 | 11.5868 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 7-1 / 8,11 | 28.1734 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 7-2 / 10,28 | 16.5526 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 7-3 / 12,02 | 0 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - So 5 / 4 | 16.3582 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - So 5 / 4 | 11.5868 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - So 6 / 4 | 28.1734 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - So 7 / 4 | 16.5526 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - So 7 / 4 | 0 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta | 753.3096 | [m]
Gesamtlänge Vortrieb 1a/lunghezza complessiva scavo 1a | 1249.9993 | [m]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Anfahren ZTW bei km 0+200 Inizio scavo ZTW al km 0+200 | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Profilwechsel ZTW / ABK2 Cambio sezione ZTW / ABK2 | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anfahren Aufweitung ABK 2 (Fase 2) Inizio scavo allargamento ABK2 (fase 2) | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Aufweitung ZTWS, Anfahren und Profilwechsel ZTWS auf LK (inkl. Strossen ZTWS) Allargamento ZTWS, inizio scavo e cambio sezione ZTWS a LK (comp. Strozze ZTWS) | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Abtauchen/Auftauchen Strossen-/Sohlvortrieb bei kurzem Ringschluss/ Abassamento/rialzo scavo strozzo / arco rovescio chiusura anello breve | 2 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Nachlauf Strosse + Sohle nach Vortriebsende Kalotte bis Ende Sohlvortrieb von km 0+200 bis km 1+450 retrocesso strrozzo+arco rovescio dopo fine scavo calotta fino fine scavo arco rovescio di km 0+200 al km 1+450 | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
zusätzliche Bauzeit infolge Nachtsprengverbot (NSV): tempo di lavoro supplementare a causa divieto di brillamento notturno (NSV)
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata | Vortriebsgeschwindigkeit / velocitá d'avanzamento |  |  | Zusätzliche Vortriebsdauer durata scavo supplementare
|  | ohne / senza NSV | mit /con NSV |  | infolge/Causa NSV
Vortrieb Kalotte ZT Wolf Süd - Typ ZTW: Leistungsminderung infolge Nachtsprengverbot (NSV) um scavo calotta ZT Wolf Sud - tipo ZTW: riduzione prestazione a causa divieto di brillamento nutturno (NSV) di |  |  |  | [%]
ZTW - K 4 / 2,49 | 66.9086 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - K 5-1 / 3,56 | 124.8247 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - K 5-2 / 5,1 | 55.2759 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - K 6-1 / 9,17 | 35.9706 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - K 6-2 / 11,08 | 24.216 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - K 7-1 / 17,12 | 26.1073 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - K 7-2 / 19,13 | 23.4166 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
Vortrieb Strosse ZT Wolf Süd - Typ ZTW: Leistungsminderung infolge Nachtsprengverbot (NSV) um scavo strozzo ZT Wolf Sud - tipo ZTW: riduzione prestazione a causa divieto di brillamento nutturno (NSV) di |  |  |  | [%]
ZTW - St 7-1 / 7,73 | 13.0536 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - St 7-2 / 9,47 | 11.7083 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
Vortrieb Sohle ZT Wolf Süd - Typ ZTW: Leistungsminderung infolge Nachtsprengverbot (NSV) um scavo arco rovescio ZT Wolf Sud - tipo ZTW: riduzione prestazione a causa divieto di brillamento nutturno (NSV) di |  |  |  | [%]
ZTW - So 6 / 4 | 13.0536 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTW - So 7 / 4 | 11.7083 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
Vortriebsunterbrechung gemäß ÖN B 2203-1 fermo scavo secondo ÖN B 2203-1 |  |  |  |  | 7 | [KT]
Teilzeit Z2,VT1a = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten tempo intermedio Z2,VT1a = totale durata scavo, senza innativitá |  |  |  |  | 7 | [KT]
Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z3,VT1a innativitá d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z3,VT1a
Teilzeit Z3,VT1a = Stillliegezeit während Vortrieb Tempo intermedio Z3,VT1a = tempi innativitá durante scavo |  |  |  |  | 3 | [KT]
Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z4,VT1a inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z4,VT1a
| Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Weihnachtsabgang / abbandono natalizio |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) | 1 | [ST] | 1 | [KT/ST] | 1 | [KT]
Teilzeit Z4,VT1a = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb tempo intermedio Z4,VT1a = tempi innativitá abbandono durante scavo |  |  |  |  | 1 | [KT]
Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Lüfterkaverne, Teilzeit Z5,VT1a Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Menge |  | Leistung |  | Gesamtdauer
Rotationskernbohrung, horizontal bis +/- 30° foro a carotaggio, orrizontale fino a +/- 30° | 300 | [m] |  | [m/KT] | 0 | [KT]
Bohrgerät für Rot.-Kb. einrichten, räumen maccinario per fori a carotaggio montare, smontare | 2 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Bohrgerät für Rot.-Kb. Umstellen macchinario per fori a carotaggio, spostare | 2 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Teilzeit Z5,VT1a = Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Lüfterkaverne Teilzeit Z5,VT1a = Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione |  |  |  |  | 0 | [KT]
Summe Vortriebsdauer VT1a somma durata scavo VT1a | = Z2,VT1a + Z3,VT1a + Z4,VT1a + Z5,VT1a |  |  |  | 11 | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale. Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso
3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto
4) … Die Ermittlung der zusätzlichen Bauzeit infolge Nachtsprengverbot errechnet sich je angeführter Vkl. wie folgt: Abschnittslänge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1) il calcolo della durata di lavoro supplementare per divieto di brillamento notturno si calcola per ogni classe di sostegno come segue: lunghezza abattimento /velocitá d'Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)

## VT1-Blatt 1.3
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT1-Blatt 1.3: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1b "ZT Wolf Süd: km 1+450 - km 3+257" VT1-foglio 1.3: calcolo durata totale di scavo VT1b "ZT Wolf Sud: km 1+450 - km 3+257" |  |  | = Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b
Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z2,VT1b
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata |  | Vortriebs- geschwindigkeit velocitá d'avanzamento |  | Vortriebsdauer durata scavo
Vortrieb ZT Wolf Süd Typ ZTWS scavo ZT Wolf Süd Tipo ZTWS | Menge Quantitá |  | 28 |  | Gesamtdauer durata complessiva
ZTWS - K 4 / 2,48 | 148.0431 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 5-1 / 3,48 | 235.442 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 5-2 / 4,96 | 463.482 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 5-3 / 6,46 | 84.7234 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 6-1 / 8,74 | 231.4734 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 6-2 / 10,74 | 102.5311 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 6-3 / 12,74 | 124.0844 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 7-1 / 16,77 | 94.3504 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 7-2 / 19,14 | 117.9164 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 7-3 / 21,36 | 144.9532 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 6-2 / 5,64 | 25.6328 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 6-3 / 6,86 | 31.0211 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 7-1 / 8,11 | 37.7402 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 7-2 / 10,28 | 47.1666 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 7-3 / 12,02 | 57.9813 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - So 5 / 4 | 25.6328 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - So 5 / 4 | 31.0211 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - So 6 / 4 | 37.7402 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - So 7 / 4 | 47.1666 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - So 7 / 4 | 57.9813 | [m] | 0 | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta | 1746.9994 | [m]
Vortrieb Boosterkaverne Typ BK scavo camerone di booster Tipo BK | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
BK-F1 - K 5 / 7,72 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F2 - K 5 / 9,65 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F1 - K 6 / 9,41 | 20 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F2 - K 6 / 10,74 | 20 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F1 - K 7 / 23,13 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F2 - K 7 / 22,56 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F1 - St 6 / 4,54 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F2 - St 6 / 7,44 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F1 - St 7 / 11,62 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F2 - St 7 / 12,75 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F1 - So 5 / 4 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F2 - So 5 / 4 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F1 - So 7 / 4 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
BK-F2 - So 7 / 4 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta | 60 | [m]
Gesamtlänge Vortrieb 1b/lunghezza complessiva scavo 1b | 1806.9994 | [m]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
Profilwechsel ZTWS / BK Cambio sezione ZTWS / BK | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anfahren Aufweitung BK (Fase 2) Inizio scavo allargamento BK (fase 2) | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Abtauchen/Auftauchen Strossen-/Sohlvortrieb bei kurzem Ringschluss/ Abassamento/rialzo scavo strozzo / arco rovescio chiusura anello breve | 2 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Nachlauf Strosse + Sohle nach Vortriebsende Kalotte bis Ende Sohlvortrieb von km 1+450 bis km 3+257 retrocesso strrozzo+arco rovescio dopo fine scavo calotta fino fine scavo arco rov. di km 1+450 al km 3+257 | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Vortriebsunterbrechung gemäß ÖN B 2203-1 fermo scavo secondo ÖN B 2203-1 |  |  |  |  | 7 | [KT]
Teilzeit Z2,VT1b = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten tempo intermedio Z2,VT1b = totale durata scavo, senza innativitá |  |  |  |  | 7 | [KT]
Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z3,VT1b innativitá d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z3,VT1b
Teilzeit Z3,VT1b = Stillliegezeit während Vortrieb Tempo intermedio Z3,VT1a = tempi innativitá durante scavo |  |  |  |  | 3 | [KT]
Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z4,VT1b inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z4,VT1b
| Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Weihnachtsabgang / abbandono natalizio |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) | 1 | [ST] | 1 | [KT/ST] | 1 | [KT]
Teilzeit Z4,VT1b = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb tempo intermedio Z4,VT1b = tempi innativitá abbandono durante scavo |  |  |  |  | 1 | [KT]
Summe Vortriebsdauer VT1b somma durata scavo VT1b | = Z2,VT1b + Z3,VT1b + Z4,VT1b |  |  |  | 11 | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale. Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso
3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto
4) … Die Ermittlung der zusätzlichen Bauzeit infolge Nachtsprengverbot errechnet sich je angeführter Vkl. wie folgt: Abschnittslänge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1) il calcolo della durata di lavoro supplementare per divieto di brillamento notturno si calcola per ogni classe di sostegno come segue: lunghezza abattimento /velocitá d'Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)

## VT1-Blatt 1.4
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT1-Blatt 1.4: Optionale Leistungen: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1c "Abzweigerkaverne, Verbindungstunnel Wolf Süd und Übergabekaverne EKS" VT1-foglio 1.4: Prestazione opzionale: calcolo durata totale di scavo VT1c "Camerone di diramazione, galleria di collagegamento Wolf sud e camerone di consegna EKS" |  |  | = Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c
Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z2,VT1c
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata |  | Vortriebs- geschwindigkeit velocitá d'avanzamento |  | Vortriebsdauer durata scavo
Vortrieb Verbindungstunnel Wolf Süd Typ VTW scavo galleria di collegamento Wolf Süd Tipo VTW | Menge Quantitá |  | 28 |  | Gesamtdauer durata complessiva
VTW - K 4 / 3,23 | 45.538 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - K 5-1 / 4,9 | 68.307 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - K 5-2 / 6,49 | 39.0625 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - K 6-1 / 10,39 | 44.8225 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - K 6-2 / 12,37 | 201.2249 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - K 6-3 / 14,37 | 43.295 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - K 7-1 / 20,52 | 39.345 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - K 7-2 / 22,8 | 168.685 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - St 6-2 / 8,06 | 20.1225 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - St 6-3 / 9,2 | 17.318 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - St 7-1 / 13,26 | 15.738 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - St 7-2 / 15,26 | 42.1713 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - So 5 / 4 | 20.1225 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - So 5 / 4 | 17.318 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - So 6 / 4 | 15.738 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
VTW - So 7 / 4 | 42.1713 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta | 650.2799 | [m]
Vortrieb Aufweitung für Vorauserkundung - Typ ZTWS scavo allargamento per ricognizione in avanzamento - Tipo ZTWS | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
ZTWS - K 6-2 / 10,74 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 6-3 / 12,74 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 7-3 / 21,36 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta | 30 | [m]
Vortrieb Abzweigerkaverne NHS Typ AZK / AZKQ scavo camerone di diramazione NHS Tipo AZK / AZKQ | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
AZK-F1 - K 6 / 12,32 | 25 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F2 - K 6 / 15,58 | 25 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F1 - K 7 / 25,04 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F2 - K 7 / 31,23 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZKQ-F1 - K 7 / 24,72 | 45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZKQ-F2 - K 7 / 26,88 | 45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F1 - St1 6 / 7,25 | 25 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F2 - St1 6 / 13,55 | 25 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F1 - St1 7 / 12,9 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F2 - St1 7 / 18,24 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F1 - St2 6 / 7,1 | 25 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F2 - St2 6 / 13,19 | 25 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F1 - St2 7 / 11,86 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F2 - St2 7 / 17,2 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZKQ-F1 - St1 7 / 12,82 | 45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZKQ-F2 - St1 7 / 16,55 | 45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZKQ-F1 - St2 7 / 11,47 | 45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZKQ-F2 - St2 7 / 16,41 | 45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F1 - So 6 / 4 | 25 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F2 - So 6 / 4 | 25 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F1 - So 7 / 4 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZK-F2 - So 7 / 4 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZKQ-F1 - So 7 / 4 | 45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
AZKQ-F2 - So 7 / 4 | 45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta | 100 | [m]
Gesamtlänge Vortrieb 1c / lunghezza complessiva scavo 1c | 780.2799 | [m]
Vortrieb Übergabekaverne EKS Typ ÜK-EKS scavo camerone di consegna EKS Tipo ÜK-EKS | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
ÜK-F1 - K 7 / 22,67 | 50 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ÜK-F2 - K 7 / 23,48 | 50 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ÜK-F1 - St1 7 / 11,35 | 50 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ÜK-F2 - St1 7 / 12,83 | 50 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ÜK-F1 - St2 7 / 10,21 | 50 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ÜK-F2 - St2 7 / 12,85 | 50 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ÜK-F1 - So 7 / 4 | 50 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ÜK-F2 - So 7 / 4 | 50 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kallotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta | 50 | [m]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
Aufweitung ZTWS und Profilwechsel ZTWS / AZK Allargamento ZTWS e cambio sezione ZTWS / AZK | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Profilwechsel AZK / AZKQ Cambio sezione AZK / AZKQ | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anfahren Aufweitung AZK / AZKQ (Fase 2) Inizio scavo allargamento AZK / AZKQ (fase 2) | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Profilwechsel VTW auf ZTWS bei Erkundungsbohrungen Cambio sezione VTW a ZTWS per perforazioni di ricognizione | 3 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anfahren und Profilwechsel VTW / ÜK-EKS Inizio scavo e cambio sezione VTW / ÜK-EKS | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anfahren Aufweitung ÜK-EKS (Fase 2) Inizio scavo allargamento ÜK-EKS (fase 2) | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Abtauchen/Auftauchen Strossen-/Sohlvortrieb bei kurzem Ringschluss/ Abassamento/rialzo scavo strozzo / arco rovescio chiusura anello breve | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Nachlauf Strosse + Sohle (VTW) nach Vortriebsende Kalotte bis Ende Sohlvortrieb von km 3+257 bis 4+037,28 retrocesso strrozzo+arco rovescio (VTW) dopo fine scavo calotta fino fine scavo arco rov. di km 3+257 al 4+037,28 | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
zusätzliche Bauzeit infolge Wassererschwernissen (WE): tempo di lavoro supplementare a causa disagio aflusso aque (WE) |  | Übertrag aus VT1-Blatt 1.5 (WE) riporto da VT1-foglio 1.5 (WE) |  |  | 0 | [KT]
Vortriebsunterbrechung gemäß ÖN B 2203-1 fermo scavo secondo ÖN B 2203-1 |  |  |  |  | 7 | [KT]
Teilzeit Z2,VT1c = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten tempo intermedio Z2,VT1c = totale durata scavo, senza innativitá |  |  |  |  | 7 | [KT]
Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z3,VT1c innativitá d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z3,VT1c
Stillliegezeit Vorausentwässern der Rauwackenzone innativitá d'avanzamento drenaggio in avanzamento zona "Rauhwacke" |  |  |  |  | 6 | [KT]
Sonstige Stllliegezeiten / altri innativitá d'avanzamento |  |  |  |  | 3 | [KT]
Teilzeit Z3,VT1c = Stillliegezeit während Vortrieb Tempo intermedio Z3,VT1c = tempi innativitá durante scavo |  |  |  |  | 9 | [KT]
Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z4,VT1c inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z4,VT1c
| Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Weihnachtsabgang / abbandono natalizio |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) | 1 | [ST] | 1 | [KT/ST] | 1 | [KT]
Teilzeit Z4,VT1c = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb tempo intermedio Z4,VT1c = tempi innativitá abbandono durante scavo |  |  |  |  | 1 | [KT]
Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen, AZK & VTW, Teilzeit Z5,VT1c Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotecnica, AZK & VTW Z5, VT1c
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Menge |  | Leistung |  | Gesamtdauer
Verrohrte Bohrung, gerichtet ohne Kerngewinn, horizontal, für Horizontalinklinometer Foro intubato, guidato senza carota, orrizontale per inclinometro orrizontale | 80 | [m] |  | [m/KT] | 0 | [KT]
Bohrgerät für Rot.-Kb. einrichten, räumen maccinario per fori a carotaggio montare, smontare | 2 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Bohrgerät für Rot.-Kb. Umstellen macchinario per fori a carotaggio, spostare | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Rotationskernbohrung mit Preventer, horizontal, Erkundungsbohrungen fori a carotaggio con preventer, orrizontali, sondaggi | 900 | [m] |  | [m/KT] | 0 | [KT]
Rotationskernbohrung ohne Preventer, horizontal, (Vorausentwässerung) fori a carotaggio senza preventer, orrizontali, drenaggio in avanzamento | 200 | [m] |  | [m/KT] | 0 | [KT]
Bohrgerät für Rot.-Kb. mit Preventer einrichten, räumen macchinario per fori a carotaggio, con preventer, montare, smontare | 2 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Bohrgerät für Rot.-Kb. Umstellen macchinario per fori a carotaggio, spostare | 9 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Bohrung im Überlagerungsbohrverfahren vom Bohrwagen aus, inkl. Einbau Drainagerohre Sondaggi di drenaggio con procedimento sondaggio sovrapposto dalla macchina di scavo, compreso installazione tubi di drenaggio | 150 | [m] |  | [m/KT] | 0 | [KT]
Teilzeit Z5,VT1c = Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Teilzeit Z5,VT1c = Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotecnica |  |  |  |  | 0 | [KT]
Summe Vortriebsdauer VT1c somma durata scavo VT1c | = Z2,VT1c + Z3,VT1c + Z4,VT1c + Z5,VT1c |  |  |  | 17 | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale. Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso
3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto
4) … Die Ermittlung der zusätzlichen Bauzeit infolge Nachtsprengverbot errechnet sich je angeführter Vkl. wie folgt: Abschnittslänge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1) il calcolo della durata di lavoro supplementare per divieto di brillamento notturno si calcola per ogni classe di sostegno come segue: lunghezza abattimento /velocitá d'Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)

## VT1-Blatt 1.5 (WE)
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario | [17 empty] | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare | [17 empty] | Bietername/nome offerente
VT1-Blatt 1.5 (WE): Ermittlung zusätzliche Vortriebsdauer infolge Wassererschwernisse Vortrieb VT 1c (Optionale Leistungen) | [13 empty] | VT1-foglio 1.5 (WE): calcolo tempo di scavo supplementare causa disagio acqua scavo VT1c (Prestazione opzionale)
Kalotte / Calotta
Erschwernisklasse classe di disagio |  | günstig/favorevoli |  |  |  |  | mittel/medio |  |  |  |  | ungünstig/sfavorevoli |  |  |  |  | sehr ungünstig/molto sfavorevoli
|  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | Ff1/1 |  | Ff1/2 |  | Ff1/3 |  | Ff1/4 |  | Ff2/1 |  | Ff2/2 |  | Ff2/3 |  | Ff2/4
Wasserspende (l/s) quantitá d'acqua |  |  | min | max |  | zus. Compl. |  | min | max |  | zus. Compl. |  | min | max |  | zus. Compl. |  | min | max |  | zus. Compl. | SUMME SOMMA | VKL/CdA | VVT | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata
|  | AT | 28 | % | % | AT | AT | % | % | % | AT | AT | % | % | % | AT | AT | % | % | % | AT | AT |  | [lfm/AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT]
|  | a1 | b1 | c1 | d1 | e1= a1/(1-d1)-a1 | a2 | b2 | c2 | d2 | e2= a2/(1-d2)-a2 | a3 | b3 | c3 | d3 | e3= a3/(1-d3)-a3 | a4 | b4 | c4 | d4 | e4= a4/(1-d4)-a4 | f=e1+e2 +e3+e4 |  | b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b
Ff1 | >5<=10 | 0 | 0% | 10% |  | 0 | 1 | 5% | 15% |  | 0 | 1 | 10% | 20% |  | 0 | 0 | 15% | 25% |  | 0 | 0
Ff2 | >10<=20 | 0 | 5% | 15% |  | 0 | 0 | 10% | 20% |  | 0 | 1 | 15% | 25% |  | 0 | 1 | 20% | 30% |  | 0 | 0 | VTW - K 6-2 / 12,37 |  |  |  | 15 |  | 15
[21 empty] | WE Kalotte/calotta VTW | 0 | VTW - K 6-3 / 14,37 |  |  |  | 15 |  | 15
[23 empty] | VTW - K 7-1 / 20,52 | [13 empty] | 15 |  | 15
Strosse / Strozza | [22 empty] | VTW - K 7-2 / 22,8 | [13 empty] | 15 |  | 15
Erschwernisklasse classe di disagio |  | günstig/favorevoli |  |  |  |  | mittel/medio |  |  |  |  | ungünstig/sfavorevoli |  |  |  |  | sehr ungünstig/molto sfavorevoli | [5 empty] | zusätzlich/supplementare |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | Kontrollsumme/totale controllo: |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 30
Wasserspende (l/s) quantitá d'acqua |  |  | min | max |  | zus. Compl. |  | min | max |  | zus. Compl. |  | min | max |  | zus. Compl. |  | min | max |  | zus. Compl. | SUMME SOMMA | Zwischensumme/totale parziale |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | AT | % | % | % | AT | AT | % | % | % | AT | AT | % | % | % | AT | AT | % | % | % | AT | AT
|  | a1 | b1 | c1 | d1 | e1= a1/(1-d1)-a1 | a2 | b2 | c2 | d2 | e2= a2/(1-d2)-a2 | a3 | b3 | c3 | d3 | e3= a3/(1-d3)-a3 | a4 | b4 | c4 | d4 | e4= a4/(1-d4)-a4 | f=e1+e2 +e3+e4 |  |  | Ff1/1 |  | Ff1/2 |  | Ff1/3 |  | Ff1/4 |  | Ff2/1 |  | Ff2/2 |  | Ff2/3 |  | Ff2/4
Ff1 | >5<=10 | 0 | 0% | 10% |  | 0 | 0 | 5% | 15% |  | 0 | 0 | 10% | 20% |  | 0 | 0 | 15% | 25% |  | 0 | 0 | VKL/CdA | VVT | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata
Ff2 | >10<=20 | 0 | 5% | 15% |  | 0 | 0 | 10% | 20% |  | 0 | 0 | 15% | 25% |  | 0 | 0 | 20% | 30% |  | 0 | 0 |  | [lfm/AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT]
[21 empty] | WE Strosse/strozzo VTW | 0 |  | b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b
Sohle / arco rov. | [22 empty] | VTW - St 6-2 / 8,06 |  |  |  | 15 |  | 15
Erschwernisklasse classe di disagio |  | günstig/favorevoli |  |  |  |  | mittel/medio |  |  |  |  | ungünstig/sfavorevoli |  |  |  |  | sehr ungünstig/molto sfavorevoli | [5 empty] | VTW - St 6-3 / 9,2 |  |  |  | 15 |  | 15
|  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VTW - St 7-1 / 13,26 | [13 empty] | 15 |  | 15
Wasserspende (l/s) quantitá d'acqua |  |  | min | max |  | zus. Compl. |  | min | max |  | zus. Compl. |  | min | max |  | zus. Compl. |  | min | max |  | zus. Compl. | SUMME SOMMA | VTW - St 7-2 / 15,26 | [13 empty] | 15 |  | 15
|  | AT | % | % | % | AT | AT | % | % | % | AT | AT | % | % | % | AT | AT | % | % | % | AT | AT | zusätzlich/supplementare |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | a1 | b1 | c1 | d1 | e1= a1/(1-d1)-a1 | a2 | b2 | c2 | d2 | e2= a2/(1-d2)-a2 | a3 | b3 | c3 | d3 | e3= a3/(1-d3)-a3 | a4 | b4 | c4 | d4 | e4= a4/(1-d4)-a4 | f=e1+e2 +e3+e4 | Kontrollsumme/totale controllo: |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 30
Ff1 | >5<=10 | 0 | 0% | 10% |  | 0 | 0 | 5% | 15% |  | 0 | 0 | 10% | 20% |  | 0 | 0 | 15% | 25% |  | 0 | 0 | Zwischensumme/totale parziale |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ff2 | >10<=20 | 0 | 5% | 15% |  | 0 | 0 | 10% | 20% |  | 0 | 0 | 15% | 25% |  | 0 | 0 | 20% | 30% |  | 0 | 0
[21 empty] | WE Sohle/arco rovescio VTW | 0 |  |  | Ff1/1 |  | Ff1/2 |  | Ff1/3 |  | Ff1/4 |  | Ff2/1 |  | Ff2/2 |  | Ff2/3 |  | Ff2/4
[23 empty] | VKL/CdA | VVT | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata | Länge lungh. | Dauer durata
[24 empty] | [lfm/AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT] | [m] | [AT]
[24 empty] | b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b | a | c = a/b
[23 empty] | VTW - So 5 / 4 |  |  |  | 15
[23 empty] | VTW - So 5 / 4 |  |  |  | 15
[23 empty] | VTW - So 6 / 4 | [13 empty] | 15
[23 empty] | VTW - So 7 / 4 | [13 empty] | 15
[23 empty] | zusätzlich/supplementare |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[23 empty] | Kontrollsumme/totale controllo: |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 0
[23 empty] | Zwischensumme/totale parziale |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## VT2-Blatt 2.1
BEREICH: SEZIONE. |  | PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN EST_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: OGGETTO |  | AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
| Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
| Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT2 - Blatt 2.1: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 2 "Umleitungsstollen" VT2 - foglio 2.1: calcolo durata lavori totale scavo 2 "cunicolo di deviazione" => TEILKRITISCHER WEG - Zwischentermin / CAMMINO CRITICO PARZIALE - scadenza intermedia
Bemerkung/annotazioni
Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 2 inizio lavori fino alla fine dello scavo 2
Z1,VT2 | Vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 2 inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio scavo 2 |  |  |  | [KT]
| Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z1,VT2 |  |  | 0 | [KT] | Termin: scadenza: | T3
Vortrieb 2 "Umleitungsstollen" scavo 2 "cunicolo di deviazione"
Z2,VT2 | Vortriebsdauer / durata d'avanzamento |  | 7 |  | [KT] | Übertrag aus VT2-Blatt 2.2 riporto da VT2-foglio 2.2
Z3,VT2 | Vortriebs-Stillliegezeit / innativitá d'avanzamento |  | 1 |  | [KT] | Übertrag aus VT2-Blatt 2.2 riporto da VT2-foglio 2.2
Z4,VT2 | Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere |  | 1 |  | [KT] | Übertrag aus VT2-Blatt 2.2 riporto da VT2-foglio 2.2
| Vortrieb 2/scavo 2 = Summe/somma Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2 |  | 9 |  | [KT]
| Vortriebsende/fine scavo = Summe/somma Z1,VT2 + Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2 |  |  | 9 | [KT]
teilkritische Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 2 lavori in calcestruzzo (cammino critico parziale) dopo fine scavo 2
Z5,VT2 | Herstellen Ortbetonsohle Vortrieb 2 + 2a Realizzazione arco rovesio in calcestruzzo scavo 2 + 2a |  |  |  | [KT]
| Zwischentermin teilkritische Betonierarbeiten (Termin T4) nach Vortriebsende VT2 / scadenza intermedia lavori in calcestruzzo dopo fine scavo VT2 - cammino critico parziale (scadenza T4) = Summe/Somma Z1,VT2 + Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2 + Z5,VT2 |  |  | 9 | [KT] | Termin: scadenza: | T4
Z6,VT2 | Innenschale Lockergesteinsstrecke Vortrieb 2 rivestimento interno tratto materiale sciolot scavo 2 |  |  |  | [KT]
| Ende teilkritische Betonierarbeiten nach Vortriebsende VT2 / fine lavori in calcestruzzo dopo fine scavo VT2 - cammino critico parziale = Summe/Somma Z1,VT2 + Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2 + Z5,VT2 + Z6, VT2 |  |  | 9 | [KT]
Erläuterung Termine/spiegazioni termini:
T3
maximal 14 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe massimo 14 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro |  |  |  | pönalisiert/penale
T4 … Zwischentermin teilkritische Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 2 / scadenza intermedia lavori in calcestruzzo dopo fine scavo 2
maximal 280 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe massimo 280 giorni civili dopo [KT] l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro |  |  |  | pönalisiert/penale
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso

## VT2-Blatt 2.2
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT2-Blatt 2.2: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer Vortrieb 2 "Umleitungsstollen" VT2-foglio 2.2: calcolo durata totale di scavo scavo 2 "cunicolo di deviazione" |  |  | = Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2
Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z2,VT2
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata |  | Vortriebs- geschwindigkeit velocitá d'avanzamento |  | Vortriebsdauer durata scavo
Vortrieb Umleitungsstollen - Lockergestein - Typ Ust-LG Scavo cunicolo di deviazione - roccia leggera - tipo Ust-LG | Menge Quantitá |  | 28 |  | Gesamtdauer durata complessiva
USt-LG - P 7 / 21,86 | 19.4 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
USt-LG - P 7R / 15,53 | 12 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Ust-LG - So 7 / 4 | 31.4 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kal.+Str. / Subtot. Lunghezza di scavo cal-+str. | 31.4 | [m]
Vortrieb Umleitungsstollen - Festgestein - Typ USt Scavo cunicolo di deviazione - roccia- tipo Ust | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
USt - P 3 / 2,92 | 134.6 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
USt - P 4 / 3,02 | 269.2 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
USt - P 5-1 / 5,24 | 323.5 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
USt - P 5-2 / 6,83 | 153.45 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
USt - P 6-1 / 9,77 | 62.25 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
USt - P 6-2 / 11,72 | 40.568 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
USt - P 7 / 18,16 | 11.852 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
USt - So 6 / 4 | 11.852 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
UStA - P 4 / 2,01 | 39 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
UStA - P 5 / 3,63 | 41 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
UStA - P 6 / 7,29 | 20 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kal.+Str. / Subtot. Lunghezza di scavo cal-+str. | 1095.42 | [m]
Gesamtlänge Vortrieb 2 | 1126.82 | [m]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Stollenanschlag/attacco galleria | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Profilwechsel/cambio sezione USt / UStA | 3 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Nachlauf Sohle nach Vortriebsende Kalotte+Strosse bis Ende Sohlvortrieb retrocesso arco rovescio dopo fine scavo calotta+strozzo fino fine scavo arco rovescio | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Wiederanfahren und Durchschlag im Nachgang / rinizio scavo e abbattimento diaframma | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge) scavo mixed-face (numero abattimenti) | 60 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Nachlauf Aufbringen Verschleißschicht aus Spritzbeton retrocesso messa in opera strato d'usura in spritzbeton | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Vortriebsunterbrechung gemäß ÖN B 2203-1 fermo scavo secondo ÖN B 2203-1 |  |  |  |  | 7 | [KT]
Teilzeit Z2,VT2 = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten tempo intermedio Z2,VT2 = totale durata scavo, senza innativitá |  |  |  |  | 7 | [KT]
Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z3,VT2 innativitá d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z3,VT2
Teilzeit Z3,VT2 = Stillliegezeit während Vortrieb tempo intermedio Z3,VT2 = tempi innativitá durante scavo |  |  |  |  | 1 | [KT]
Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z4,VT2 inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z4,VT2
| Anzahl |  | Dauer / Ereignis |  | Gesamtdauer
Weihnachtsabgang / abbandono natalizio |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) | 1 | [ST] | 1 | [KT/ST] | 1 | [KT]
Teilzeit Z4,VT2 = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb tempo intermedio Z4,VT2 = tempi innativitá abbandono durante scavo |  |  |  |  | 1 | [KT]
Summe Vortriebsdauer VT2 somma durata scavo VT2 | = Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2 |  |  |  | 9 | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale. Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso
3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto

## VT2-Blatt 2.3
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT2-Blatt 2.3: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb VT2a "Gegenvortrieb Umleitungsstollen, fallend" VT2-foglio 2.3: calcolo tempi intermedie di scavo VT2a "scavo dir. opposta cunicolo di deviazione, in discesa" => nicht zeitkritisch/ cammino non critico |  |  |  |  | = Z2,VT2a
Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z2,VT2a
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata |  | Vortriebs- geschwindigkeit velocitá d'avanzamento |  | Vortriebsdauer durata scavo
Vortrieb Umleitungsstollen - Festgestein - Typ USt Scavo cunicolo di deviazione - roccia- tipo Ust | Menge Quantitá |  | 28 |  | Gesamtdauer durata complessiva
USt - P 7 / 18,16 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
USt - So 6 / 4 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Gesamtlänge Vortrieb 2a | 10 | [m]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Stollenanschlag/attacco galleria | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge) scavo mixed-face (numero abattimenti) | 3 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Teilzeit Z2,VT2a = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten tempo intermedio Z2,VT2a = totale durata scavo, senza innativitá |  |  |  |  | 0 | [KT]
Summe Vortriebsdauer VT2a somma durata scavo VT2a | = Z2,VT2a |  |  |  | 0 | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale. Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso
3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto

## VT3-Blatt 3.1
BEREICH: SEZIONE. |  | PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: OGGETTO |  | AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
| Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
| Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT3 - Blatt 3.1: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 3 + 3a "Querdrainagestollen" VT3 - foglio 3.1: calcolo tempi intermedi scavo 3 + 3a "Cunicolo trasversale" => nicht zeitkritisch/ cammino non critico
Teilzeiten: Querdrainagestollen VT3:
Teilzeiten Vortrieb 3 "Querdrainagestollen" tempi intermedi scavo 3 "Cunicolo trasversale"
Z2,VT3 | Vortriebsdauer / durata d'avanzamento |  | 0 |  | [KT] | Übertrag aus VT3-Blatt 3.2 riporto da VT3-foglio 3.2
Z3,VT3 | Vortriebs-Stillliegezeit / innativitá d'avanzamento |  | 0 |  | [KT] | Übertrag aus VT3-Blatt 3.2 riporto da VT3-foglio 3.2
Z4,VT3 | Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere |  | 0 |  | [KT] | Übertrag aus VT3-Blatt 3.2 riporto da VT3-foglio 3.2
| Vortrieb/scavo 3 = Summe/somma Z2,VT3 + Z3,VT3 + Z4,VT3 |  |  | 0 | [KT]
Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 3 lavori in calcestruzzo dopo fine scavo 3
Z5,VT3 | Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 3 lavori in calcestruzzo dopo la fine dello scavo 3 |  |  |  | [KT]
Teilzeiten: Gegenvortrieb Querdrainagestollen VT3a: / tempi intermedi scavo in dir. opposta cunicolo trasversale VT3a:
Herstellung Portalvoreinschnitt Querdrainagestollen Realizzazione imbocco cunicolo trasversale
Z1,VT3a | Herstellung Portalvoreinschnitt Querdrainagestollen Realizzazione imbocco cunicolo trasversale |  |  |  | [KT]
Teilzeiten Vortrieb 3a "Gegenvortrieb Querdrainagestollen, fallend" tempi intermedi scavo 3a "scavo in dir. opposta Cunicolo trasversale, in discesa"
Z2,VT3a | Vortriebsdauer / durata d'avanzamento |  | 0 |  | [KT] | Übertrag aus VT3-Blatt 3.3 riporto da VT3-foglio 3.3
| Vortrieb/scavo 3a = Summe/somma Z2,VT3a + Z3,VT3a + Z4,VT3a |  |  | 0 | [KT]
Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 3a lavori in calcestruzzo dopo fine scavo 3a
Z5,VT3a | Betonierarbeiten nach Vortriebsende Vortrieb 3a lavori in calcestruzzo dopo la fine dello scavo 3a |  |  |  | [KT]
| Summe Teilzeiten Gegenvortrieb Querdrainagestollen VT3a / Somma in dir. opposta cunicolo trasversale = Summe/Somma Z1,VT3a + Z2,VT3a + Z5,VT3a |  |  | 0 | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso

## VT3-Blatt 3.2
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT3-Blatt 3.2: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb VT 3 "Querdrainagestollen" VT3-foglio 3.2: calcolo tempi intermedie di scavo VT 3 "Cunicolo trasversale" |  |  | = Z2,VT3 + Z3,VT3 + Z4,VT3
Vortriebsdauer, Teilzeit Z2,VT3 durata scavo, tempo intermedio Z2,VT3
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata |  | Vortriebs- geschwindigkeit velocitá d'avanzamento |  | Vortriebsdauer durata scavo
VT3 Vortrieb Querdrainagestollen: km 0+000 - km 0+113 VT3 scavo cunicolo trasversale: km 0+000 - km 0+113 | Menge Quantitá |  | 28 |  | Gesamtdauer durata complessiva
QSt - P 4 / 4,57 | 73.9 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
QSt - P 5 / 7,75 | 39.1 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
QSt - P 6 / 13 | 0 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Gesamtlänge Vortrieb VT3/lunghezza complessiva scavo VT3 | 113 | [m]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Stollenanschlag/attacco galleria | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge) scavo mixed-face (numero abattimenti) | 10 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
zusätzliche Bauzeit infolge gleichzeitiger Vortrieb Umleitungsstollen (VT2): tempo di lavoro supplementare a causa scavo contemporaneo di cunicolo di deviazione (VT2):
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata | Vortriebsgeschwindigkeit / velocitá d'avanzamento |  |  | Zusätzliche Vortriebsdauer durata scavo supplementare
|  | ohne / senza VT-UST | mit /con VT-USt |  | infolge/Causa VT-USt
Vortrieb Querdrainagestollen: Leistungsminderung infolge Vortrieb Umleitungstollen (VT-USt) um scavo cunicolo trasversale: riduzione prestazione a causa scavo di cun. di deviazione (VT-USt) di |  |  |  | [%]
QSt - P 4 / 4,57 | 73.9 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
QSt - P 5 / 7,75 | 39.1 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
QSt - P 6 / 13 | 0 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
Teilzeit Z2,VT3 = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten tempo intermedio Z2,VT3 = totale durata scavo, senza innativitá |  |  |  |  | 0 | [KT]
Stillliegezeit während Vortrieb, Teilzeit Z3,VT3 innativitá d'avanzamento durante lo scavo, tempo intermedio Z3,VT3
Teilzeit Z3,VT3 = Stillliegezeit während Vortrieb Tempo intermedio Z3,VT3 = tempi innativitá durante scavo |  |  |  |  | 0 | [KT]
Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z4,VT3 inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z4,VT3
| Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Weihnachtsabgang / abbandono natalizio | 0 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua | 0 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) | 0 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) | 0 | [ST] | 0 | [KT/ST] | 0 | [KT]
Teilzeit Z4,VT3 = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb tempo intermedio Z4,VT3 = tempi innativitá abbandono durante scavo |  |  |  |  | 0 | [KT]
Summe Vortriebsdauer VT3 somma durata scavo VT3 | = Z2,VT3 + Z3,VT3 + Z4,VT3 |  |  |  | 0 | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale. Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso
3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto
4) … Die Ermittlung der zusätzlichen Bauzeit infolge gleichzeitiger Vortrieb Umleitungsstollen errechnet sich je angeführter Vkl. wie folgt: Abschnittslänge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1) il calcolo della durata di lavoro supplementare per scavo contemporaneo di cunicolo di deviazione si calcola per ogni classe di sostegno come segue: lunghezza abattimento /velocitá d'Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)

## VT3-Blatt 3.3
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT3-Blatt 3.3: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb VT 3a "Gegenvortrieb Querdrainagestollen, fallend" VT3-foglio 3.3: calcolo tempi intermedie di scavo VT 3a "scavo in dir. opposta Cunicolo trasversale, in discesa" |  |  |  |  | = Z2,VT3
Vortriebsdauer, Teilzeit Z2,VT3a durata scavo, tempo intermedio Z2,VT3a
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata |  | Vortriebs- geschwindigkeit velocitá d'avanzamento |  | Vortriebsdauer durata scavo
Vortrieb Querdrainagestollen scavo cunicolo trasversale | Menge Quantitá |  | 28 |  | Gesamtdauer durata complessiva
QSt - P 4 / 4,57 | 0 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
QSt - P 5 / 7,75 | 0 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
QSt - P 6 / 13 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Gesamtlänge Vortrieb VT3a/lunghezza complessiva scavo VT3a | 10 | [m]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Stollenanschlag, Stollendurchschlag/ attacco galleria, perforazione cunicolo | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge) scavo mixed-face (numero abattimenti) | 5 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Teilzeit Z2,VT3a = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten tempo intermedio Z2,VT3a = totale durata scavo, senza innativitá |  |  |  |  | 0 | [KT]
Summe Vortriebsdauer VT3a somma durata scavo VT3a | = Z2,VT3a |  |  |  | 0 | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale. Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso
3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto

## VT4-Blatt 4.1
BEREICH: SEZIONE. |  | PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN EST_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: OGGETTO |  | AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
| Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
| Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT4 - Blatt 4.1: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 4 "Schutterstollen" VT4 - foglio 4.1: calcolo tempi intermedi scavo 4 "Cunicolo smarino" => nicht zeitkritisch/ cammino non critico
Bemerkung/annotazioni
Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 4 inizio lavori fino alla fine dello scavo 4
Z1,VT4 | Vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 4 inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio scavo 4 |  |  |  | [KT]
| Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z1,VT4 |  |  | 0 | [KT]
Vortrieb 4 "Schutterstollen" scavo 4 "cunicolo smarino"
Z2,VT4 | Vortriebsdauer / durata d'avanzamento |  | 0 |  | [KT] | Übertrag aus VT4-Blatt 4.2 riporto da VT4-foglio 4.2
Z4,VT4 | Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere |  | 0 |  | [KT] | Übertrag aus VT4-Blatt 2.2 riporto da VT4-foglio 2.2
Z5,VT4 | Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Lüfterkaverne Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione |  | 0
| Vortrieb 4/scavo 4 = Summe/somma Z2,VT4 |  | 0 |  | [KT]
| Vortriebsende/fine scavo = Summe/somma Z1,VT4 + Z2,VT4 |  |  | 0 | [KT]
Herstellen Sohlausbau und endgültige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 4 Installazione opere nel arco rovescio e della corsia finale dopo la fine dello scavo 4
Z6,VT4 | Herstellen Sohlausbau und endgültige Fahrbahn nach Vortriebsende Vortrieb 4 (inkl. LK) Installaz. opere nel arco rovescio della corsia finale dopo la fine dello scavo 4 (incl. LK) |  |  |  | [KT]
| Ende Betonierarbeiten VT4 nach Baubeginn / fine lavori in calcestruzzo VT4 dopo inizio lavori Summe/Somma Z1,VT4 + Z2,VT4 + Z4,VT4 + Z5,VT4 + Z6,VT4 |  |  | 0 | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso

## VT4-Blatt 4.2
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT4-Blatt 4.2: Ermittlung Teilzeiten Vortrieb 4 "Schutterstollen" VT4-foglio 4.2: calcolo tempi intermedie di scavo scavo 4 "cunicolo smarino" => nicht zeitkritisch/ cammino non critico |  |  | = Z2,VT4 + Z4,VT4 + Z5,VT4
Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z2,VT2
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata |  | Vortriebs- geschwindigkeit velocitá d'avanzamento |  | Vortriebsdauer durata scavo
Vortrieb Schutterstollenstollen - Festgestein - Typ SSt / SStA Scavo cunicolo smarino tipo SSt / SStA | Menge Quantitá |  | 28 |  | Gesamtdauer durata complessiva
SSt - P 4-1 / 2,51 | 189.9485 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
SSt - P 4-2 / 3,71 | 139.2734 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
SSt - P 5-1 / 3,61 | 72.3564 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
SSt - P 5-2 / 5,17 | 140.2639 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
SSt - P 6-1 / 8,54 | 29.3302 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
SSt - P 6-2 / 10,49 | 66.9773 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
SSt - P 7 / 15,44 | 55 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
SSt - So 6 / 4 | 27.5 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
SStA - P 4 / 2,05 | 20 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
SStA - P 5 / 4,45 | 36 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
SStA - P 6 / 7,94 | 24 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kal.+Str. / Subtot. Lunghezza di scavo cal-+str. | 773.1497 | [m]
Vortrieb Lüfterkaverne Typ LK scavo Lüfterkaverne Tipo LK | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
LK - K1 5 / 5,16 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - K2 5 / 6,64 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - K1 6 / 7,7 | 20 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - K2 6 / 9,67 | 20 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - St1 5 / 3,79 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - St2 5 / 3,09 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - St3 5 / 3,34 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - St1 6 / 4,8 | 20 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - St2 6 / 4,23 | 20 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
LK - St3 6 / 4,45 | 20 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kalotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta | 50 | [m]
Vortrieb Aufweitung für Anfahren LK Typ ZTWS scavo allargamento per scavo camerone ventilazione Tipo ZTWS | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
ZTWS - K 5-1 / 3,48 | 15 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 5-2 / 4,96 | 20 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - K 6-1 / 8,74 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 5-1 / 2,17 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 5-2 / 2,79 | 20 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
ZTWS - St 6-1 / 4,41 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zwischensumme Vortriebslänge Kalotte / Subtot. Lunghezza di scavo calotta | 45 | [m]
Gesamtlänge Vortrieb 4 | 868.1497 | [m]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Stollenanschlag/attacco galleria | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Profilwechsel/cambio sezione SSt / SStA | 2 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Aufweitung SST / Profilwechsel auf ZTWS Allargamento SST / cambio sezione a ZTWS | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anfahren und Profilwechsel ZTWS auf LK (inkl. Strossenausbruch ZTWS) inizio scavo e cambio sezione ZTWS a LK (comp. Scavo strozza ZTWS) | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Erschwernis im Bereich Pfeilerstollen disagio nella zona cunicolo pilastro | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Nachlauf Sohle nach Vortriebsende Kalotte+Strosse bis Ende Sohlvortrieb retrocesso arco rovescio dopo fine scavo calotta+strozzo fino fine scavo arco rovescio | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
zusätzliche Bauzeit infolge Nachtsprengverbot (NSV): tempo di lavoro supplementare a causa divieto di brillamento notturno (NSV)
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata | Vortriebsgeschwindigkeit / velocitá d'avanzamento |  |  | Zusätzliche Vortriebsdauer durata scavo supplementare
|  | ohne / senza NSV | mit /con NSV |  | infolge/Causa NSV
Vortrieb Profil Schutterstollen: Leistungsminderung infolge Nachtsprengverbot (NSV) um scavo profilo cunicolo smarino: riduzione prestazione a causa divieto di brillamento nutturno (NSV) di |  |  |  | [%]
SSt - P 4-1 / 2,51 | 15 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
SSt - P 4-2 / 3,71 | 15 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
SSt - P 5-1 / 3,61 | 25 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
SSt - P 5-2 / 5,17 | 25 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
SSt - P 6-2 / 10,49 | 10 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
SSt - P 7 / 15,44 | 10 | 0 | 0 | [m/KT] |  | [KT]
Teilzeit Z2,VT4 = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten tempo intermedio Z2,VT4 = totale durata scavo, senza innativitá |  |  |  |  | 0 | [KT]
Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z4,VT4 inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z4,VT4
| Anzahl |  | Dauer / Ereignis |  | Gesamtdauer
Weihnachtsabgang / abbandono natalizio |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) |  | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Teilzeit Z4,VT4 = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb tempo intermedio Z4,VT4 = tempi innativitá abbandono durante scavo |  |  |  |  | 0 | [KT]
Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Lüfterkaverne, Teilzeit Z5,VT4 Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Menge |  | Leistung |  | Gesamtdauer
Rotationskernbohrung, horizontal bis +/- 30° foro a carotaggio, orrizontale fino a +/- 30° | 300 | [m] |  | [m/KT] | 0 | [KT]
Bohrgerät für Rot.-Kb. einrichten, räumen macchinario per foro a carotaggio, montare, smontare | 2 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Bohrgerät für Rot.-Kb. Umstellen Macchinario per fori a carotaggio, spostare | 2 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Teilzeit Z5,VT4 = Zusätzliche Bauzeit für Erkundungsmaßnahmen Lüfterkaverne Teilzeit Z5,VT4 = Tempi di scavo addizionali per misure d'indagine geotencia del camerone di ventilazione |  |  |  |  | 0 | [KT]
Summe Vortriebsdauer VT4 somma durata scavo VT4 | = Z2,VT4 + Z4,VT4 + Z5,VT4 |  |  |  | 0 | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale. Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso
3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto
4) … Die Ermittlung der zusätzlichen Bauzeit infolge Nachtsprengverbot errechnet sich je angeführter Vkl. wie folgt: Abschnittslänge / Vortriebsleistung * (1/(1-Leistungsminderung) - 1) il calcolo della durata di lavoro supplementare per divieto di brillamento notturno si calcola per ogni classe di sostegno come segue: lunghezza abattimento /velocitá d'Avanzamento * (1/(1-riduzione prestazioni)-1)

## FB+IS TPT-Blatt 5.1
BEREICH: SEZIONE. |  | PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: OGGETTO |  | AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
| Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
| Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
TPT - Blatt 5.1: Ermittlung Teilzeiten Herstellung Sohlausbau, Fahrbahn und Innenschale "Tunnel Padastertal" TPT - foglio 5.1: calcolo tempi intermedi realizzazione opere nel arco rovescio, carreggiata e rivestimento interno "Galleria Padastertal" => nicht zeitkritisch/ cammino non critico
Bemerkung/annotazioni
Herstellen Sohlausbau und endgültige Fahrbahn im bestehenden Tunnel Padastertal (inkl. Abzweiger Tunnel Wolf-Padastertal) Installazione opere nel arco rovescio e della carreggiata finale nella galleria essitente Padastertal (compreso bivio galleria Wolf-Padastertal)
Z1,TPT | Herstellen Sohlausbau und endgültige Fahrbahn im bestehenden Tunnel Padastertal (inkl. Abzweiger Tunnel Wolf-Padastertal) Installazione opere nel arco rovescio e della carreggiata finale nella galleria essitente Padastertal (compreso bivio galleria Wolf-Padastertal) |  |  | [KT]
Herstellen Innenschale im bestehenden Tunnel Padastertal (inkl. Abzweiger Tunnel Wolf-Padastertal) Installazione rivestimento interno nella galleria essitente Padastertal (compreso bivio galleria Wolf-Padastertal)
Z2,TPT | Herstellen Innenschale im bestehenden Tunnel Padastertal (inkl. Abzweiger Tunnel Wolf-Padastertal) Installazione rivestimento interno nella galleria essitente Padastertal (compreso bivio galleria Wolf-Padastertal) |  |  | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso

## IS TS-Blatt 5.2
BEREICH: SEZIONE. |  | PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: OGGETTO |  | AP140_ERKUNDUNGSLOS E52 - PADASTERTAL AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52 - PADASTERTAL
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
| Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
| Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
TS - Blatt 5.2: Ermittlung Teilzeiten Herstellung Innenschale "Tunnel Saxen" TS - foglio 5.2: calcolo tempi intermedi realizzazione rivestimento interno "Tunnel Saxen" => nicht zeitkritisch/ cammino non critico
Bemerkung/annotazioni
Herstellen Innenschale im bestehenden Tunnel Saxen Installazione rivestimento interno nella galleria essitente Saxen
Z1,TS | Herstellen Innenschale im bestehenden Tunnel Saxen Installazione rivestimento interno nella galleria essitente Saxen |  |  | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso