## tempo costruzione complessivo
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [17 empty] | Teil F-II
Appalto | [17 empty] | calcolo del tempo costruttivo - UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
0. | calcolo tempo costruttivo - UT
0.1 | tempi parziali critici per il tempo costruttivo
Bez. | tempi parziali | [11 empty] | Progn. Durate del tempo parziale [KT] | Progn. durate (via critica) del tempo parziale [KT] |  |  | k = critico | Progn. tempo costruttivo complessivo (via critica) [KT] compenso ZGKB Grundp.
|  |  | avanzamento | Portale | zona | cunic.tras. | HG | OG |  | ZGKB - posiz.base | ZGKB - posiz.elencate | costi manodopera - Pos. |  |  | tempo parz. | avanzamento
Z.1 | cantierizzazione | [7 empty] | GP 1 | [5 empty] | Z.1 |  |  | 0
Z.1.1 | cantierizzazione Tulfes |  | --- | - | - | - | 2 | 1 |  | 01.01.020202 | nessun posizione particolare | nessun posizione particolare | 0 | 0 | Z.1.1 | --- |  | 0
Z.1.2 | cantierizzazione Ampass |  | --- | - | - | - | 2 | 1 |  | 01.01.020202 | nessun posizione particolare | nessun posizione particolare | 0 | 0 | Z.1.2 | --- |  | 0
Z.1.3 | cantierizzazione Ahrental |  | --- | - | - | - | 4 | 1 |  | 01.01.020202 | nessun posizione particolare | nessun posizione particolare | 0 | 0 | Z.1.3 | --- |  | 0
Z.2 | avanzamenti cunicolo di soccorso | [7 empty] | GP2 | [5 empty] | Z.2 |  |  | 0
Z.2.1 | cunicolo di soccorso portale Tulfes | [13 empty] | Z.2.1 |  |  | 0
Z.2.1.1 | attacco portale Tulfes |  | --- |  | - |  | 2 |  |  | 01.01.020203 | 02.01.020214 | nessun posizione particolare | 0 | 0 | Z.2.1.1 | --- |  | 0
Z.2.1.2 | avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes |  | 1.1 | TU | RS | xx | 2 | 2 |  | 01.01.020203 | 02.01.020215 | 02.02.420215 |  |  | Z.2.1.2 | 1.1 |  | 0
Z.2.1.3 | avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes |  | 1.1 | TU | RS | xx | 2 | 2 |  | 01.01.020203 | 02.01.020216 | 02.02.420216 |  |  | Z.2.1.3 | 1.1 |  | 0
Z.2.2 | cunicolo di soccorso portale Ampass | [13 empty] | Z.2.2 |  |  | 0
Z.2.2.1 | avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est |  | 1.2 | AM | RS | xx | 2 | 3 |  | 01.01.020203 | 02.01.020217 | 02.03.420215 |  |  | Z.2.2.1 | 1.2 |  | 0
Z.2.2.2 | avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest |  | 1.3 | AM | RS | xx | 2 | 4 |  | 01.01.020203 | 02.01.020218 | 02.04.420215 |  |  | Z.2.2.2 | 1.3 |  | 0
Z.3 | avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass | [13 empty] | Z.3 |  |  | 0
Z.3.1 | avanzamento galleria di collegamento Est (sezione tipo VT_AV) |  | 1.4 | AM | VT | AV | 2 | 5 |  | 01.01.020203 | 02.01.020220 | 02.05.420215 |  |  | Z.3.1 | 1.4 |  | 0
Z.3.2 | avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) |  | 1.5 | AM | VT | xx | 2 | 6 |  | 01.01.020203 | 02.01.020221 | 02.06.420215 | 10 |  | Z.3.2 | 1.5 |  | 0
Z.3.3 | avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) |  | 1.6 | AM | VT | RH | 2 | 7 |  | 01.01.020203 | 02.01.020222 | 02.07.420215 | 2 |  | Z.3.3 | 1.6 |  | 0
Z.3.4 | avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans |  | 1.7 | AM | VT | AW | 2 | 8 |  | 01.01.020203 | 02.01.020223 | 02.08.420215 | 3 |  | Z.3.4 | 1.7 |  | 0
Z.3.5 | avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) |  | 1.8 | AM | VT | xx | 2 | 9 |  | 01.01.020203 | 02.01.020224 | 02.09.420215 | 2 |  | Z.3.5 | 1.8 |  | 0
Z.3.6 | avanzamento cunicolo di collegamento ovest |  | 1.9 | AM | VS | RR | 2 | 10 |  | 01.01.020203 | 02.01.020225 | 02.10.420215 |  | 2 | Z.3.6 | 1.9 |  | 0
Z.3.7 | avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest |  | 1.10 | AM | QW | RQ | 2 | 11 |  | 01.01.020203 | 02.01.020226 | 02.11.420215 |  |  | Z.3.7 | 1.10 |  | 0
Z.4 | avanzamenti portale Ahrental | [13 empty] | Z.4 |  |  | 0
Z.4.1 | avanzamento TBM | [13 empty] | Z.4.1
Z.4.1.1 | avanzamento TBM cunicolo prospettivo |  | 2.1 | AT | ES | RE | 3 | 2 |  | 01.01.020203 | 03.01.020227 | 03.02.420215 | 10 |  | Z.4.1.1 | 2.1 |  | 0
Z.4.2 | avanzamenti NATM | [13 empty] | Z.4.2 |  |  | 0
Z.4.2.1 | avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza |  | 3.1 | AT | ZN | RZ | 4 | 2 |  | 01.01.020203 | 04.01.020228 | 04.02.420215 | 2 |  | Z.4.2.1 | 3.1 |  | 0
Z.4.2.2 | galleria di collegamento trasversale_BBT |  | 3.2 | AT | QV | RT | 4 | 3 |  | 01.01.020203 | 04.01.020229 | 04.03.420215 | 2 |  | Z.4.2.2 | 3.2 |  | 0
Z.4.2.3 | avanzamento galleria principale est |  | 4.1 | AT | HT | RH | 4 | 4 |  | 01.01.020203 | 04.01.020230 | 04.04.420215 | 5 |  | Z.4.2.3 | 4.1 |  | 0
Z.4.2.4 | avanzamento edificio allargamento est |  | 4.2 | AT | HT | AW | 4 | 5 |  | 01.01.020203 | 04.01.020231 | 04.05.420215 | 2 |  | Z.4.2.4 | 4.2 |  | 0
Z.4.2.5 | avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) |  | 4.3 | AT | VT | RH | 4 | 6 |  | 01.01.020203 | 04.01.020232 | 04.06.420215 | 2 |  | Z.4.2.5 | 4.3 |  | 0
Z.4.2.6 | avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) |  | 4.4 | AT | VT | xx | 4 | 7 |  | 01.01.020203 | 04.01.020233 | 04.07.420215 | 5 |  | Z.4.2.6 | 4.4 |  | 0
Z.4.2.7 | avanzamento rampa di collegamento est |  | 4.5 | AT | VR | xx | 4 | 8 |  | 01.01.020203 | 04.01.020234 | 04.08.420215 | 2 |  | Z.4.2.7 | 4.5 |  | 0
Z.4.2.8 | avanzamento edificio allargamento ovest |  | 4.6 | AT | HT | AW | 4 | 9 |  | 01.01.020203 | 04.01.020235 | 04.09.420215 | 2 |  | Z.4.2.8 | 4.6 |  | 0
Z.4.2.9 | avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH) |  | 4.7 | AT | VT | RH | 4 | 10 |  | 01.01.020203 | 04.01.020236 | 04.10.420215 | 2 |  | Z.4.2.9 | 4.7 |  | 0
Z.4.2.10 | avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) |  | 4.8 | AT | VT | xx | 4 | 11 |  | 01.01.020203 | 04.01.020237 | 04.11.420215 | 10 |  | Z.4.2.10 | 4.8 |  | 0
Z.4.2.11 | avanzamento rampa di collegamento ovest |  | 4.9 | AT | VR | xx | 4 | 12 |  | 01.01.020203 | 04.01.020238 | 04.12.420215 | 10 |  | Z.4.2.11 | 4.9 |  | 0
Z.5 | rivestimento interno cunicolo di soccorso | [13 empty] | Z.5 |  |  | 0
Z.5.1 | rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes |  | 1.1 | TU | RS | xx | 2 | 2 |  | 01.01.020203 | 02.01.020250 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.5.1 | 1.1 |  | 0
Z.5.2 | rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est |  | 1.2 | AM | RS | xx | 2 | 3 |  | 01.01.020203 | 02.01.020251 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.5.2 | 1.2 |  | 0
Z.5.3 | rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest |  | 1.3 | AM | RS | xx | 2 | 4 |  | 01.01.020203 | 02.01.020252 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.5.3 | 1.3 |  | 0
Z.5.4 | rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di soccorso |  | --- | xx | RS | RQ | 2 |  |  | 01.01.020203 | 02.01.020253 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.5.4 | --- |  | 0
Z.5.5 | rivestimento interno finestra Ampass |  | --- | xx | RS | RQ | 2 | 3 |  | 01.01.020203 | 02.01.020254 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.5.5 | --- |  | 0
Z.6 | rivestimento interno nodo Aldrans portale Ampass | [13 empty] | Z.6 |  |  | 0
Z.6.1 | rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_AV) |  | 1.4 | AM | VT | AV | 2 | 5 |  | 01.01.020203 | 02.01.020255 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.6.1 | 1.4 |  | 0
Z.6.2 | rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) |  | 1.5 | AM | VT | xx | 2 | 6 |  | 01.01.020203 | 02.01.020256 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.6.2 | 1.5 |  | 0
Z.6.3 | rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) |  | 1.6 | AM | VT | RH | 2 | 7 |  | 01.01.020203 | 02.01.020257 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.6.3 | 1.6 |  | 0
Z.6.4 | rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans |  | 1.7 | AM | VT | AW | 2 | 8 |  | 01.01.020203 | 02.01.020258 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.6.4 | 1.7 |  | 0
Z.6.5 | rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) |  | 1.8 | AM | VT | xx | 2 | 9 |  | 01.01.020203 | 02.01.020259 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.6.5 | 1.8 |  | 0
Z.6.6 | rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest |  | 1.9 | AM | VS | RR | 2 | 10 |  | 01.01.020203 | 02.01.020260 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.6.6 | 1.9 |  | 0
Z.6.7 | rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest |  | 1.10 | AM | QW | RQ | 2 | 11 |  | 01.01.020203 | 02.01.020261 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.6.7 | 1.10 |  | 0
Z.7 | rivestimento interno portale Ahrental | [13 empty] | Z.7 |  |  | 0
Z.7.1 | rivestimento interno sezione di galleria princiaple est |  | 4.3 | AT | VT | RH | 4 | 6 |  | 01.01.020203 | 04.01.020262 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.7.1 | 4.3 |  | 0
Z.7.2 | rivestimento interno galleria di collegamento est |  | 4.4 | AT | VT | xx | 4 | 7 |  | 01.01.020203 | 04.01.020263 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.7.2 | 4.4 |  | 0
Z.7.3 | rivestimento interno rampa di collegamento est |  | 4.5 | AT | VR | xx | 4 | 8 |  | 01.01.020203 | 04.01.020264 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.7.3 | 4.5 |  | 0
Z.7.4 | rivestimento interno sezione di galleria principale ovest |  | 4.7 | AT | VT | RH | 4 | 10 |  | 01.01.020203 | 04.01.020265 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.7.4 | 4.7 |  | 0
Z.7.5 | rivestimento interno galleria di collegamento ovest |  | 4.8 | AT | VT | xx | 4 | 11 |  | 01.01.020203 | 04.01.020266 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.7.5 | 4.8 |  | 0
Z.7.6 | rivestimento interno rampa di collegamento ovest |  | 4.9 | AT | VR | xx | 4 | 12 |  | 01.01.020203 | 04.01.020267 | nessun posizione particolare | #DIV/0! | #DIV/0! | Z.7.6 | 4.9 |  | 0
Z.NHS | fermata d'emergenza | [13 empty] | Z.NHS
Z.NHS | fermata d'emergenza |  | --- | - | - | - | - | - |  | siehe Gesamtbauzeit NHS | siehe Gesamtbauzeit NHS | siehe Gesamtbauzeit NHS | 0 | 0 | Z.NHS | --- |  | 0
Z.8 | svuotamento del cantiere | [7 empty] | GP3 | [5 empty] | Z.8 |  |  | 0
Z.8.1 | svuotamento del cantiere Tulfes |  | --- | - | - | - | - | - |  | 01.01.020204 | nessun posizione particolare | nessun posizione particolare | 0 | 0 | Z.8.1 | --- |  | 0
Z.8.2 | svuotamento del cantiere Ampass |  | --- | - | - | - | - | - |  | 01.01.020204 | nessun posizione particolare | nessun posizione particolare | 0 | 0 | Z.8.2 | --- |  | 0
Z.8.3 | svuotamento del cantiere Ahrental |  | --- | - | - | - | - | - |  | 01.01.020204 | nessun posizione particolare | nessun posizione particolare | 0 | 0 | Z.8.3 | --- |  | 0
calcolo di durata complessiva e di untià contabilità [VE] per il compenso delle posizione base di ZGKB
Z.I | ZGKB POSIZIONI BASE I | inizio costruttivo fino inizio di avanzamenti cicili | [7 empty] | 01 01 0202020 |  |  |  | = Z.1 (sulla via critica) |  |  | 0 | 0
Z.II | ZGKB POSIZIONI BASE II | inizio di avanzamenti ciclici fino al fine di smontaggio avanzamenti ciclici | [7 empty] | 01 01 0202030 |  |  |  | = Z.2+Z.3+Z.4+Z.5+Z.6+7.7 (sulla via critica) |  |  | 0 | 0
Z.III | ZGKB POSIZIONI BASE III | fine smontaggio avanzamenti ciclici - svuotamento del cantiere | [7 empty] | 01 01 0202040 |  |  |  | = Z.8 (sulla via critica) |  |  | 0 | 0
Zges, kritisch | somma | [15 empty] | 0 | 0
[13 empty] | inizio cantiere |  |  |  |  | 2014-09-01
0.2 | calcolo di data del fine di costruzione
| durata complessivo secondo Pkt. 0.1, Zges, critico | [16 empty] | 0
| giorni di ritiro su via critica | [8 empty] | quantità
|  | ritiro natale | [8 empty] | 10 |  | 0
|  | ritiro pasquale | [8 empty] | 4 |  | 0
|  | ritiro festa di Santa Barbara | [8 empty] | 1 |  | 0
|  | somma giorni di ritiro su via critica | [15 empty] | 0
| chiusura totale del cantiere complessivo | [16 empty] | 30
| fine della via critica fino al termine del cantiere | [11 empty] | fine cantiere
Zges GP | somma | [16 empty] | 30
Il calcolo di prestazioni di avanzamento deve essere dimostrato tramite calcoli tempio ciclici („digramma minuti“ o simile) e da presentare obbligatoriamente con l'offerta
Eventuali ulteriori prestazioni nel senso della direttiva Ö-Norm B 2203-1 e della documentazioni d'appalto Parte H2.1 dimostrate rispettivamente

## Z.1
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons
Appalto |  |  |  |  | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
1 | tempo parziale Z.1 | cantierizzazione
1.1 | tempo parziale Z.1.1 | cantierizzazione Tulfes
| cantierizzazione Tulfes |  | tempo critico | 0 | Z.1.1K
| cantierizzazione Tulfes |  |  | 0 | Z.1.1
| contemporaneità con tempo(i) parz. |  |  |  | Z.1.1.1
1.2 | tempo parziale Z.1.2 | cantierizzazione Ampass
| cantierizzazione Ampass |  | tempo critico | 0 | Z.1.2K
| cantierizzazione Ampass |  |  |  | Z.1.2
| contemporaneità con tempo(i) parz. |  |  |  | Z.1.2.1
1.3 | tempo parziale Z.1.3 | cantierizzazione Ahrental
| cantierizzazione Ahrental |  | tempo critico | 0 | Z.1.3K
| cantierizzazione Ahrental |  |  |  | Z.1.3
| contemporaneità con tempo(i) parz. |  |  |  | Z.1.3.1

## Z.2
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons |  |  | Teil F-II
Appalto |  |  | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
2. | tempo parziale Z.2 | avanzamenti cunicolo di soccorso

## Z.2.1 (1.1)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
2. | tempo parziale Z.2 | avanzamenti cunicolo di soccorso
2.1 | tempo parziale Z.2.1 | cunicolo di soccorso portale Tulfes
2.1.1 | tempo parziale Z.2.1.1 | attacco portale Tulfes
| attacco portale Tulfes |  |  | tempo critico |  | 0 | Z.2.1.1K
| attacco portale Tulfes | [5 empty] | Z.2.1.1
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.2.1.1.1
2.1.2 | tempo parziale Z.2.1.2 | avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes
| avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes |  |  | tempo critico |  |  | Z.2.1.2K
| avanzamento materiale sciolto cunicolo di soccorso portale Tulfes | [5 empty] | Z.2.1.2
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.2.1.2.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 2 | Z.2.1.2.2
| TU-RS-AR-...R-L | avanzemento, portale Tulfes, cunicolo di soccorso, nicchie manovra, sotto infilaggi, materiale sciolto, verso direzione ovest
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | costruzione infilaggi | 2 |  | 0 | Z.2.1.2.3
| TU-RS-AR-KR-L | VKL | lunhezza | VVT | durata
| calotta AR LM sotto RS |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a | b | c = a/b
|  | TU-RS-AR-KR-L 7/9,46 | 10.34
|  | TU-RS-AR-KR-L 7/12,00 | 10.34
|  | somma di controllo: | 20.68 | somma | 0 | Z.2.1.2.4
| TU-RS-AR-STR-L | VKL | lunhezza | VVT | durata
| strozzo AR LM sotto RS |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a | b | c = a/b
|  | TU-RS-AR-STR-L 7/6,97 | 20.68
|  | somma di controllo: | 20.68 | somma | 0 | Z.2.1.2.5
| TU-RS-AR-SoR-L | VKL | lunhezza | VVT | durata
| fondo AR LM unter RS |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a | b | c = a/b
|  | TU-RS-AR- SoR-L 7/4 | 20.68
|  | somma di controllo: | 20.68 | somma | 0 | Z.2.1.2.6
Il cambio dei rispettivi sezioni parziali è da integrare nelle prestazioni d'avanzamento
difficoltà delle acque
difficoltà delle acque TU-RS-AR-...R-L
(- significa reduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazioni | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >0,5 - 2 l/s | 5 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.2.1.2.7
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontale AR nel material sciolto incl. attacco RR |  | 1 |  | 0 | Z.2.1.2.8
| scavo nicchi di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra e destra) |  | 1 |  | 0 | Z.2.1.2.9
| TU-RS-RR-...-L | avanzamento, portale Tulfes, cunicolo di soccorso, sezione tipo, materiale sciolto, verso direzione ovest
| TU-RS-RR-K-L | VKL | lunhezza | VVT | durata
| calotta RR LM |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a | b | c = a/b
|  | TU-RS-RR-K-L 6/6,59 | 101.2096
|  | TU-RS-RR-K-L 6/8,54 | 94.6232
|  | TU-RS-RR-K-L 7/14,77 | 64.33
|  | TU-RS-RR-K-L 7/17,35 | 49.398
|  | TU-RS-RR-K-L 7/19,87 | 6.5864
|  | TU-RS-RR-K-L 7p | 13.1728
|  | somma di controllo: | 329.32 | somma | 0 | Z.2.1.2.10
| TU-RS-RR-So-L | VKL | lunhezza | VVT | durata
| fondo RR LM |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a | b | c = a/b
|  | TU-RS-RR-So-L 4/4 | 101.2096
|  | TU-RS-RR-So-L 6/4 | 158.9532
|  | TU-RS-RR-So-L 7/4 | 69.1572
|  | somma di controllo: | 329.32 | somma | 0 | Z.2.1.2.11
Il cambio dei rispettivi sezioni parziali è da integrare nelle prestazioni d'avanzamento
difficoltà delle acque
difficoltà delle acque TU-RS-RR-...-L
(- significa reduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazioni | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >0,5 - 2 l/s | 10 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.2.1.2.12
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| scavo nicchi di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sin. & dest) |  | 3 |  | 0 | Z.2.1.2.13
| condizioni mixed-face |  | 60 |  | 0 | Z.2.1.2.14
2.1.3 | tempo parziale Z.2.1.3 | avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes
| avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes |  |  | tempo critico |  |  | Z.2.1.3K
| avanzamento roccia cunicolo di soccorso portale Tulfes | [5 empty] | Z.2.1.3K
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.2.1.3.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 30 | Z.2.1.3.2
| TU-RS-RR-...-F | avanzamento, portale Tulfes, cunicolo di soccorso, sezione tipo, roccia, verso direzione ovest
| TU-RS-RR-K-F | VKL | lunhezza | VVT | durata
| calotta RR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | TU-RS-RR-K-F 3/1,85 | 46.296
|  | TU-RS-RR-K-F 3/2,72 | 75.16 |  |  |  |  | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 4/2,56 | 360.6577
|  | TU-RS-RR-K-F 4/3,66 | 389.5217 |  |  |  |  | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 5/3,69 | 522.0571
|  | TU-RS-RR-K-F 5/5,24 | 493.1931 |  |  |  |  | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 6/6,25 | 364.8051
|  | TU-RS-RR-K-F 6/8,19 | 350.3731
|  | TU-RS-RR-K-F 6/10,15 | 241.632 |  |  |  |  | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 | 118.358
|  | TU-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 | 109.7988
|  | TU-RS-RR-K-F 7lsc/12,47 | 27.9071
|  | TU-RS-RR-K-F 7lsc/15,05 | 22.4343 |  |  |  |  | 0
|  | somma di controllo: | 3122.194 | somma | 0 | Z.2.1.3.3
0
| TU-RS-RR-So-F | VKL | lunhezza | VVT | durata
| fondo RR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | TU-RS-RR-So-F 4/4 | 857.9982
|  | TU-RS-RR- So-F 6/4 | 710.3631
|  | TU-RS-RR-So-F 7/4 | 160.1402
|  | somma di controllo: | 1728.5015 | somma | 0 | Z.2.1.3.4
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a So |  | 55 |  | 0 | Z.2.1.3.5
cambio a [%] della prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione finestra d'esplosione
(+ significa aumento di prestazione, - significa riduzione di prestazione
| TU-RS-RR-K-F | VKL | lunhezza | VVT | mitigazione di prestazioni | durata aggiuntiva
| calotta RR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | TU-RS-RR-K-F 3/1,85 | 46.296 | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 3/2,72 | 75.16 | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 4/2,56 | 360.6577 | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 4/3,66 | 389.5217 | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 5/3,69 | 522.0571 | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 5/5,24 | 493.1931 | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 6/6,25 | 364.8051 | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 6/8,19 | 350.3731 | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 6/10,15 | 241.632 | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 | 118.358 | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 | 109.7988 | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 7lsc/12,47 | 27.9071 | 0
|  | TU-RS-RR-K-F 7lsc/15,05 | 22.4343 | 0
|  | somma di controllo: | 3122.194 | somma |  | 0 | Z.2.1.3.6
| TU-RS-RR-So-F | VKL | lunhezza | VVT | mitigazione di prestazioni | durata aggiuntiva
| fondo RR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | TU-RS-RR-So-F 4/4 | 857.9982 | 0
|  | TU-RS-RR- So-F 6/4 | 710.3631 | 0
|  | TU-RS-RR-So-F 7/4 | 160.1402 | 0
|  | somma di controllo: | 1728.5015 | somma | somma | 0 | Z.2.1.3.7
difficoltà delle acque
difficoltà delle acque TU-RS-RR-...-F
(- significa reduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazioni | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 60 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.2.1.3.8
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| scavo nicchia di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra e destra) |  | 33 |  | 0 | Z.2.1.3.9
| TU-RS-AR-...-F | avanzamento, portale Tulfes, cunicolo di soccorso, nicchia di precedenza/manovra, roccia
| TU-RS-AR-K-F | VKL | lunhezza | VVT | durata
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | TU-RS-AR-K-F 4/2,02 | 34.908
|  | TU-RS-AR-K-F 4/3,08 | 37.044 |  |  |  |  | 0
|  | TU-RS-AR- K-F 5/2,89 | 44.337
|  | TU-RS-AR-K-F 5/4,44 | 42.201 |  |  |  |  | 0
|  | TU-RS-AR-K-F 6/4,77 | 29.853
|  | TU-RS-AR-K-F 6/6,63 | 28.785
|  | TU-RS-AR-K-F 6/8,57 | 19.9542 |  |  |  |  | 0
|  | TU-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 | 9.7218
|  | TU-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 | 8.9976
|  | TU-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 | 2.3028
|  | TU-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 | 1.8756 |  |  |  |  | 0
|  | somma di controllo: | 259.98 | somma | 0 | Z.2.1.3.10
0
| TU-RS-AR-So-F | VKL | lunhezza | VVT | durata
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | TU-RS-AR-So-F 4/4 | 72.054
|  | TU-RS-AR-So-F 6/4 | 48.7392
|  | TU-RS-AR-So-F 7/4 | 22.8978
|  | somma di controllo: | 143.691 | somma | 0 | Z.2.1.3.11
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a So | 5 |  | 0 | Z.2.1.3.12
cambio a [%] della prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione finestra d'esplosione
(+ significa aumento di prestazione, - significa riduzione di prestazione
| TU-RS-AR-K-F | VKL | lunhezza | VVT | mitigazione di prestazioni | durata aggiuntiva
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | TU-RS-AR-K-F 4/2,02 | 34.908 | 0
|  | TU-RS-AR-K-F 4/3,08 | 37.044 | 0
|  | TU-RS-AR- K-F 5/2,89 | 44.337 | 0
|  | TU-RS-AR-K-F 5/4,44 | 42.201 | 0
|  | TU-RS-AR-K-F 6/4,77 | 29.853 | 0
|  | TU-RS-AR-K-F 6/6,63 | 28.785 | 0
|  | TU-RS-AR-K-F 6/8,57 | 19.9542 | 0
|  | TU-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 | 9.7218 | 0
|  | TU-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 | 8.9976 | 0
|  | TU-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 | 2.3028 | 0
|  | TU-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 | 1.8756 | 0
|  | somma di controllo: | 259.98 | somma |  | 0 | Z.2.1.3.13
| TU-RS-AR-So-F | VKL | lunhezza | VVT | mitigazione di prestazioni | durata aggiuntiva
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | TU-RS-AR-So-F 4/4 | 72.054 | 0
|  | TU-RS-AR-So-F 6/4 | 48.7392 | 0
|  | TU-RS-AR-So-F 7/4 | 22.8978 | 0
|  | somma di controllo: | 143.691 | somma |  | 0 | Z.2.1.3.14
difficoltà delle acque
difficoltà delle acque TU-RS-AR-...-F
(- significa reduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazioni | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 5 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.2.1.3.15
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| scavo nicchia di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra e destra) |  | 8 |  | 0 | Z.2.1.3.16
| cambio di sezione RR-AR-RR |  | 11 |  | 0 | Z.2.1.3.17
| attacco nicchi di manovra |  | 3 |  | 0 | Z.2.1.3.18
| costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra |  | 3 |  | 0 | Z.2.1.3.19
| attacco _RR dal parete frontale AR |  | 1 |  | 0 | Z.2.1.3.20
| costruzione parete frontale alla fine AR |  | 1 |  | 0 | Z.2.1.3.21
| TU-RS-RQ-...-F | avanzamento, portale Tulfes, cunicolo di soccorso, cunicolo trasversale di collegamento, roccia
| TU-RS-RQ-K-F | VKL | lunhezza | VVT | durata
| calotta RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | TU-RS-RQ-K-F 5/4,45 | 8.27
|  | TU-RS-RQ-K-F 5/6,01 | 25.8615
|  | TU-RS-RQ-K-F 6/6,14 | 27.9305
|  | TU-RS-RQ-K-F 6/8,09 | 38.2822
|  | TU-RS-RQ-K-F 7/9,18 | 36.2133
|  | TU-RS-RQ -K-F 7/11,71 | 26.9015
|  | TU-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 | 43.6617
|  | TU-RS-RQ-K-F 7SG/12,02 | 20.4843
|  | somma di controllo: | 227.605 | somma | 0 | Z.2.1.3.21
| TU-RS-RQ-So-F | VKL | lunhezza | VVT | durata
| fondo RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | TU-RS-RQ-So-F 6/4 | 43.6617
|  | TU-RS-RQ-So-F 7/4 | 20.4843
|  | somma di controllo: | 64.146 | somma | 0 | Z.2.1.3.22
Il cambio dei rispettivi sezioni parziali è da integrare nelle prestazioni d'avanzamento
cambio a [%] della prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione finestra d'esplosione
(+ significa aumento di prestazione, - significa riduzione di prestazione
| TU-RS-RQ-K-F | VKL | lunhezza | VVT | mitigazione di prestazioni | durata aggiuntiva
| calotta RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | TU-RS-RQ-K-F 5/4,45 | 8.27 | 0
|  | TU-RS-RQ-K-F 5/6,01 | 25.8615 | 0
|  | TU-RS-RQ-K-F 6/6,14 | 27.9305 | 0
|  | TU-RS-RQ-K-F 6/8,09 | 38.2822 | 0
|  | TU-RS-RQ-K-F 7/9,18 | 36.2133 | 0
|  | TU-RS-RQ -K-F 7/11,71 | 26.9015 | 0
|  | TU-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 | 43.6617 | 0
|  | TU-RS-RQ-K-F 7SG/12,02 | 20.4843 | 0
|  | somma di controllo: | 227.605 | somma |  | 0 | Z.2.1.3.23
| TU-RS-RQ-So-F | VKL | lunhezza | VVT | mitigazione di prestazioni | durata aggiuntiva
| fondo RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | TU-RS-RQ-So-F 6/4 | 43.6617 | 0
|  | TU-RS-RQ-So-F 7/4 | 20.4843 | 0
|  | somma di controllo: | 64.146 | somma |  | 0 | Z.2.1.3.24
difficoltà delle acque
difficoltà delle acque TU-RS-RQ-...-F
(- significa reduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazioni | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 5 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.2.1.3.25
| tempi aggiuntivi |  |  |  | [KT]
| avanzamento nel corso di un'interuzzione d'avanzamento |  | (passaggio galleria esistente) |  | 20 | Z.2.1.3.26
| attacco cunicolo trasversale di collegamento |  | 11 |  | 0 | Z.2.1.3.27

## Z.2.2.1 (1.2)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
2. | tempo parziale Z.2 | avanzamenti cunicolo di soccorso
2.2 | tempo parziale Z.2.2 | cunicolo di soccorso portale Ampass
2.2.1 | tempo parziale Z.2.2.1 | avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est
| avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est |  |  | tempo critico |  |  | Z.2.2.1K
| avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est | [5 empty] | Z.2.2.1
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.2.2.1.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 20 | Z.2.2.1.2
| AM-RS-RR-...-F | avanzamento, portale Ampass, cunicolo di soccorso, sezione tipo, roccia, verso direzione est
| AM-RS-RR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-RR-K-F 4/2,56 | 106.2186
|  | AM-RS-RR-K-F 4/3,66 | 106.2186
|  | AM-RS-RR-K-F 5/3,69 | 628.2959
|  | AM-RS-RR-K-F 5/5,24 | 783.1159
|  | AM-RS-RR-K-F 6/6,25 | 634.3483
|  | AM-RS-RR-K-F 6/8,19 | 425.3003
|  | AM-RS-RR-K-F 6/10,15 | 252.0198
|  | AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 | 70.526
|  | AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 | 70.526
|  | AM-RS-RR-K-F 7lsc/12,47 | 26.8617
|  | AM-RS-RR-K-F 7lsc/15,05 | 26.8617
|  | somma di controllo: | 3130.293 | somma | 0 | Z.2.2.1.3
| AM-RS-RR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-RR-So-F 4/4 | 1417.4642
|  | AM-RS-RR- So-F 6/4 | 747.8461
|  | AM-RS-RR-So-F 7/4 | 124.2494
|  | somma di controllo: | 2289.5597 | somma | 0 | Z.2.2.1.4
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a So |  | 75 |  | 0 | Z.2.2.1.5
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-RS-RR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-RR-K-F 4/2,56 | 106.2186 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 4/3,66 | 106.2186 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 5/3,69 | 628.2959 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 5/5,24 | 783.1159 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 6/6,25 | 634.3483 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 6/8,19 | 425.3003 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 6/10,15 | 252.0198 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 | 70.526 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 | 70.526 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 7lsc/12,47 | 26.8617 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 7lsc/15,05 | 26.8617 | 0
|  | somma di controllo: | 3130.293 | somma |  | 0 | Z.2.2.1.6
| AM-RS-RR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-RR-So-F 4/4 | 1417.4642 | 0
|  | AM-RS-RR- So-F 6/4 | 747.8461 | 0
|  | AM-RS-RR-So-F 7/4 | 124.2494 | 0
|  | somma di controllo: | 2289.5597 | somma | somma | 0 | Z.2.2.1.7
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-RS-RR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 60 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.2.2.1.8
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| scavo nicchie di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra & destra) |  | 34 |  | 0 | Z.2.2.1.9
| AM-RS-AR-...-F | avanzamento, portale Ampass, cunicolo di soccorso, nicchia di precedenza/manovra, roccia, direzione est
| AM-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-AR-K-F 4/2,02 | 7.966
|  | AM-RS-AR-K-F 4/3,08 | 7.966
|  | AM-RS-AR- K-F 5/2,89 | 47.76
|  | AM-RS-AR-K-F 5/4,44 | 59.691
|  | AM-RS-AR-K-F 6/4,77 | 47.416
|  | AM-RS-AR-K-F 6/6,63 | 30.796
|  | AM-RS-AR-K-F 6/8,57 | 17.6302
|  | AM-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 | 4.512
|  | AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 | 4.512
|  | AM-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 | 1.7454
|  | AM-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 | 1.7454
|  | somma di controllo: | 231.74 | somma | 0 | Z.2.2.1.10
| AM-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-AR-So-F 4/4 | 107.107
|  | AM-RS-AR-So-F 6/4 | 48.4262
|  | AM-RS-AR-So-F 7/4 | 12.5148
|  | somma di controllo: | 168.048 | somma | 0 | Z.2.2.1.11
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a So | 6 |  | 0 | Z.2.2.1.12
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-AR-K-F 4/2,02 | 7.966 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 4/3,08 | 7.966 | 0
|  | AM-RS-AR- K-F 5/2,89 | 47.76 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 5/4,44 | 59.691 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 6/4,77 | 47.416 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 6/6,63 | 30.796 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 6/8,57 | 17.6302 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 6lsc/6,28 | 4.512 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 | 4.512 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 | 1.7454 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 7lsc/12,52 | 1.7454 | 0
|  | somma di controllo: | 231.74 | somma |  | 0 | Z.2.2.1.13
| AM-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-AR-So-F 4/4 | 107.107 | 0
|  | AM-RS-AR-So-F 6/4 | 48.4262 | 0
|  | AM-RS-AR-So-F 7/4 | 12.5148 | 0
|  | somma di controllo: | 168.048 | somma |  | 0 | Z.2.2.1.14
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-RS-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 5 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.2.2.1.15
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| scavo nicchie di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra & destra) |  | 6 |  | 0 | Z.2.2.1.16
| cambio di sezione RR-AR-RR |  | 9 |  | 0 | Z.2.2.1.17
| attacco nicchi di manovra |  | 3 |  | 0 | Z.2.2.1.18
| costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra |  | 3 |  | 0 | Z.2.2.1.19
| attacco AR dal parete frontale AR |  | 1 |  | 0 | Z.2.2.1.20
| costruzione parete frontale alla fine AR |  | 1 |  | 0 | Z.2.2.1.21
| AM-RS-RQ-...-F | avanzamento, portale Ampass, cunicolo di soccorso, cunicolo trasversale di collegamento, roccia
| AM-RS-RQ-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 | 6.4685
|  | AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 | 6.4685
|  | AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 | 40.116
|  | AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 | 50.4712
|  | AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 | 39.3415
|  | AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 | 38.2991
|  | AM-RS-RQ-K-F 7SG/12,02 | 10.3401
|  | somma di controllo: | 191.505 | somma | 0 | Z.2.2.1.22
| AM-RS-RQ-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-RQ-So-F 6/4 | 38.2991
|  | AM-RS-RQ-So-F 7/4 | 10.3401
|  | somma di controllo: | 48.6392 | somma | 0 | Z.2.2.1.23
Il cambio dei rispettivi sezioni parziali è da integrare nelle prestazioni d'avanzamento
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-RS-RQ-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 | 6.4685 | 0
|  | AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 | 6.4685 | 0
|  | AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 | 40.116 | 0
|  | AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 | 50.4712 | 0
|  | AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 | 39.3415 | 0
|  | AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 | 38.2991 | 0
|  | AM-RS-RQ-K-F 7SG/12,02 | 10.3401 | 0
|  | somma di controllo: | 191.505 | somma |  | 0 | Z.2.2.1.24
| AM-RS-RQ-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-RQ-So-F 6/4 | 38.2991 | 0
|  | AM-RS-RQ-So-F 7/4 | 10.3401 | 0
|  | somma di controllo: | 48.6392 | somma |  | 0 | Z.2.2.1.25
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-RS-RQ-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 5 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.2.2.1.26
| tempi aggiuntivi |  |  |  | [KT]
| avanzamento nel corso di un'interruzione d'avanzamento |  | (passaggio galleria esistente) |  | 20 | Z.2.2.1.27
| attacco cunicolo trasversale di collegamento |  | 9 |  | 0 | Z.2.2.1.28

## Z.2.2.2 (1.3)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
2. | tempo parziale Z.2 | avanzamenti cunicolo di soccorso
2.2 | tempo parziale Z.2.2 | cunicolo di soccorso portale Ampass
2.2.2 | tempo parziale Z.2.2.2 | avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest
| avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest |  |  | tempo critico |  |  | Z.2.2.2K
| avanzamento cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest | [5 empty] | Z.2.2.2
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.2.2.2.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 10 | Z.2.2.2.2
| AM-RS-RR-...-F | avanzamento, portale Ampass, cunicolo di soccorso, sezione tipo, roccia, verso direzione ovest
| AM-RS-RR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-RR-K-F 3/1,85 | 97.691
|  | AM-RS-RR-K-F 3/2,72 | 176.2001
|  | AM-RS-RR-K-F 4/2,56 | 356.0269
|  | AM-RS-RR-K-F 4/3,66 | 359.3979
|  | AM-RS-RR-K-F 5/3,69 | 281.6641
|  | AM-RS-RR-K-F 5/5,24 | 258.097
|  | AM-RS-RR-K-F 6/6,25 | 118.407
|  | AM-RS-RR-K-F 6/8,19 | 81.6046
|  | AM-RS-RR-K-F 6/10,15 | 59.7906
|  | AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 | 32.4386
|  | AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 | 20.036
| unter Rohrschrim | AS-RS-KR-F 6/9,64 | 19.5
|  | somma di controllo: | 1860.854 | somma | 0 | Z.2.2.2.3
| AM-RS-RR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-RR-So-F 4/4 | 376.504
|  | AM-RS-RR- So-F 6/4 | 173.8338
|  | AM-RS-RR-So-F 7/4 | 39.536
|  | somma di controllo: | 589.8739 | somma | 0 | Z.2.2.2.4
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a So |  | 19 |  | 0 | Z.2.2.2.5
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-RS-RR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-RR-K-F 3/1,85 | 97.691 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 3/2,72 | 176.2001 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 4/2,56 | 356.0269 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 4/3,66 | 359.3979 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 5/3,69 | 281.6641 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 5/5,24 | 258.097 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 6/6,25 | 118.407 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 6/8,19 | 81.6046 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 6/10,15 | 59.7906 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 6lsc/7,93 | 32.4386 | 0
|  | AM-RS-RR-K-F 6lsc/9,85 | 20.036 | 0
|  | AS-RS-KR-F 6/9,64 | 19.5 | 0
|  | somma di controllo: | 1860.854 | somma |  | 0 | Z.2.2.2.6
| AM-RS-RR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-RR-So-F 4/4 | 376.504 | 0
|  | AM-RS-RR- So-F 6/4 | 173.8338 | 0
|  | AM-RS-RR-So-F 7/4 | 39.536 | 0
|  | somma di controllo: | 589.8739 | somma | somma | 0 | Z.2.2.2.7
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-RS-RR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 30 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.2.2.2.8
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| scavo nicchie di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra & destra) |  | 19 |  | 0 | Z.2.2.2.9
| AM-RS-AR-...-F | avanzamento, portale Ampass, cunicolo di soccorso, nicchie di precedenza / manovra, roccia, verso direzione ovest
| AM-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-AR-K-F 4/2,02 | 69.852
|  | AM-RS-AR-K-F 4/3,08 | 69.1295
|  | AM-RS-AR- K-F 5/2,89 | 42.097
|  | AM-RS-AR-K-F 5/4,44 | 30.794
|  | AM-RS-AR-K-F 6/4,77 | 11.0446
|  | AM-RS-AR-K-F 6/6,63 | 3.272
|  | AM-RS-AR-K-F 6/8,57 | 1.136
|  | AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 | 5.3065
|  | AM-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 | 3.2184
|  | somma di controllo: | 235.85 | somma | 0 | Z.2.2.2.10
| AM-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-AR-So-F 4/4 | 41.8386
|  | AM-RS-AR-So-F 6/4 | 4.408
|  | AM-RS-AR-So-F 7/4 | 8.5249
|  | somma di controllo: | 54.7715 | somma | 0 | Z.2.2.2.11
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a So | 2 |  | 0 | Z.2.2.2.12
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-AR-K-F 4/2,02 | 69.852 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 4/3,08 | 69.1295 | 0
|  | AM-RS-AR- K-F 5/2,89 | 42.097 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 5/4,44 | 30.794 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 6/4,77 | 11.0446 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 6/6,63 | 3.272 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 6/8,57 | 1.136 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 6lsc/8,15 | 5.3065 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 7lsc/9,92 | 3.2184 | 0
|  | somma di controllo: | 235.85 | somma |  | 0 | Z.2.2.2.13
| AM-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-AR-So-F 4/4 | 41.8386 | 0
|  | AM-RS-AR-So-F 6/4 | 4.408 | 0
|  | AM-RS-AR-So-F 7/4 | 8.5249 | 0
|  | somma di controllo: | 54.7715 | somma |  | 0 | Z.2.2.2.14
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-RS-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 35 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.2.2.2.15
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| scavo nicchie di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra & destra) |  | 8 |  | 0 | Z.2.2.2.16
| cambio di sezione RR-AR-RR |  | 7 |  | 0 | Z.2.2.2.17
| attacco nicchia di manovra / precedenza |  | 2 |  | 0 | Z.2.2.2.18
| costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra |  | 2 |  | 0 | Z.2.2.2.19
| costruzione infilaggi Unterfahrung Umf. Ibk. |  | 1 |  | 0 | Z.2.2.2.20
| attacco AR dal parete frontale AR |  | 2 |  | 0 | Z.2.2.2.21
| costruzione parete frontale alla fine AR |  | 2 |  | 0 | Z.2.2.2.22
| Costruzione/avallamento rampe a K- VT-AV |  | 1 |  | 0 | Z.2.2.2.23
| attacco RQ/RQ (90°) |  | 2 |  | 0 | Z.2.2.2.24
| AM-RS-RQ-...-F | avanzamento,portale Ampass, cunicolo di soccorso, cunicolo trasversale di collegamento, roccia
| AM-RS-RQ-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-RQ-K-F 5/4,45 | 8.8445
|  | AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 | 29.845
|  | AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 | 31.751
|  | AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 | 17.731
|  | AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 | 19.7945
|  | AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 | 4.2669
|  | AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 | 1.9875
|  | AM-RS-RQ-K-F 7SG/12,02 | 4.5296
|  | somma di controllo: | 118.75 | somma | 0 | Z.2.2.2.24
| AM-RS-RQ-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-RQ-So-F 6/4 | 1.9875
|  | AM-RS-RQ-So-F 7/4 | 4.5296
|  | somma di controllo: | 6.5171 | somma | 0 | Z.2.2.2.25
Il cambio dei rispettivi sezioni parziali è da integrare nelle prestazioni d'avanzamento
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-RS-RQ-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-RQ-K-F 5/4,45 | 8.8445 | 0
|  | AM-RS-RQ-K-F 5/6,01 | 29.845 | 0
|  | AM-RS-RQ-K-F 6/6,14 | 31.751 | 0
|  | AM-RS-RQ-K-F 6/8,09 | 17.731 | 0
|  | AM-RS-RQ-K-F 7/9,18 | 19.7945 | 0
|  | AM-RS-RQ -K-F 7/11,71 | 4.2669 | 0
|  | AM-RS-RQ-K-F 7SG/9,44 | 1.9875 | 0
|  | AM-RS-RQ-K-F 7SG/12,02 | 4.5296 | 0
|  | somma di controllo: | 118.75 | somma |  | 0 | Z.2.2.2.26
| AM-RS-RQ-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-RQ-So-F 6/4 | 1.9875 | 0
|  | AM-RS-RQ-So-F 7/4 | 4.5296 | 0
|  | somma di controllo: | 6.5171 | somma |  | 0 | Z.2.2.2.27
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-RS-RQ-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 2 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.2.2.2.28
| tempi aggiuntivi |  |  |  | [KT]
| avanzamento nel corso di un'interruzione d'avanzamento |  | (passaggio galleria esistente) |  | 20 | Z.2.2.2.29
| attacco cunicolo trasversale di collegamento |  | 4 |  | 0 | Z.2.2.2.30

## Z.3
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons |  |  | Teil F-II
Appalto |  |  | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
3. | tempo parziale Z.3 | tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass

## Z.3.1 (1.4)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
3. | tempo parziale Z.3 | tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
3.1 | tempo parziale Z.3.1 | tempo parziale avanzamento galleria di collegamento Est (sezione tipo VT_AV)
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento Est (sezione tipo VT_AV) |  |  | tempo critico |  |  | Z.3.1K
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento Est (sezione tipo VT_AV) | [5 empty] | Z.3.1
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.3.1.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 10 | Z.3.1.2
| AM-VT-AV-...-F | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, nicchie di precedenza, roccia
| AM-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-AV-K-F 4/1,55 | 30.6636
|  | AM-VT-AV-K-F 4/2,65 | 7.8982
|  | AM-VT-AV-K-F 5/2,27 | 3.2522
|  | AM-VT-AV-K-F 5/3,79 | 2.323
|  | AM-VT-AV-K-F 6/3,85 | 0.9292
|  | AM-VT-AV-K-F 6/5,85 | 0.9292
|  | AM-VT-AV-K-F 6/7,76 | 0.4646
|  | somma di controllo: | 46.46 | somma | 0 | Z.3.1.3
| AM-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 | 38.5618
|  | AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 | 5.5752
|  | AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 | 2.323
|  | somma di controllo: | 46.46 | somma | 0 | Z.3.1.4
| AM-VT-AV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-AV-So-F 4/4 | 3.2522
|  | AM-VT-AV-So-F 6/4 | 1.3938
|  | somma di controllo: | 4.646 | somma | 0 | Z.3.1.5
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.3.1.6
| cambio ST c So |  | 1 |  | 0 | Z.3.1.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-AV-K-F 4/1,55 | 30.6636 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 4/2,65 | 7.8982 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 5/2,27 | 3.2522 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 5/3,79 | 2.323 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/3,85 | 0.9292 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/5,85 | 0.9292 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/7,76 | 0.4646 | 0
|  | somma di controllo: | 46.46 | somma |  | 0 | Z.3.1.8
| AM-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 | 38.5618 | 0
|  | AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 | 5.5752 | 0
|  | AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 | 2.323 | 0
|  | somma di controllo: | 46.46 | somma |  | 0 | Z.3.1.9
| AM-VT-AV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-AV-So-F 4/4 | 3.2522 | 0
|  | AM-VT-AV-So-F 6/4 | 1.3938 | 0
|  | somma di controllo: | 4.646 | somma | somma | 0 | Z.3.1.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-VT-AV-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.1.11
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco VT-AV, incluso costruzione&demolazione rampe |  | 1 |  | 0 | Z.3.1.12
| costruzione parete frontale alla fine AV |  | 2 |  | 0 | Z.3.1.13
| riprofilatura degli angoli AVxAR |  | 2 |  | 0 | Z.3.1.14

## Z.3.2 (1.5)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
3. | tempo parziale Z.3 | tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
3.2 | tempo parziale Z.3.2 | tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx)
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) |  |  |  | tempo critico |  | Z.3.2K
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) |  |  |  |  | 10 | Z.3.2
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.3.2.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 10 | Z.3.2.2
| AM-VT-RV-...-F | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione tipo, roccia
| AM-VT-RV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-RV-K-F 4/1,65 | 219.0118
|  | AM-VT-RV-K-F 4/2,77 | 56.4121
|  | AM-VT-RV-K-F 5/2,46 | 23.2285
|  | AM-VT-RV-K-F 5/3,98 | 16.5918
|  | AM-VT-RV-K-F 6/4,09 | 6.6367
|  | AM-VT-RV-K-F 6/6,09 | 6.6367
|  | AM-VT-RV-K-F 6/8,07 | 3.3184
|  | somma di controllo: | 331.836 | somma | 0 | Z.3.2.3
| AM-VT-RV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 | 275.4239
|  | AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 | 39.8203
|  | AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 | 16.5918
|  | somma di controllo: | 331.836 | somma | 0 | Z.3.2.4
| AM-VT-RV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-RV-So-F 4/4 | 23.2285
|  | AM-VT-RV-So-F 6/4 | 9.9551
|  | somma di controllo: | 33.1836 | somma | 0 | Z.3.2.5
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.3.2.6
| cambio ST a So |  | 1 |  | 0 | Z.3.2.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-VT-RV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-RV-K-F 4/1,65 | 219.0118 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 4/2,77 | 56.4121 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 5/2,46 | 23.2285 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 5/3,98 | 16.5918 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6/4,09 | 6.6367 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6/6,09 | 6.6367 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6/8,07 | 3.3184 | 0
|  | somma di controllo: | 331.836 | somma |  | 0 | Z.3.2.8
| AM-VT-RV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 | 275.4239 | 0
|  | AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 | 39.8203 | 0
|  | AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 | 16.5918 | 0
|  | somma di controllo: | 331.836 | somma |  | 0 | Z.3.2.9
| AM-VT-RV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-RV-So-F 4/4 | 23.2285 | 0
|  | AM-VT-RV-So-F 6/4 | 9.9551 | 0
|  | somma di controllo: | 33.1836 | somma | somma | 0 | Z.3.2.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-VT-RV-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 7 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.2.11
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio di sezione RV-AV - allargamento di RV a AV incl. parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.3.2.12
| attacco RV dal parete frontale AV |  | 1 |  | 0 | Z.3.2.13
| AM-VT-AV-...-F | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, nicchia di precedenza, roccia
| AM-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-AV-K-F 4/1,55 | 30.2016
|  | AM-VT-AV-K-F 4/2,65 | 7.7792
|  | AM-VT-AV-K-F 5/2,27 | 3.2032
|  | AM-VT-AV-K-F 5/3,79 | 2.288
|  | AM-VT-AV-K-F 6/3,85 | 0.9152
|  | AM-VT-AV-K-F 6/5,85 | 0.9152
|  | AM-VT-AV-K-F 6/7,76 | 0.4576
|  | somma di controllo: | 45.76 | somma | 0 | Z.3.2.14
| AM-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 | 37.9808
|  | AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 | 5.4912
|  | AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 | 2.288
|  | somma di controllo: | 45.76 | somma | 0 | Z.3.2.15
| AM-VT-AV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-AV-So-F 4/4 | 3.2032
|  | AM-VT-AV-So-F 6/4 | 1.3728
|  | somma di controllo: | 4.576 | somma | 0 | Z.3.2.16
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.3.2.17
| cambio ST a So |  | 1 |  | 0 | Z.3.2.18
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-AV-K-F 4/1,55 | 30.2016 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 4/2,65 | 7.7792 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 5/2,27 | 3.2032 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 5/3,79 | 2.288 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/3,85 | 0.9152 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/5,85 | 0.9152 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/7,76 | 0.4576 | 0
|  | somma di controllo: | 45.76 | somma |  | 0 | Z.3.2.19
| AM-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 | 37.9808 | 0
|  | AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 | 5.4912 | 0
|  | AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 | 2.288 | 0
|  | somma di controllo: | 45.76 | somma |  | 0 | Z.3.2.20
| AM-VT-AV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-AV-So-F 4/4 | 3.2032 | 0
|  | AM-VT-AV-So-F 6/4 | 1.3728 | 0
|  | somma di controllo: | 4.576 | somma | somma | 0 | Z.3.2.21
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-VT-AV-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.2.22
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontale alla fine AV |  | 1 |  | 0 | Z.3.2.23
| AM-RS-AR-...-F | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, nicchi di manovra (RS), roccia
| AM-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-AR-K-F 4/2,02 | 1.814
|  | AM-RS-AR-K-F 4/3,08 | 2.721
|  | AM-RS-AR- K-F 5/2,89 | 2.2675
|  | AM-RS-AR-K-F 5/4,44 | 2.2675
|  | somma di controllo: | 9.07 | somma | 0 | Z.3.2.24
| AM-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-AR-So-F 4/4 | 2.2675
|  | somma di controllo: | 2.2675 | somma | 0 | Z.3.2.25
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a So | 1 |  | 0 | Z.3.2.26
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-AR-K-F 4/2,02 | 1.814 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 4/3,08 | 2.721 | 0
|  | AM-RS-AR- K-F 5/2,89 | 2.2675 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 5/4,44 | 2.2675 | 0
|  | somma di controllo: | 9.07 | somma |  | 0 | Z.3.2.27
| AM-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-AR-So-F 4/4 | 2.2675 | 0
|  | somma di controllo: | 2.2675 | somma |  | 0 | Z.3.2.28
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-RS-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.2.29
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco nicchia di precedenza / manovra |  | 1 |  | 0 | Z.3.2.30
| costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra |  | 1 |  | 0 | Z.3.2.31

## Z.3.3 (1.6)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
3. | tempo parziale Z.3 | tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
3.3 | tempo parziale Z.3.3 | tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) |  |  |  | tempo critico |  | Z.3.3K
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) |  |  |  |  | 2 | Z.3.3
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.3.3.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 2 | Z.3.3.2
| AM-VT-RH-...-F | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale, roccia
| AM-VT-RH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-RH-K-F 4/2,14 | 64.1335
|  | AM-VT-RH-K-F 4/3,24 | 16.5192
|  | AM-VT-RH-K-F 5/3,09 | 6.802
|  | AM-VT-RH-K-F 5/4,61 | 4.8586
|  | AM-VT-RH-K-F 6/5,04 | 1.9434
|  | AM-VT-RH-K-F 6/6,94 | 1.9434
|  | AM-VT-RH-K-F 6/8,86 | 0.97172
|  | somma di controllo: | 97.172 | somma | 0 | Z.3.3.3
| AM-VT-RH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 | 80.6528
|  | AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 | 11.6606
|  | AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 | 4.8586
|  | somma di controllo: | 97.172 | somma | 0 | Z.3.3.4
| AM-VT-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-RH-So-F 4/4 | 4.8586
|  | AM-VT-RH-So-F 6/4 | 4.8586
|  | somma di controllo: | 9.7172 | somma | 0 | Z.3.3.5
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.3.3.6
| cambio ST a So |  | 1 |  | 0 | Z.3.3.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-VT-RH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-RH-K-F 4/2,14 | 64.1335 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 4/3,24 | 16.5192 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 5/3,09 | 6.802 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 5/4,61 | 4.8586 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 6/5,04 | 1.9434 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 6/6,94 | 1.9434 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 6/8,86 | 0.97172 | 0
|  | somma di controllo: | 97.172 | somma |  | 0 | Z.3.3.8
| AM-VT-RH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 | 80.6528 | 0
|  | AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 | 11.6606 | 0
|  | AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 | 4.8586 | 0
|  | somma di controllo: | 97.172 | somma |  | 0 | Z.3.3.9
| AM-VT-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-RH-So-F 4/4 | 4.8586 | 0
|  | AM-VT-RH-So-F 6/4 | 4.8586 | 0
|  | somma di controllo: | 9.7172 | somma | somma | 0 | Z.3.3.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-VT-RH-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 2 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.3.11
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco RH dal parete frontale AV |  | 1 |  | 0 | Z.3.3.12

## Z.3.4 (1.7)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
3. | tempo parziale Z.3 | tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
3.4 | tempo parziale Z.3.4 | tempo parziale avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans
| tempo parziale avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans |  |  |  | tempo critico |  | Z.3.4K
| tempo parziale avanzamento edificio allargamento nodo Aldrans |  |  |  |  | 3 | Z.3.4
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.3.4.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 3 | Z.3.4.2
| AM-VT-AWB3 | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione di allargamento AWB3, roccia
| AM-VT-AWB3-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AWB3 FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a | b | c = a/b
|  | AM-VT-AW3-K-F 5/2,59 | 8.246
|  | AM-VT-AW3-K-F 5/4,10 | 32.984
|  | AM-VT-AW3-K-F 6/7,81 | 32.984
|  | AM-VT-AW3-K-F 6/9,78 | 8.246
|  | somma di controllo: | 82.46 | somma | 0 | Z.3.4.3
| AM-VT-AWB3-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AWB3 FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a | b | c = a/b
|  | AM-VT-AW3-ST-F 5/1,45 | 8.246
|  | AM-VT-AW3-ST-F 5/2,09 | 32.984
|  | AM-VT-AW3-ST-F 6/3,88 | 32.984
|  | AM-VT-AW3-ST-F 6/4,93 | 8.246
|  | somma di controllo: | 82.46 | somma | 0 | Z.3.4.4
| AM-VT-AWB3-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AWB3 FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a | b | c = a/b
|  | AM-VT-AW3-So-F 5/4 | 41.23
|  | AM-VT-AW3-So-F 6/4 | 32.984
|  | AM-VT-AW3-So-F 6/4 | 8.246
|  | somma di controllo: | 82.46 | somma | 0 | Z.3.4.5
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.6
| cambio ST a So |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-VT-AWB3-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AWB3 FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b | b | c = a/b
|  | AM-VT-AW3-K-F 5/2,59 | 8.246 | 0
|  | AM-VT-AW3-K-F 5/4,10 | 32.984 | 0
|  | AM-VT-AW3-K-F 6/7,81 | 32.984 | 0
|  | AM-VT-AW3-K-F 6/9,78 | 8.246 | 0
|  | somma di controllo: | 82.46 | somma |  | 0 | Z.3.4.8
| AM-VT-AWB3-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AWB3 FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b | b | c = a/b
|  | AM-VT-AW3-ST-F 5/1,45 | 8.246 | 0
|  | AM-VT-AW3-ST-F 5/2,09 | 32.984 | 0
|  | AM-VT-AW3-ST-F 6/3,88 | 32.984 | 0
|  | AM-VT-AW3-ST-F 6/4,93 | 8.246 | 0
|  | somma di controllo: | 82.46 | somma |  | 0 | Z.3.4.9
| AM-VT-AWB3-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AWB3 FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b | b | c = a/b
|  | AM-VT-AW3-So-F 5/4 | 41.23 | 0
|  | AM-VT-AW3-So-F 6/4 | 32.984 | 0
|  | AM-VT-AW3-So-F 6/4 | 8.246 | 0
|  | somma di controllo: | 82.46 | somma | somma | 0 | Z.3.4.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-VT-AWB3
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 2 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.4.11
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| allargamento trasversale di RH a AW3 incl.parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.12
| parete frontale/parete occhiale alla fine di AW3 |  | 2 |  | 0 | Z.3.4.13
| AM-VT-AV-(AWB2)...-F | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegemanto, nicchia di precedenza (AWB2), roccia
| AM-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-AV-K-F 4/1,55 | 90.75
|  | AM-VT-AV-K-F 4/2,65 | 23.375
|  | AM-VT-AV-K-F 5/2,27 | 9.625
|  | AM-VT-AV-K-F 5/3,79 | 6.875
|  | AM-VT-AV-K-F 6/3,85 | 2.75
|  | AM-VT-AV-K-F 6/5,85 | 2.75
|  | AM-VT-AV-K-F 6/7,76 | 1.375
|  | somma di controllo: | 137.5 | somma | 0 | Z.3.4.14
| AM-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 | 114.125
|  | AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 | 16.5
|  | AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 | 6.875
|  | somma di controllo: | 137.5 | somma | 0 | Z.3.4.15
| AM-VT-AV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-AV-So-F 4/4 | 9.625
|  | AM-VT-AV-So-F 6/4 | 4.125
|  | somma di controllo: | 13.75 | somma | 0 | Z.3.4.16
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.17
| cambio ST a So |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.18
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-AV-K-F 4/1,55 | 90.75 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 4/2,65 | 23.375 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 5/2,27 | 9.625 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 5/3,79 | 6.875 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/3,85 | 2.75 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/5,85 | 2.75 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/7,76 | 1.375 | 0
|  | somma di controllo: | 137.5 | somma |  | 0 | Z.3.4.19
| AM-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 | 114.125 | 0
|  | AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 | 16.5 | 0
|  | AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 | 6.875 | 0
|  | somma di controllo: | 137.5 | somma |  | 0 | Z.3.4.20
| AM-VT-AV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-AV-So-F 4/4 | 9.625 | 0
|  | AM-VT-AV-So-F 6/4 | 4.125 | 0
|  | somma di controllo: | 13.75 | somma | somma | 0 | Z.3.4.21
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-VT-AV-(AWB2)...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 3 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.4.22
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco di AV dal parete frontale AW3 |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.23
| parete frontale alla fine AV |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.24
| AM-VT-RV-(AWB1)...-F | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione tipo (AWB1), roccia
| AM-VT-RV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-RV-K-F 4/1,65 | 45.0767
|  | AM-VT-RV-K-F 4/2,77 | 11.6107
|  | AM-VT-RV-K-F 5/2,46 | 4.7809
|  | AM-VT-RV-K-F 5/3,98 | 3.4149
|  | AM-VT-RV-K-F 6/4,09 | 1.366
|  | AM-VT-RV-K-F 6/6,09 | 1.366
|  | AM-VT-RV-K-F 6/8,07 | 0.68298
|  | somma di controllo: | 68.298 | somma | 0 | Z.3.4.25
| AM-VT-RV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 | 56.6873
|  | AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 | 8.1958
|  | AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 | 3.4149
|  | somma di controllo: | 68.298 | somma | 0 | Z.3.4.26
| AM-VT-RV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-RV-So-F 4/4 | 4.7809
|  | AM-VT-RV-So-F 6/4 | 2.0489
|  | somma di controllo: | 6.8298 | somma | 0 | Z.3.4.27
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.28
| cambio ST a So |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.29
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-VT-RV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-RV-K-F 4/1,65 | 45.0767 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 4/2,77 | 11.6107 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 5/2,46 | 4.7809 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 5/3,98 | 3.4149 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6/4,09 | 1.366 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6/6,09 | 1.366 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6/8,07 | 0.68298 | 0
|  | somma di controllo: | 68.298 | somma |  | 0 | Z.3.4.30
| AM-VT-RV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-RV-ST-F 4/1,94 | 56.6873 | 0
|  | AM-VT-RV-ST-F 5/2,17 | 8.1958 | 0
|  | AM-VT-RV-ST-F 6/3,35 | 3.4149 | 0
|  | somma di controllo: | 68.298 | somma |  | 0 | Z.3.4.31
| AM-VT-RV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-RV-So-F 4/4 | 4.7809 | 0
|  | AM-VT-RV-So-F 6/4 | 2.0489 | 0
|  | somma di controllo: | 6.8298 | somma | somma | 0 | Z.3.4.32
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-VT-RV-(AWB1)...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 2 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.4.33
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco cunicolo trasversale di collegamento ovest_QW dal piedritto RV |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.34
| attacco di RV dal parete frontale AV |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.35
| abbattimento verso IT_Bestand incl. parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.36
| allargamento trasversale IT a AW1 |  | 1 |  | 0 | Z.3.4.37

## Z.3.5 (1.8)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
3. | tempo parziale Z.3 | tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
3.5 | tempo parziale Z.3.5 | tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx)
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) |  |  |  | tempo critico |  | Z.3.5K
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) |  |  |  |  | 2 | Z.3.5
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.3.5.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 2 | Z.3.5.2
| AM-VT-RH-...-F | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale, roccia
| AM-VT-RH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-RH-K-F 4/2,14 | 27.8414
|  | AM-VT-RH-K-F 4/3,24 | 8.015
|  | AM-VT-RH-K-F 5/3,09 | 2.531
|  | AM-VT-RH-K-F 5/4,61 | 1.2655
|  | AM-VT-RH-K-F 6/5,04 | 0.84368
|  | AM-VT-RH-K-F 6/6,94 | 0.42184
|  | AM-VT-RH-K-F 6/8,86 | 0.42184
|  | AM-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 | 0.42184
|  | AM-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 | 0.42184
|  | somma di controllo: | 42.184 | somma | 0 | Z.3.5.3
| AM-VT-RH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 | 35.8564
|  | AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 | 3.7966
|  | AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 | 2.1092
|  | AM-VT-RH-ST-F 6/7,12 | 0.42184
|  | somma di controllo: | 42.184 | somma | 0 | Z.3.5.4
| AM-VT-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-RH-So-F 4/4 | 1.2655
|  | AM-VT-RH-So-F 6/4 | 1.6874
|  | AM-VT-RH-So-F 7/4 | 0.84368
|  | somma di controllo: | 3.7966 | somma | 0 | Z.3.5.5
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.3.5.6
| cambio ST a So |  | 1 |  | 0 | Z.3.5.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-VT-RH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-RH-K-F 4/2,14 | 27.8414 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 4/3,24 | 8.015 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 5/3,09 | 2.531 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 5/4,61 | 1.2655 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 6/5,04 | 0.84368 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 6/6,94 | 0.42184 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 6/8,86 | 0.42184 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 | 0.42184 | 0
|  | AM-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 | 0.42184 | 0
|  | somma di controllo: | 42.184 | somma |  | 0 | Z.3.5.8
| AM-VT-RH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-RH-ST-F 4/3,12 | 35.8564 | 0
|  | AM-VT-RH-ST-F 5/3,42 | 3.7966 | 0
|  | AM-VT-RH-ST-F 6/5,25 | 2.1092 | 0
|  | AM-VT-RH-ST-F 6/7,12 | 0.42184 | 0
|  | somma di controllo: | 42.184 | somma |  | 0 | Z.3.5.9
| AM-VT-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-RH-So-F 4/4 | 1.2655 | 0
|  | AM-VT-RH-So-F 6/4 | 1.6874 | 0
|  | AM-VT-RH-So-F 7/4 | 0.84368 | 0
|  | somma di controllo: | 2.9529 | somma | somma | 0 | Z.3.5.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-VT-RH-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.5.11
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio di sezione AW3-VT RH -attacco di RH nel parete occhiali AW3 |  | 1 |  | 0 | Z.3.5.12
| cambio di sezione RH-AV - allargamento di RH a AV incl. parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.3.5.13
| parete frontale alla fine AV |  | 1 |  | 0 | Z.3.5.14
| riprofilatura degli angoliAVxAR |  | 2 |  | 0 | Z.3.5.15
| AM-VT-AV-...-F | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, nicchie di precedenza, roccia
| AM-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-AV-K-F 4/1,55 | 33.9636
|  | AM-VT-AV-K-F 4/2,65 | 9.7774
|  | AM-VT-AV-K-F 5/2,27 | 3.0876
|  | AM-VT-AV-K-F 5/3,79 | 1.5438
|  | AM-VT-AV-K-F 6/3,85 | 1.0292
|  | AM-VT-AV-K-F 6/5,85 | 0.5146
|  | AM-VT-AV-K-F 6/7,76 | 0.5146
|  | AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 | 0.5146
|  | AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 | 0.5146
|  | somma di controllo: | 51.46 | somma | 0 | Z.3.5.16
| AM-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 | 43.741
|  | AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 | 4.6314
|  | AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 | 2.0584
|  | AM-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 | 1.0292
|  | somma di controllo: | 51.46 | somma | 0 | Z.3.5.17
| AM-VT-AV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VT-AV-So-F 4/4 | 2.573
|  | AM-VT-AV-So-F 6/4 | 1.0292
|  | AM-VT-AV-So-F 7/4 | 1.0292
|  | somma di controllo: | 4.6314 | somma | 0 | Z.3.5.18
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.3.5.19
| cambio ST a So |  | 1 |  | 0 | Z.3.5.20
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-AV-K-F 4/1,55 | 33.9636 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 4/2,65 | 9.7774 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 5/2,27 | 3.0876 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 5/3,79 | 1.5438 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/3,85 | 1.0292 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/5,85 | 0.5146 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/7,76 | 0.5146 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 | 0.5146 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 | 0.5146 | 0
|  | somma di controllo: | 50.4308 | somma |  | 0 | Z.3.5.21
| AM-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-AV-ST-F 4/1,72 | 43.741 | 0
|  | AM-VT-AV-ST-F 5/1,95 | 4.6314 | 0
|  | AM-VT-AV-ST-F 6/3,00 | 2.0584 | 0
|  | AM-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 | 1.0292 | 0
|  | somma di controllo: | 51.46 | somma |  | 0 | Z.3.5.22
| AM-VT-AV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VT-AV-So-F 4/4 | 2.573 | 0
|  | AM-VT-AV-So-F 6/4 | 1.0292 | 0
|  | AM-VT-AV-So-F 7/4 | 1.0292 | 0
|  | somma di controllo: | 4.6314 | somma | somma | 0 | Z.3.5.23
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-VT-AV-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.5.24
| AM-RS-AR-...-F | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, nicchia di manovra, roccia
| AM-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-AR-K-F 4/2,02 | 3.48
|  | AM-RS-AR-K-F 4/3,08 | 5.22
|  | AM-RS-AR- K-F 5/2,89 | 4.35
|  | AM-RS-AR-K-F 5/4,44 | 4.35
|  | somma di controllo: | 17.4 | somma | 0 | Z.3.5.25
| AM-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-AR-So-F 4/4 | 4.35
|  | somma di controllo: | 4.35 | somma | 0 | Z.3.5.26
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a So | 1 |  | 0 | Z.3.5.27
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-AR-K-F 4/2,02 | 3.48 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 4/3,08 | 5.22 | 0
|  | AM-RS-AR- K-F 5/2,89 | 4.35 | 0
|  | AM-RS-AR-K-F 5/4,44 | 4.35 | 0
|  | somma di controllo: | 17.4 | somma |  | 0 | Z.3.5.28
| AM-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-AR-So-F 4/4 | 4.35 | 0
|  | somma di controllo: | 4.35 | somma |  | 0 | Z.3.5.29
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-RS-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.5.30
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco nicchia di precedenza / manovra |  | 1 |  | 0 | Z.3.5.31
| costruzione armatura fronte di scavo nicchia di manovra |  | 1 |  | 0 | Z.3.5.32

## Z.3.6 (1.9)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
3. | tempo parziale Z.3 | tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
3.6 | tempo parziale Z.3.6 | tempo parziale avanzamento cunicolo di collegamento ovest
| tempo parziale avanzamento cunicolo di collegamento ovest |  |  |  | tempo critico |  | Z.3.6K
| tempo parziale avanzamento cunicolo di collegamento ovest |  |  |  |  | 2 | Z.3.6
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.3.6.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 2 | Z.3.6.2
| AM-VS-RR-...-F | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale, roccia
| AM-VS-RR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-VS-RR-K-F 3/2,72 | 17.3645
|  | AM-VS-RR-K-F 4/2,56 | 34.7289
|  | AM-VS-RR-K-F 4/3,66 | 69.4578
|  | AM-VS-RR-K-F 5/3,69 | 86.8222
|  | AM-VS-RR-K-F 5/5,24 | 86.8222
|  | AM-VS-RR-K-F 6/6,25 | 34.7289
|  | AM-VS-RR-K-F 6/8,19 | 17.3645
|  | somma di controllo: | 347.289 | somma | 0 | Z.3.6.3
| AM-VS-RR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-RR-So-F 4/4 | 121.5512
|  | AM-RS-RR- So-F 6/4 | 17.3645
|  | somma di controllo: | 138.9156 | somma | 0 | Z.3.6.4
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a So |  | 5 |  | 0 | Z.3.6.5
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-VS-RR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-VS-RR-K-F 3/2,72 | 17.3645 | 0
|  | AM-VS-RR-K-F 4/2,56 | 34.7289 | 0
|  | AM-VS-RR-K-F 4/3,66 | 69.4578 | 0
|  | AM-VS-RR-K-F 5/3,69 | 86.8222 | 0
|  | AM-VS-RR-K-F 5/5,24 | 86.8222 | 0
|  | AM-VS-RR-K-F 6/6,25 | 34.7289 | 0
|  | AM-VS-RR-K-F 6/8,19 | 17.3645 | 0
|  | somma di controllo: | 329.9246 | somma |  | 0 | Z.3.6.6
| AM-VS-RR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-RR-So-F 4/4 | 121.5512 | 0
|  | AM-RS-RR- So-F 6/4 | 17.3645 | 0
|  | somma di controllo: | 138.9156 | somma | somma | 0 | Z.3.6.7
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-VS-RR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 5 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.6.8
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco cunicolo di collegamento - attacco RR dal parete frontale AR |  | 1 |  | 0 | Z.3.6.9
| abbattimento cunicolo di soccorso - RR nel AR |  | 1 |  | 0 | Z.3.6.10
| scavo nicchie di lavaggio tipo C (2 pezzi, sinistra & destra) |  | 1 |  | 0 | Z.3.6.11
| scavo nicchie di lavaggio tipo A o B (2 pezzi, sinistra & destra) |  | 5 |  | 0 | Z.3.6.12

## Z.3.7 (1.10)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
3. | tempo parziale Z.3 | tempo parziale avanzamenti nodo Aldrans portale Ampass
3.7 | tempo parziale Z.3.7 | tempo parziale avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest
| tempo parziale avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest |  |  |  | tempo critico |  | Z.3.7K
| tempo parziale avanzamento cunicolo trasversale di collegamento ovest |  |  |  |  | 10 | Z.3.7
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.3.7.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 10 | Z.3.7.2
| AM-QW-RQ-...-F | avanzamento, portale Ampass, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale, roccia
| AM-QW-RQ-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RQFG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-QW-RQ-K-F 5/4,45 | 50.5523
|  | AM-QW-RQ-K-F 5/6,01 | 50.5523
|  | AM-QW-RQ-K-F 6/6,14 | 50.5523
|  | AM-QW-RQ-K-F 6/8,09 | 10.1105
|  | AM-QW-RQ-K-F 7/9,18 | 10.1105
|  | AM-QW-RQ -K-F 7/11,71 | 10.1105
|  | AM-QW-RQ-K-F 7SG/9,44 | 10.1105
|  | AM-QW-RQ-K-F 7SG/12,02 | 10.1105
|  | somma di controllo: | 202.209 | somma | 0 | Z.3.7.3
| AM-RS-RQ-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AM-RS-RQ-So-F 6/4 | 10.1105
|  | AM-RS-RQ-So-F 7/4 | 10.1105
|  | somma di controllo: | 20.2209 | somma | 0 | Z.3.7.4
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a So |  | 1 |  | 0 | Z.3.7.5
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a cause di manutezione di finestra d'esplosione
(-significa riduzione di prestazione)
| AM-QW-RQ-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RQFG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-QW-RQ-K-F 5/4,45 | 50.5523 | 0
|  | AM-QW-RQ-K-F 5/6,01 | 50.5523 | 0
|  | AM-QW-RQ-K-F 6/6,14 | 50.5523 | 0
|  | AM-QW-RQ-K-F 6/8,09 | 10.1105 | 0
|  | AM-QW-RQ-K-F 7/9,18 | 10.1105 | 0
|  | AM-QW-RQ -K-F 7/11,71 | 10.1105 | 0
|  | AM-QW-RQ-K-F 7SG/9,44 | 10.1105 | 0
|  | AM-QW-RQ-K-F 7SG/12,02 | 10.1105 | 0
|  | somma di controllo: | 192.0985 | somma |  | 0 | Z.3.7.6
| AM-RS-RQ-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RQ FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AM-RS-RQ-So-F 6/4 | 10.1105 | 0
|  | AM-RS-RQ-So-F 7/4 | 10.1105 | 0
|  | somma di controllo: | 20.2209 | somma | somma | 0 | Z.3.7.7
difficoltà di acque
difficoltà di acque AM-QW-RQ-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 4 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.3.7.8
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| abbattimento cunicolo di collegamento ovest- RQ in RR |  | 1 |  | 0 | Z.3.7.9

## Z.4
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons |  |  | Teil F-II
Appalto |  |  | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental

## Z.4.1 (2.1)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.1 | tempo parziale Z.4.1 | tempo parziale avanzamento TBM
4.1.1 | tempo parziale Z.4.1.1 | tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo
| tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo |  |  |  | tempo critico |  | Z.4.1K
| tempo parziale avanzamento TBM cunicolo prospettivo |  |  |  |  | 10 | Z.4.1
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.4.1.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 10 | Z.4.1.2
| chiusa d'avanzamento avanzamento continuo (secondo ÖN B2203-2) |  |  |  |  | 14 | Z.4.1.3
| TBM montaggio/smontaggio |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| fornitura TBM (= inizio cantiere fino inizio montaggio TBM) |  | 1 |  | 0 | Z.4.1.4
| montaggio TBM |  | 1 |  | 0 | Z.4.1.5
| smontaggio TBM |  | 1 |  | 0 | Z.4.1.6
Nota: nel periodo per lo smontaggio tutte le prestazioni aggiuntive e d'aiuto necessarie
sono comprese (anche un eventuale allargamento necessario)
| AT-ES-RE- | avanzamento, portale Ahrental, cunicolo prospettivo, sezione tipo cunicolo prospettivo
| AT-ES-RE- | VKL | lunghezza | VVT | durata
|  |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-ES-RE-1/A | 1364.76
|  | AT-ES-RE-1/B | 303.28
|  | AT-ES-RE-1/C | 985.66
|  | AT-ES-RE-1/D | 1819.68
|  | AT-ES-RE-1/E | 1440.58
|  | AT-ES-RE-1/F | 1668.04
|  | AT-ES-RE-2/A | 447.3
|  | AT-ES-RE-2/B | 1491
|  | AT-ES-RE-2/C | 1491
|  | AT-ES-RE-2/D | 2385.6
|  | AT-ES-RE-2/E | 745.5
|  | AT-ES-RE-2/F | 894.6
|  | somma di controllo: | 15037 | somma | 0 | Z.4.1.7
mitigazione di prestazione avanzamenti a cause della stabilità spessore roccia elevata monoassale
(-significa riduzione di prestazione)
| tratto di avanzamento / aumento UCS | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [%] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| VA1 / 0 < x = 40 | 56 | 0% |  | -15%
| VA1 / 40 < x = 70 | 28 | 0% |  | -30%
| VA1 / 70 < x = 100 | 28 | 0% |  | -40%
| VA2 / 0 < x < 40 | 77 | 0% |  | -15%
| VA2 / 40 < x < 70 | 38 | 0% |  | -30%
| VA2 / 70 < x < 100 | 38 | 0% |  | -40%
[6 empty] | 0 | Z.4.1.8
mitigazione di prestazioni avanzamento a causa di un indice elevato di cerchar-abrasivia (CAI)
(-significa riduzione di prestazione)
| tratto di'avanzamento / aumento CAI | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [-] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| VA1 / 4,0 < x = 5,0 | 278 | 0% |  | -10%
| VA1 / 5,0 < x = 6,0 | 111 | 0% |  | -20%
| VA 2/ 4,0 < x = 5,0 | 154 | 0% |  | -10%
| VA2 / 5,0 < x = 6,0 | 38 | 0% |  | -20%
[6 empty] | 0 | Z.4.1.9
mitigazione di prestazione di avanazmento a causa di test di penetrazione
(-significa riduzione di prestazione)
| VKL | lunghezza scavo | Hubanzahl | mitigazione di prestazione | zus. KT
| [-] | a | b | c | d=(a*b/b1)/(1+c)-(a*b/b1)
| AT-ES-RE-1/A | 1.7 | 10
| AT-ES-RE-1/B | 1.7 | 10
| AT-ES-RE-1/C | 1.7 | 10
| AT-ES-RE-1/D | 1.7 | 10
| AT-ES-RE-1/E | 1.7 | 10
| AT-ES-RE-1/F | 1.7 | 10
| AT-ES-RE-2/A | 1.7 | 10
| AT-ES-RE-2/B | 1.7 | 10
| AT-ES-RE-2/C | 1.7 | 10
| AT-ES-RE-2/D | 1.7 | 10
| AT-ES-RE-2/E | 1.7 | 10
| AT-ES-RE-2/F | 1.7 | 10
[5 empty] | 0 | Z.4.1.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-ES-RE-
(-significa riduzione di prestazione)
| tratto avanzamento / flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| VA1 / >5 - 10 l/s | 28 | 0% |  | -15%
| VA1 / >10 - 20 l/s | 25 | 0% |  | -20%
| VA2 / >5 - 10 l/s | 18 | 0% |  | -15%
| VA2 / >10 - 20 l/s | 14 | 0% |  | -20%
[6 empty] | 0 | Z.4.1.11
| tempi aggiuntivi AT-ES-RE- |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| accessi TBM dal camerone montaggio |  | 1 |  | 0 | Z.4.1.12
| tempo aggiuntivo per la prestazione ridotta d'avanzamento durante la fase di qualificazione (=curva di qualificazione) |  | 1 |  | 0 | Z.4.1.13
| raggiunta la stazione finale / abbattimento |  | 1 |  | 0 | Z.4.1.14
| tempo aggiuntivo per la costruzione di nicchie Booster (dopo il carro di servizio, interruzione d'avanzamento durante la costruzione) |  | 2 |  | 0 | Z.4.1.15
| tempo aggiuntivo per la costruzione altre nicchie (dopo il carro di servizio, interruzione d'avanzamento durante la costruzione) |  | 6 |  | 0 | Z.4.1.16
| tempi successivi per sondaggi / misure aggiuntive AT-ES-RE- |  | [quantità] | [min/EH] | [KT]
Tempo di preparazione per il sondaggio: deve svolgersi nel turno manutenzione
| invigorimento del sistema avanzamento TBM secondo Pos. 03.02.420409 |  | 3 |  | 0 | Z.4.1.17
| tempo aggiuntivo per l'impedimento durante la costruzione di nicchie sondaggio nella zona avanzamento A1 |  | 16 |  | 0 | Z.4.1.18
| sondaaggi senza tubi da TBM con veicolo sondaggio (p.e. prospezione) secondo ULG 03.02.5404 (orrizontale, DN=38-70 mm, L=max. 80 m) |  | 2250 |  | 0 | Z.4.1.19
| sondaggi senza tubi da TBM con il veicolo sondaggio per esplosione sismica secondo ULG 03.02.540 |  | 100 |  | 0 | Z.4.1.20
| sondaggi senza tubi da TBM con veicolo sondaggio per geofone sismico secondo ULG 03.02.5404 (radiale, DN=38-70 mm, L=max. 3 m) |  | 100 |  | 0 | Z.4.1.21
| sondaggio rotante dall'apparecchio secondo ULG 03.02.5402 (orizzontale, DN=63mm, L=max.200m) |  | 1600 |  | 0 | Z.4.1.22
| Cambio TBM a sovrsezioni testa fresa 0-5 cm |  | 8 |  | 0 | Z.4.1.23
| avanzamento con sovramisura 0-5 cm (ulteriore prestazione basilare di TBM) |  | 85 |  | 0 | Z.4.1.24
| cambio TBM a sovrasezioni testa fresa 0-10 cm |  | 3 |  | 0 | Z.4.1.25
| avanzamento con sovramisura 0-10 cm (ulteriore prestazione basilare di TBM) |  | 155 |  | 0 | Z.4.1.26
| tempo di preparazione per il tratto di iniezione |  | 3 |  | 0 | Z.4.1.27
| costruzione di iniezioni con proceduara autosondaggio secondo ULG 03.02.4204 |  | 22000 |  | 0 | Z.4.1.28
| costruzione di iniezioni sondaggio totale senza tubi secondo ULG 03.02.4204 |  | 10200 |  | 0 | Z.4.1.28
| iniezioni (cemento / microcemento) secondo ULG 03.02.4204 |  | 360000 |  | 0 | Z.4.1.29
| iniezioni (Acrylatgel) secondo ULG 03.02.4204 |  | 500 |  | 0 | Z.4.1.30
| tempo di preparazione per il tratto di infilaggi secondo ULG 03.02.4204 |  | 8 |  | 0 | Z.4.1.31
| costruzione di infilaggi con tubi metallici (DN=89mm, L=max. 24m) secondo ULG03.02.4202 |  | 3840 |  | 0 | Z.4.1.32
| riempire / riempiere sotto pressione infilaggi (sospensio cemento) secondo ULG 03.02.4204 |  | 28000 |  | 0 | Z.4.1.33
Si considerano solo le quantità per ogni misura, che si svolgerano fuori del turno di manutenzione

## Z.4.2.1 (3.1)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 | tempo parziale Z.4.2 | tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.1 | tempo parziale Z.4.2.1 | tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza
| tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza |  |  |  | tempo critico |  | Z.4.2.1K
| tempo parziale avanzamento galleria d'accesso fermata d'emergenza |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.1
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.4.2.1.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.1.2
| AT-ZN-RZ-..-F | avanzamento, portale Ahrental, galleria d'accesso fermata d'emergenza, sezione tipo, galleria d'accesso fermata d'emergenza
| AT-ZN-RZ-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RZ FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-ZN-RZ-K-F-5/2,52 | 15.19
|  | AT-ZN-RZ-K-F-5/3,77 | 15.19
|  | AT-ZN-RZ-K-F-6/4,78 | 106.34
|  | AT-ZN-RZ-K-F-6/6,55 | 151.92
|  | AT-ZN-RZ-K-F-6/8,54 | 15.19
|  | somma di controllo: | 303.83 | somma | 0 | Z.4.2.1.3
| AT-ZN-RZ-St-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RZ FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-ZN-RZ-St-F-5/2,18 | 15.19
|  | AT-ZN-RZ-St-F-5/2,75 | 15.19
|  | AT-ZN-RZ-St-F-6/3,20 | 106.34
|  | AT-ZN-RZ-St-F-6/4,49 | 151.92
|  | AT-ZN-RZ-St-F-6/5,68 | 15.19
|  | somma di controllo: | 303.83 | somma | 0 | Z.4.2.1.4
| AT-ZN-RZ-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RZ FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-ZN-RZ-So-F-4/4 | 15.19
|  | AT-ZN-RZ-So-F-5/4 | 15.19
|  | AT-ZN-RZ-So-F-6/4 | 273.46
|  | somma di controllo: | 303.84 | somma | 0 | Z.4.2.1.5
| cambio K a ST |  | 3 |  | 0 | Z.4.2.1.6
| cambio ST a So |  | 3 |  | 0 | Z.4.2.1.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa di manutenzione del divieto d'esplosione notturnoAT-ZN-RZ-..-F
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-ZN-RZ-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RZ FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-ZN-RZ-K-F-5/2,52 | 15.19 | 0
|  | AT-ZN-RZ-K-F-5/3,77 | 15.19 | 0
|  | AT-ZN-RZ-K-F-6/4,78 | 106.34 | 0
|  | AT-ZN-RZ-K-F-6/6,55 | 151.92 | 0
|  | AT-ZN-RZ-K-F-6/8,54 | 15.19 | 0
|  | somma di controllo: | 303.83 | somma |  | 0 | Z.4.2.1.8
| AT-ZN-RZ-St-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RZ FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-ZN-RZ-St-F-5/2,18 | 15.19 | 0
|  | AT-ZN-RZ-St-F-5/2,75 | 15.19 | 0
|  | AT-ZN-RZ-St-F-6/3,20 | 106.34 | 0
|  | AT-ZN-RZ-St-F-6/4,49 | 151.92 | 0
|  | AT-ZN-RZ-St-F-6/5,68 | 15.19 | 0
|  | somma di controllo: | 303.83 | somma |  | 0 | Z.4.2.1.9
| AT-ZN-RZ-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RZ FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-ZN-RZ-So-F-4/4 | 15.19 | 0
|  | AT-ZN-RZ-So-F-5/4 | 15.19 | 0
|  | AT-ZN-RZ-So-F-6/4 | 273.46 | 0
|  | somma di controllo: | 303.84 | somma |  | 0 | Z.4.2.1.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-ZN-RZ-K-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| >2 - 5 l/s | 10 | 0% |  | 20%
[6 empty] | 0 | Z.4.2.1.11
| tempi aggiuntivi AT-ZN-RZ-K-F |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco dalla galleria d'accesso Ahrental (incl. Avanzamento fino al limiti contabili forfait secondo parte J) |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.1.12
| raggiunger della stazione finale incl. Costruzione del parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.1.13

## Z.4.2.2 (3.2)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 | tempo parziale Z.4.2 | tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.2 | tempo parziale Z.4.2.2 | tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT
| tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT |  |  |  | tempo critico |  | Z.4.2.2K
| tempo parziale galleria di collegamento trasversale_BBT |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.2
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.4.2.2.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.2.2
| AT-QV-RT-..-F | avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento trasversale BBT, sezione tipo di galleria di collegamento trasversale, roccia
| AT-QV-RT-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RT FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-QV-RT-K-F 5/3,13 | 5.65
|  | AT-QV-RT-K-F 5/4,37 | 5.65
|  | AT-QV-RT-K-F 6/8,12 | 62.15
|  | AT-QV-RT-K-F 6/9,95 | 39.55
|  | somma di controllo: | 113 | somma | 0 | Z.4.2.2.3
| AT-QV-RT-St-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RT FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-QV-RT-St-F 5/1,96 | 5.65
|  | AT-QV-RT-St-F 5/2,47 | 5.65
|  | AT-QV-RT-St-F 6/4,32 | 62.15
|  | AT-QV-RT-St-F 6/5,55 | 39.55
|  | somma di controllo: | 113 | somma | 0 | Z.4.2.2.4
| AT-QV-RT-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RT FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-QV-RT-So-F 4/4 | 5.65
|  | AT-QV-RT-So-F 5/4 | 5.65
|  | AT-QV-RT-So-F 6/4 | 101.7
|  | somma di controllo: | 113 | somma | 0 | Z.4.2.2.5
| cambio K a ST |  | 2 |  | 0 | Z.4.2.2.6
| cambio ST a So |  | 2 |  | 0 | Z.4.2.2.7
mitigazione [%] di prestazioni d'avanzamento a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturno AT-QV-RT-K-F
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-QV-RT-..-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RT FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-QV-RT-K-F 5/3,13 | 5.65 | 0
|  | AT-QV-RT-K-F 5/4,37 | 5.65 | 0
|  | AT-QV-RT-K-F 6/8,12 | 62.15 | 0
|  | AT-QV-RT-K-F 6/9,95 | 39.55 | 0
|  | somma di controllo: | 113 | somma |  | 0 | Z.4.2.1.8
| AT-QV-RT-..-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RT FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-QV-RT-St-F 5/1,96 | 5.65 | 0
|  | AT-QV-RT-St-F 5/2,47 | 5.65 | 0
|  | AT-QV-RT-St-F 6/4,32 | 62.15 | 0
|  | AT-QV-RT-St-F 6/5,55 | 39.55 | 0
|  | somma di controllo: | 113 | somma |  | 0 | Z.4.2.1.9
| AT-QV-RT-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RT FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-QV-RT-So-F 4/4 | 5.65 | 0
|  | AT-QV-RT-So-F 5/4 | 5.65 | 0
|  | AT-QV-RT-So-F 6/4 | 101.7 | 0
|  | somma di controllo: | 113 | somma |  | 0 | Z.4.2.1.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-QV-RT-K-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| >2 - 5 l/s | 6 | 0% |  | 20%
[6 empty] | 0 | Z.4.2.2.11
| tempi aggiuntivi AT-QV-RT-K-F |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco dalla galleria d'accesso fermata d'emergenza e costruzione della zona d'incrocio corrispondente al forfait secondo parte J |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.2.12
| raggiungere della stazione finale nella zona galleria d'accesso (incl. costruzione parete frontale) |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.2.13
| raggiungere stazione finale nella zona galleria principale (inl. costruzione parete frontale) |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.2.14
| smontaggio dei mezzi esistenti sostegno di EKS, che raggiungon oltre sezione di QV |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.2.15
| zona traversa QV / EKS: inserimento di "costruzione ponte" nel QV |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.2.16

## Z.4.2.3 (4.1)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 | tempo parziale Z.4.2 | tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.3 | tempo parziale Z.4.2.3 | tempo parziale avanzamento galleria principale est
| tempo parziale avanzamento galleria principale est |  |  |  | tempo critico |  | Z.4.2.3K
| tempo parziale avanzamento galleria principale est |  |  |  |  | 5 | Z.4.2.3
| totale di contemporaneità |  |  |  |  | 0 | Z.4.2.3.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzo
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 5 | Z.4.2.3.2
| AT-HT-RH-..-F-O | avanzamento, portale Ahrental, galleria principale est, sezione tipo galleria principale, roccia
| AT-HT-RH-K-F-O | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RH |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-HT-RH-K-F 4/2,14 | 70.05
|  | AT-HT-RH-K-F 4/3,24 | 248.5
|  | AT-HT-RH-K-F 5/3,09 | 263.64
|  | AT-HT-RH-K-F 5/4,61 | 214.18
|  | AT-HT-RH-K-F 6/5,04 | 152.98
|  | AT-HT-RH-K-F 6/6,94 | 122.39
|  | AT-HT-RH-K-F 6/8,86 | 61.19
|  | somma di controllo: | 1132.93 | somma | 0 | Z.4.2.3.3
| AT-HT-RH-St-F-O | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RH |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-HT-RH-St-F 4/3,12 | 318.55
|  | AT-HT-RH-St-F 5/3,42 | 477.82
|  | AT-HT-RH-St-F 6/5,25 | 336.56
|  | somma di controllo: | 1132.93 | somma | 0 | Z.4.2.3.4
| AT-HT-RH-So-F-O | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RH |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-HT-RH-So-F-4/4 | 214.18
|  | AT-HT-RH-So-F-6/4 | 336.56
|  | somma di controllo: | 550.74 | somma | 0 | Z.4.2.3.5
| cambio K a ST |  | 5 |  | 0 | Z.4.2.3.6
| cambio ST a So |  | 5 |  | 0 | Z.4.2.3.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutenzione del divieta d'esplosione notturno AT-HT-RH-K-F-O
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-HT-RH-K-F-O | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RH |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-HT-RH-K-F 4/2,14 | 70.05 | 0
|  | AT-HT-RH-K-F 4/3,24 | 248.5 | 0
|  | AT-HT-RH-K-F 5/3,09 | 263.64 | 0
|  | AT-HT-RH-K-F 5/4,61 | 214.18 | 0
|  | AT-HT-RH-K-F 6/5,04 | 152.98 | 0
|  | AT-HT-RH-K-F 6/6,94 | 122.39 | 0
|  | AT-HT-RH-K-F 6/8,86 | 61.19 | 0
|  | somma di controllo: | 1132.93 | somma |  | 0 | Z.4.2.1.8
| AT-HT-RH-K-F-O | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RH |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-HT-RH-St-F 4/3,12 | 318.55 | 0
|  | AT-HT-RH-St-F 5/3,42 | 477.82 | 0
|  | AT-HT-RH-St-F 6/5,25 | 336.56 | 0
|  | somma di controllo: | 1132.93 | somma |  | 0 | Z.4.2.1.9
| AT-HT-RH-So-F-O | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RH |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-HT-RH-So-F-4/4 | 214.18 | 0
|  | AT-HT-RH-So-F-6/4 | 336.56 | 0
|  | somma di controllo: | 550.74 | somma |  | 0 | Z.4.2.1.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-HT-RH-K-F-O
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| >2 - 5 l/s | 32 | 0% |  | 20%
[6 empty] | 0 | Z.4.2.3.11
| tempi aggiuntivi AT-HT-RH-K-F-O |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco dalla galleria di collegamento trasversale |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.3.12

## Z.4.2.4 (4.2)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 | tempo parziale Z.4.2 | tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.3 | tempo parziale Z.4.2.4 | tempo parziale avanzamento edificio allargamento est
| tempo parziale avanzamento edificio allargamento est |  |  |  | tempo critico |  | Z.4.2.4K
| tempo parziale avanzamento edificio allargamento est |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.4
| totale di contemporaneità |  |  |  |  | 0 | Z.4.2.4.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzo
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.4.2
| AT-VT-RV-(AWB1)..-F | avanzamento, portale Ahrental, edificio d'allargamento est, sezione tipo (AWB1), roccia
| AT-VT-RV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RV-K-F-4/1,65 | 6.71
|  | AT-VT-RV-K-F-4/2,77 | 13.41
|  | AT-VT-RV-K-F-5/2,46 | 60.34
|  | AT-VT-RV-K-F-5/3,98 | 53.64
|  | somma di controllo: | 134.1 | somma | 0 | Z.4.2.4.3
| AT-VT-RV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RV-St-F-4/1,94 | 20.11
|  | AT-VT-RV-St-F-5/2,17 | 113.99
|  | somma di controllo: | 134.1 | somma | 0 | Z.4.2.4.4
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 2 |  | 0 | Z.4.2.4.5
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-RV-(AWB1)..-F
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-RV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RV-K-F-4/1,65 | 6.71 | 0
|  | AT-VT-RV-K-F-4/2,77 | 13.41 | 0
|  | AT-VT-RV-K-F-5/2,46 | 60.34 | 0
|  | AT-VT-RV-K-F-5/3,98 | 53.64 | 0
|  | somma di controllo: | 134.1 | somma |  | 0 | Z.4.2.4.6
| AT-VT-RV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RV-St-F-4/1,94 | 20.11 | 0
|  | AT-VT-RV-St-F-5/2,17 | 113.99 | 0
|  | somma di controllo: | 134.1 | somma |  | 0 | Z.4.2.4.7
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-RV-(AWB1)..-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 4 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.4.8
| tempi aggiuntivi AT-VT-RV-(AWB1)..-F |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| riga cade |  |  |  |  | riga cade
| passaggio RH / AWB1 incl. Costruzione del parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.4.10
| AT-VT-AV-(AWB2)...-F | avanzamento, portale Ahrental, edificio d'allargamento est, sezione tipo (AWB2), roccia
| AT-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AV-K-F-4/2,65 | 3.03
|  | AT-VT-AV-K-F-5/3,79 | 17.16
|  | somma di controllo: | 20.19 | somma | 0 | Z.4.2.4.11
| AT-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AV-St-F-4/1,72 | 3.03
|  | AT-VT-AV-St-F-5/1,95 | 17.16
|  | somma di controllo: | 20.19 | somma | 0 | Z.4.2.4.12
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.4.13
mitigazione [%] di prestazioni d'avanzamento a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-AV-(AWB2)...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AV-K-F-4/2,65 | 3.03 | 0
|  | AT-VT-AV-K-F-5/3,79 | 17.16 | 0
|  | somma di controllo: | 20.19 | somma |  | 0 | Z.4.2.4.14
| AT-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AV-St-F-4/1,72 | 3.03 | 0
|  | AT-VT-AV-St-F-5/1,95 | 17.16 | 0
|  | somma di controllo: | 20.19 | somma |  | 0 | Z.4.2.4.15
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-AV-(AWB2)...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.4.16
| tempi aggiuntivi AT-VT-AV-(AWB2)...-F |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| passaggio AWB1 / AWB2 incl. Costruzione del parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.4.17
| AT-VT-AWB3-..-F-O | avanzamento, portale Ahrental, edificio d'allargamento est, sezione tipo AWB 3, roccia
| AT-VT-AWB3-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AWB3 FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AW3-K-F-4/2,18 | 8.54
|  | AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 | 48.42
|  | somma di controllo: | 56.96 | somma | 0 | Z.4.2.4.18
| AT-VT-AWB3-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AWB3 FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AW3-St-F-4/1,13 | 8.54
|  | AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 | 48.42
|  | somma di controllo: | 56.96 | somma | 0 | Z.4.2.4.19
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 2 |  | 0 | Z.4.2.4.20
mitigazione [%] di prestazioni d'avanzamento a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-AWB3-..-F-O
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-AWB3-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AWB3 FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AW3-K-F-4/2,18 | 8.54 | 0
|  | AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 | 48.42 | 0
|  | somma di controllo: | 56.96 | somma |  | 0 | Z.4.2.4.21
| AT-VT-AWB3-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AWB3 FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AW3-St-F-4/1,13 | 8.54 | 0
|  | AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 | 48.42 | 0
|  | somma di controllo: | 56.96 | somma |  | 0 | Z.4.2.4.22
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-AWB3-..-F-O
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 3 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.4.23
| tempi aggiuntiviAT-VT-AWB3-..-F-O |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| passaggio AWB2 / AWB3 incl. costruzione parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.4.24
| raggiungere stazione finale AWB 3 incl. costruzione del parete frontale (parete occhiali)in AWB3 |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.4.25
| AT-HT-RH-..-F-O | avanzamento galleria principale est dall'allargamento
| AT-HT-RH-K-F-O | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RH |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RH-K-F-5/3,09 | 19.5
|  | somma di controllo: | 19.5 | somma | 0 | Z.4.2.4.26
| AT-HT-RH-St-F-O | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RH |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RH-St-F-5/3,42 | 19.5
|  | somma di controllo: | 19.5 | somma | 0 | Z.4.2.4.27
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.4.28
mitigazione [%] di prestazioni d'avanzamento a causa della manutenzione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-HT-RH-K-F-O | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RH |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RH-K-F-5/3,09 | 19.5 | 0
|  | somma di controllo: | 19.5 | somma |  | 0 | Z.4.2.4.29
| AT-HT-RH-K-F-O | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RH |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RH-St-F-5/3,42 | 19.5 | 0
|  | somma di controllo: | 19.5 | somma |  | 0 | Z.4.2.4.30
difficoltà di acque
difficoltà di acque difficoltà di acque avanzamento galleria principale est dall'allargamento
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.4.31
| tempi aggiuntivi AT-HT-RH-..-F-O |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco HT-RH-O da AWB3 |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.4.32
| raggiungere della stazione finale HT-RH-O incl. costruzione del parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.4.33

## Z.4.2.5 (4.3)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 | tempo parziale Z.4.2 | tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.5 | tempo parziale Z.4.2.5 | tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH)
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) |  |  |  | tempo critico |  | Z.4.2.5K
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.5
| totale di contemporaneità |  |  |  |  | 0 | Z.4.2.5.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzo
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.5.2
| AT-VT-RH-...-F | avanzamento, portale Ahrental, galleria collegamento, sezione tipo galleria principale, roccia
| AT-VT-RH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RH-K-F 4/2,14 | 27.1863
|  | AT-VT-RH-K-F 4/3,24 | 72.5001
|  | AT-VT-RH-K-F 5/3,09 | 81.559
|  | AT-VT-RH-K-F 6/6,94 | 22.7459
|  | AT-VT-RH-K-F 6/8,86 | 34.1189
|  | AT-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 | 34.1189
|  | AT-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 | 22.7459
|  | somma di controllo: | 294.975 | somma | 0 | Z.4.2.5.3
| AT-VT-RH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-HT-RH-St-F 4/3,12 | 99.6865
|  | AT-HT-RH-St-F 5/3,42 | 81.559
|  | AT-HT-RH-St-F 6/5,25 | 90.9837
|  | AT-HT-RH-St-F 6/7,12 | 22.7459
|  | somma di controllo: | 294.975 | somma | 0 | Z.4.2.5.4
| AT-VT-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-HT-RH-So-F-6/4 | 56.8648
|  | AT-HT-RH-So-F-7/4 | 56.8648
|  | somma di controllo: | 113.7296 | somma | 0 | Z.4.2.5.5
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 3 |  | 0 | Z.4.2.5.6
| cambio ST a So |  | 3 |  | 0 | Z.4.2.5.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-RH-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-RH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RH-K-F 4/2,14 | 27.1863 | 0
|  | AT-VT-RH-K-F 4/3,24 | 72.5001 | 0
|  | AT-VT-RH-K-F 5/3,09 | 81.559 | 0
|  | AT-VT-RH-K-F 6/6,94 | 22.7459 | 0
|  | AT-VT-RH-K-F 6/8,86 | 34.1189 | 0
|  | AT-VT-RH-K-F 6lsc/6,48 | 34.1189 | 0
|  | AT-VT-RH-K-F 6lsc/8,38 | 22.7459 | 0
|  | somma di controllo: | 294.975 | somma |  | 0 | Z.4.2.5.8
| AT-VT-RH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-HT-RH-St-F 4/3,12 | 99.6865 | 0
|  | AT-HT-RH-St-F 5/3,42 | 81.559 | 0
|  | AT-HT-RH-St-F 6/5,25 | 90.9837 | 0
|  | AT-HT-RH-St-F 6/7,12 | 22.7459 | 0
|  | somma di controllo: | 294.975 | somma |  | 0 | Z.4.2.5.9
| AT-VT-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-HT-RH-So-F-6/4 | 56.8648 | 0
|  | AT-HT-RH-So-F-7/4 | 56.8648 | 0
|  | somma di controllo: | 56.8648 | somma | somma | 0 | Z.4.2.5.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-RH-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 9 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.5.11
| tempi aggiuntivi AT-VT-RH-...-F |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco di RH nel parete occhiali AW3 |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.5.12
| scavo di AT-VT-nicchie_QAL (condotta trasversale) |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.5.13

## Z.4.2.6 (4.4)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 | tempo parziale Z.4.2 | tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.6 | tempo parziale Z.4.2.6 | tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx)
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) |  |  |  | tempo critico |  | Z.4.2.6K
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) |  |  |  |  | 5 | Z.4.2.6
| totale di contemporaneità |  |  |  |  | 0 | Z.4.2.6.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzo
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 5 | Z.4.2.6.2
| AT-VT-RV-...-F | avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo, roccia
| AT-VT-RV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RV-K-F 4/1,65 | 1088.7595
|  | AT-VT-RV-K-F 4/2,77 | 244.4362
|  | AT-VT-RV-K-F 5/2,46 | 87.3741
|  | AT-VT-RV-K-F 5/3,98 | 80.2838
|  | AM-VT-RV-K-F 6/4,09 | 23.1073
|  | AM-VT-RV-K-F 6/6,09 | 26.6127
|  | AM-VT-RV-K-F 6/8,07 | 23.0676
|  | AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 | 16.017
|  | AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 | 16.017
|  | somma di controllo: | 1605.675 | somma | 0 | Z.4.2.6.3
| AT-VT-RV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 | 1333.1956
|  | AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 | 167.6578
|  | AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 | 72.7876
|  | AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 | 32.034
|  | somma di controllo: | 1605.675 | somma | 0 | Z.4.2.6.4
| AT-VT-RV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RV-So-F 4/4 | 103.3911
|  | AT-VT-RV-So-F 6/4 | 49.6803
|  | AT-VT-RV-So-F 7/4 | 32.034
|  | somma di controllo: | 185.1053 | somma | 0 | Z.4.2.6.5
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 16 |  | 0 | Z.4.2.6.6
| cambio ST a So |  | 10 |  | 0 | Z.4.2.6.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-RV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RV-K-F 4/1,65 | 1088.7595 | 0
|  | AT-VT-RV-K-F 4/2,77 | 244.4362 | 0
|  | AT-VT-RV-K-F 5/2,46 | 87.3741 | 0
|  | AT-VT-RV-K-F 5/3,98 | 80.2838 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6/4,09 | 23.1073 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6/6,09 | 26.6127 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6/8,07 | 23.0676 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 | 16.017 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 | 16.017 | 0
|  | somma di controllo: | 1605.675 | somma |  | 0 | Z.4.2.6.8
| AT-VT-RV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 | 1333.1956 | 0
|  | AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 | 167.6578 | 0
|  | AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 | 72.7876 | 0
|  | AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 | 32.034 | 0
|  | somma di controllo: | 1605.675 | somma |  | 0 | Z.4.2.6.9
| AT-VT-RV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RV-So-F 4/4 | 103.3911 | 0
|  | AT-VT-RV-So-F 6/4 | 49.6803 | 0
|  | AT-VT-RV-So-F 7/4 | 32.034 | 0
|  | somma di controllo: | 185.1053 | somma | somma | 0 | Z.4.2.6.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-RV-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 30 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.6.11
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco RV dal parete frontale AV aus |  | 6 |  | 0 | Z.4.2.6.12
| Durchbruch von RV in AV_Bestand |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.6.13
| parete frontale alla fine AV |  | 7 |  | 0 | Z.4.2.6.14
| allargamento di RV a AV incl. parete frontale |  | 5 |  | 0 | Z.4.2.6.15
| attacco nicchia di manovra AV aus Ulme AV |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.6.16
| AT-VT-AV-...-F | avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, nicchia di precedenza/manovra, roccia
incl. nicchia di manovra nella zona di rampa di collegamento est
| AT-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AV-K-F 4/1,55 | 175.7448
|  | AT-VT-AV-K-F 4/2,65 | 39.0054
|  | AT-VT-AV-K-F 5/2,27 | 13.8427
|  | AT-VT-AV-K-F 5/3,79 | 13.1135
|  | AM-VT-AV-K-F 6/3,85 | 4.0516
|  | AM-VT-AV-K-F 6/5,85 | 5.1159
|  | AM-VT-AV-K-F 6/7,76 | 4.7513
|  | AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 | 3.3224
|  | AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 | 3.3224
|  | somma di controllo: | 262.27 | somma | 0 | Z.4.2.6.17
| AT-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 | 214.7502
|  | AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 | 26.9562
|  | AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 | 13.9188
|  | AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 | 6.6448
|  | somma di controllo: | 262.27 | somma | 0 | Z.4.2.6.18
| AT-VT-AV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AV-So-F 4/4 | 17.1651
|  | AT-VT-AV-So-F 6/4 | 9.8672
|  | AT-VT-AV-So-F 7/4 | 6.6448
|  | somma di controllo: | 33.6771 | somma | 0 | Z.4.2.6.19
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 3 |  | 0 | Z.4.2.6.20
| cambio ST a So |  | 2 |  | 0 | Z.4.2.6.21
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AV-K-F 4/1,55 | 175.7448 | 0
|  | AT-VT-AV-K-F 4/2,65 | 39.0054 | 0
|  | AT-VT-AV-K-F 5/2,27 | 13.8427 | 0
|  | AT-VT-AV-K-F 5/3,79 | 13.1135 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/3,85 | 4.0516 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/5,85 | 5.1159 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/7,76 | 4.7513 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 | 3.3224 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 | 3.3224 | 0
|  | somma di controllo: | 262.27 | somma |  | 0 | Z.4.2.6.22
| AT-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 | 214.7502 | 0
|  | AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 | 26.9562 | 0
|  | AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 | 13.9188 | 0
|  | AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 | 6.6448 | 0
|  | somma di controllo: | 262.27 | somma |  | 0 | Z.4.2.6.23
| AT-VT-AV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AV-So-F 4/4 | 17.1651 | 0
|  | AT-VT-AV-So-F 6/4 | 9.8672 | 0
|  | AT-VT-AV-So-F 7/4 | 6.6448 | 0
|  | somma di controllo: | 33.6771 | somma | somma | 0 | Z.4.2.6.24
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-AV-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| >2 - 5 l/s | 6 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.6.25
| AT-RS-AR-...-F | avanzamento, porttale Ahrental, galleria di collegamento, nicchia di manovra (RS), roccia
| AT-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-RS-AR-K-F 4/2,02 | 6.349
|  | AT-RS-AR-K-F 4/3,08 | 8.6165
|  | AT-RS-AR- K-F 5/2,89 | 6.349
|  | AT-RS-AR-K-F 5/4,44 | 5.442
|  | AT-RS-AR-K-F 6/4,77 | 0.4535
|  | somma di controllo: | 27.21 | somma | 0 | Z.4.2.6.26
| AT-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-RS-AR-So-F 4/4 | 5.8955
|  | somma di controllo: | 5.8955 | somma | 0 | Z.4.2.6.27
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a So | 1 |  | 0 | Z.4.2.6.28
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-RS-AR-K-F 4/2,02 | 6.349 | 0
|  | AT-RS-AR-K-F 4/3,08 | 8.6165 | 0
|  | AT-RS-AR- K-F 5/2,89 | 6.349 | 0
|  | AT-RS-AR-K-F 5/4,44 | 5.442 | 0
|  | AT-RS-AR-K-F 6/4,77 | 0.4535 | 0
|  | somma di controllo: | 27.21 | somma |  | 0 | Z.4.2.6.29
| AT-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-RS-AR-So-F 4/4 | 5.8955 | 0
|  | somma di controllo: | 5.8955 | somma |  | 0 | Z.4.2.6.30
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-RS-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.6.31
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco nicchi di manovra AR di nicchia di precedenza_AV |  | 3 |  | 0 | Z.4.2.6.32
| costruzione armatura fronte di scavo AR - nicchi di manovra |  | 3 |  | 0 | Z.4.2.6.33

## Z.4.2.7 (4.5)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 | tempo parziale Z.4.2 | tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.7 | tempo parziale Z.4.2.7 | tempo parziale avanzamento rampa di collegamento est
| tempo parziale avanzamento rampa di collegamento est |  |  |  | tempo critico |  | Z.4.2.7K
| tempo parziale avanzamento rampa di collegamento est |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.7
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.4.2.7.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.7.2
| AT-VR-RR-...-F | avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo cunicolo di soccorso, roccia
| AT-VT-RR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VR-RR-K-F 3/2,72 | 60.147
|  | AT-VR-RR-K-F 4/2,56 | 50.1225
|  | AT-VR-RR-K-F 4/3,66 | 50.1225
|  | AT-VR-RR-K-F 5/3,69 | 40.098
|  | somma di controllo: | 200.49 | somma | 0 | Z.4.2.7.3
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-RR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VR-RR-K-F 3/2,72 | 60.147 | 0
|  | AT-VR-RR-K-F 4/2,56 | 50.1225 | 0
|  | AT-VR-RR-K-F 4/3,66 | 50.1225 | 0
|  | AT-VR-RR-K-F 5/3,69 | 40.098 | 0
|  | somma di controllo: | 200.49 | somma |  | 0 | Z.4.2.7.4
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VR-RR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 2 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.7.5
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco VR/VT_AV - attacco di RR nel parete frontale AV |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.7.6
| attacco camerone di precedenza EKS da |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.7.7
| realizzare bombatura fronte di scavo WN_AR e la traforo della RR |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.7.8
| allargamento di CSS a ABL_profilo con arco rovescio |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.7.9
| AT-VR-AR-...-F | avanzamento, portale Ahrental, rampa di collegamento, profile_AR (RS), roccia
| AT-VR-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VR-AR- K-F 5/2,89 | 2.874
|  | AT-VR-AR-K-F 5/4,44 | 2.874
|  | AT-VR-AR-K-F 6/4,77 | 3.832
|  | somma di controllo: | 9.58 | somma | 0 | Z.4.2.7.10
| AT-VR-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VR-AR-So-F 4/4 | 6.706
|  | somma di controllo: | 6.706 | somma | 0 | Z.4.2.7.11
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a So | 1 |  | 0 | Z.4.2.7.12
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VR-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VR-AR- K-F 5/2,89 | 2.874 | 0
|  | AT-VR-AR-K-F 5/4,44 | 2.874 | 0
|  | AT-VR-AR-K-F 6/4,77 | 3.832 | 0
|  | somma di controllo: | 9.58 | somma |  | 0 | Z.4.2.7.13
| AT-VR-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VR-AR-So-F 4/4 | 6.706 | 0
|  | somma di controllo: | 6.706 | somma |  | 0 | Z.4.2.7.14
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VR-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.7.15

## Z.4.2.8 (4.6)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 | tempo parziale Z.4.2 | tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.8 | tempo parziale Z.4.2.8 | tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest
| tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest |  |  |  | tempo critico |  | Z.4.2.8K
| tempo parziale avanzamento edificio allargamento ovest |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.8
| totale di contemporaneità |  |  |  |  | 0 | Z.4.2.8.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzo
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.8.2
| AT-VT-HT-..-F-W | avanzamento, portale Ahrental, edificio allargamento ovest, sezione tipo galleria principale , roccia
| AT-VT-HT-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta HT FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RH-K-F-6/6,94 | 3.28
|  | AT-VT-RH-K-F-6/8,86 | 4.91
|  | somma di controllo: | 8.19 | somma | 0 | Z.4.2.8.3
| AT-VT-HT-St-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo HT FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RH-St-F-6/5,25 | 8.19
|  | somma di controllo: | 8.19 | somma | 0 | Z.4.2.8.4
| AT-VT-HT-So-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo HT FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RH-So-F-6/4 | 8.19
|  | somma di controllo: | 8.19 | somma | 0 | Z.4.2.8.5
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.6
| cambio ST a So |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-HT-K-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-HT-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta HT FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RH-K-F-6/6,94 | 3.28 | 0
|  | AT-VT-RH-K-F-6/8,86 | 4.91 | 0
|  | somma di controllo: | 8.19 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.8
| AT-VT-HT-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo HT FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RH-St-F-6/5,25 | 8.19 | 0
|  | somma di controllo: | 8.19 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.9
| AT-VT-HT-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo HT FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RH-So-F-6/4 | 8.19 | 0
|  | somma di controllo: | 8.19 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-HT-K-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20%
[6 empty] | 0 | Z.4.2.8.11
| tempi aggiuntivi AT-VT-HT-K-F-W |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco HT-RH-W dalla galleria di collegamento trasversale |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.12
| AT-VT-RV-..-F-W | avanzamento, portale Ahrental, edificio d'allargamento ovest, sezione tipo AWB1, roccia
| AT-VT-RV-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AWB1 |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RV-K-F-5/2,46 | 6.72
|  | AT-VT-RV-K-F-5/3,98 | 13.44
|  | AT-VT-RV-K-F-6/6,09 | 33.6
|  | AT-VT-RV-K-F-6/8,07 | 80.64
|  | somma di controllo: | 134.4 | somma | 0 | Z.4.2.8.13
| AT-VT-RV-St-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AWB1 |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RV-St-F-5/2,17 | 20.16
|  | AT-VT-RV-St-F-6/3,35 | 114.24
|  | somma di controllo: | 134.4 | somma | 0 | Z.4.2.8.14
| AT-VT-RV-So-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AWB1 |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RV-So-F-5/4 | 13.44
|  | AT-VT-RV-So-F-6/4 | 114.24
|  | somma di controllo: | 127.68 | somma | 0 | Z.4.2.8.15
| cambio K a ST |  | 3 |  | 0 | Z.4.2.8.16
| cambio ST a So |  | 3 |  | 0 | Z.4.2.8.17
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-RV-K-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-RV-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AWB1 |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RV-K-F-5/2,46 | 6.72 | 0
|  | AT-VT-RV-K-F-5/3,98 | 13.44 | 0
|  | AT-VT-RV-K-F-6/6,09 | 33.6 | 0
|  | AT-VT-RV-K-F-6/8,07 | 80.64 | 0
|  | somma di controllo: | 134.4 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.18
| AT-VT-RV-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AWB1 |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RV-St-F-5/2,17 | 20.16 | 0
|  | AT-VT-RV-St-F-6/3,35 | 114.24 | 0
|  | somma di controllo: | 134.4 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.19
| AT-VT-RV-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AWB1 |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RV-So-F-5/4 | 13.44 | 0
|  | AT-VT-RV-So-F-6/4 | 114.24 | 0
|  | somma di controllo: | 127.68 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.20
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-RV-K-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| >2 - 5 l/s | 6 | 0% |  | -20%
[6 empty] | 0 | Z.4.2.8.21
| tempi aggiuntiviAT-VT-RV-K-F-W |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| passaggio RH / AWB1 incl.costruzione del parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.22
| AT-VT-AV-..-F-W | avanzamento, portale Ahrental, edificio d'allargamento ovest, sezione tipo AWB2, roccia
| AT-VT-AV-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AWB2 |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AV-K-F-5/3,79 | 3.09
|  | AT-VT-AV-K-F-6/5,85 | 9.27
|  | AT-VT-AV-K-F-6/7,76 | 8.24
|  | somma di controllo: | 20.6 | somma | 0 | Z.4.2.8.23
| AT-VT-AV-St-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AWB2 |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AV-St-F-5/1,95 | 3.09
|  | AT-VT-AV-St-F-6/3,00 | 17.51
|  | somma di controllo: | 20.6 |  | 0 | Z.4.2.8.24
| AT-VT-AV-So-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AWB2 |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AV-So-F-5/4 | 3.09
|  | AT-VT-AV-So-F-6/4 | 17.51
|  | somma di controllo: | 20.6 | somma | 0 | Z.4.2.8.25
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.26
| cambio ST a So |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.27
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-AV-K-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-AV-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AWB2 |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AV-K-F-5/3,79 | 3.09 | 0
|  | AT-VT-AV-K-F-6/5,85 | 9.27 | 0
|  | AT-VT-AV-K-F-6/7,76 | 8.24 | 0
|  | somma di controllo: | 20.6 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.28
| AT-VT-AV-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AWB2 |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AV-St-F-5/1,95 | 3.09 | 0
|  | AT-VT-AV-St-F-6/3,00 | 17.51 | 0
|  | somma di controllo: | 20.6 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.29
| AT-VT-AV-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AWB2 |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AV-So-F-5/4 | 3.09 | 0
|  | AT-VT-AV-So-F-6/4 | 17.51 | 0
|  | somma di controllo: | 20.6 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.30
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-AV-K-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20%
[6 empty] | 0 | Z.4.2.8.31
| tempi aggiuntivi AT-VT-AV-K-F-W |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| passaggio AWB1 / AWB2 incl. costruzione del parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.32
| AT-VT-AW3-..-F-W | avanzamento, portale Ahrental, edificio d'allargamento ovest, sezione tipo AWB3, roccia
| AT-VT-AW3-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AWB3 |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 | 2.98
|  | AT-VT-AW3-K-F-5/4,10 | 5.96
|  | AT-VT-AW3-K-F-6/7,81 | 26.82
|  | AT-VT-AW3-K-F-6/9,78 | 23.84
|  | somma di controllo: | 59.6 | somma | 0 | Z.4.2.8.33
| AT-VT-AW3-St-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AWB3 |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 | 2.98
|  | AT-VT-AW3-St-F-5/2,09 | 5.96
|  | AT-VT-AW3-St-F-6/3,88 | 26.82
|  | AT-VT-AW3-St-F-6/4,94 | 23.84
|  | somma di controllo: | 59.6 | somma | 0 | Z.4.2.8.34
| AT-VT-AW3-So-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AWB3 |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AW3-So-F-5/4 | 8.94
|  | AT-VT-AW3-So-F-6/4 | 56.62
|  | somma di controllo: | 65.56 | somma | 0 | Z.4.2.8.35
| cambio K a ST |  | 2 |  | 0 | Z.4.2.8.36
| cambio ST a So |  | 2 |  | 0 | Z.4.2.8.37
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoAT-VT-AW3-K-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-AW3-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AWB3 |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AW3-K-F-5/2,59 | 2.98 | 0
|  | AT-VT-AW3-K-F-5/4,10 | 5.96 | 0
|  | AT-VT-AW3-K-F-6/7,81 | 26.82 | 0
|  | AT-VT-AW3-K-F-6/9,78 | 23.84 | 0
|  | somma di controllo: | 59.6 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.38
| AT-VT-AW3-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AWB3 |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AW3-St-F-5/1,45 | 2.98 | 0
|  | AT-VT-AW3-St-F-5/2,09 | 5.96 | 0
|  | AT-VT-AW3-St-F-6/3,88 | 26.82 | 0
|  | AT-VT-AW3-St-F-6/4,94 | 23.84 | 0
|  | somma di controllo: | 59.6 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.39
| AT-VT-AW3-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AWB3 |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AW3-So-F-5/4 | 8.94 | 0
|  | AT-VT-AW3-So-F-6/4 | 56.62 | 0
|  | somma di controllo: | 65.56 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.40
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-AW3-K-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| >2 - 5 l/s | 3 | 0% |  | -20%
[6 empty] | 0 | Z.4.2.8.41
| tempi aggiuntivi AT-VT-AW3-K-F-W |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| passaggio AWB2 / AWB3 incl.costruzione del parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.42
| raggiungere la stazione finale AWB3 incl. costruzione del parete frontale (parete occhiali) in AWB3 |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.43
| HT-AT-RH-..-F-W | avanzamento galleria principale ovest (galleria di collegamento trasversale fino all'allargamento nonchè circa 20 m dall'allargamento)
| HT-AT-RH-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RH |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RH-K-F-6/6,94 | 19.5
|  | somma di controllo: | 19.5 | somma | 0 | Z.4.2.8.44
| HT-AT-RH-St-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RH |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RH-St-F-5/3,42 | 19.5
|  | somma di controllo: | 19.5 | somma | 0 | Z.4.2.8.45
| HT-AT-RH-So-F-W | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RH |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-HT-RH-So-F-6/4 | 19.5
|  | somma di controllo: | 19.5 | somma | 0 | Z.4.2.8.46
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.47
| cambio ST a So |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.48
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturnoHT-AT-RH-..-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
| HT-AT-RH-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RH |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RH-K-F-6/6,94 | 19.5 | 0
|  | somma di controllo: | 19.5 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.49
| HT-AT-RH-K-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RH |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RH-St-F-5/3,42 | 19.5 | 0
|  | somma di controllo: | 19.5 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.50
| HT-AT-RH-So-F-W | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RH |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-HT-RH-So-F-6/4 | 19.5 | 0
|  | somma di controllo: | 19.5 | somma |  | 0 | Z.4.2.8.51
difficoltà di acque
difficoltà di acque HT-AT-RH-..-F-W
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20%
[6 empty] | 0 | Z.4.2.8.52
| tempi aggiuntivi HT-AT-RH-..-F-W |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco HT-RH-W dall'allargamento ovest |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.53
| raggiungere della stazione finale HT-RH-W incl. costruzione del parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.8.54

## Z.4.2.9 (4.7)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 | tempo parziale Z.4.2 | tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.9 | tempo parziale Z.4.2.9 | tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH)
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH) |  |  |  | tempo critico |  | Z.4.2.9K
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_RH) |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.9
| totale di contemporaneità |  |  |  |  | 0 | Z.4.2.9.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta e strozzo
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 2 | Z.4.2.9.2
| AT-VT-RH-..-F | avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale, roccia
| AT-VT-RH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RH |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-HT-RH-K-F 4/3,24 | 33.6257
|  | AT-HT-RH-K-F 5/3,09 | 67.3812
|  | AT-HT-RH-K-F 5/4,61 | 56.156
|  | AT-HT-RH-K-F 6/6,94 | 33.6956
|  | AT-HT-RH-K-F 6/8,86 | 33.6956
|  | somma di controllo: | 224.554 | somma | 0 | Z.4.2.9.3
| AT-VT-RH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RH |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-HT-RH-St-F 4/3,12 | 33.6257
|  | AT-HT-RH-St-F 5/3,42 | 123.5371
|  | AT-HT-RH-St-F 6/5,25 | 67.3911
|  | somma di controllo: | 224.554 | somma | 0 | Z.4.2.9.4
| AT-VT-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RH |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-HT-RH-So-F-4/4 | 56.156
|  | AT-HT-RH-So-F-6/4 | 67.3911
|  | somma di controllo: | 123.5471 | somma | 0 | Z.4.2.9.5
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 2 |  | 0 | Z.4.2.9.6
| cambio ST a So |  | 2 |  | 0 | Z.4.2.9.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno AT-VT-RH-..-F
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-RH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RH |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-HT-RH-K-F 4/3,24 | 33.6257 | 0
|  | AT-HT-RH-K-F 5/3,09 | 67.3812 | 0
|  | AT-HT-RH-K-F 5/4,61 | 56.156 | 0
|  | AT-HT-RH-K-F 6/6,94 | 33.6956 | 0
|  | AT-HT-RH-K-F 6/8,86 | 33.6956 | 0
|  | somma di controllo: | 224.554 | somma |  | 0 | Z.4.2.9.8
| AT-VT-RH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RH |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-HT-RH-St-F 4/3,12 | 33.6257 | 0
|  | AT-HT-RH-St-F 5/3,42 | 123.5371 | 0
|  | AT-HT-RH-St-F 6/5,25 | 67.3911 | 0
|  | somma di controllo: | 224.554 | somma |  | 0 | Z.4.2.9.9
| AT-VT-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RH |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-HT-RH-So-F-4/4 | 56.156 | 0
|  | AT-HT-RH-So-F-6/4 | 67.3911 | 0
|  | somma di controllo: | 123.5471 | somma | somma | 0 | Z.4.2.9.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-RH-..-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1+c)-a
| >2 - 5 l/s | 8 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.9.11
| tempi aggiuntivi AT-VT-RH-..-F |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco di RH nel parete occhiali AW3 |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.9.12
| scavo AT-VT-nicchie_QAL (scarico trasversale) |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.9.13

## Z.4.2.10 (4.8)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 | tempo parziale Z.4.2 | tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.10 | tempo parziale Z.4.2.10 | tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx)
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) |  |  |  | tempo critico |  | Z.4.2.10K
| tempo parziale avanzamento galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) |  |  |  |  | 10 | Z.4.2.10
| totale di contemporaneità |  |  |  |  | 0 | Z.4.2.10.1
contemporaneità con tempo(i) parz.
contemporaneità di produzione parallela del avanzamento di calotta, strozzo e soletta
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 10 | Z.4.2.10.2
| AT-VT-RV-...-F | avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo, roccia
| AT-VT-RV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RV-K-F 4/1,65 | 1848.6164
|  | AT-VT-RV-K-F 4/2,77 | 533.5948
|  | AT-VT-RV-K-F 5/2,46 | 479.069
|  | AT-VT-RV-K-F 5/3,98 | 141.7148
|  | AM-VT-RV-K-F 6/4,09 | 35.4498
|  | AM-VT-RV-K-F 6/6,09 | 28.2488
|  | AM-VT-RV-K-F 6/8,07 | 28.2488
|  | AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 | 28.2488
|  | AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 | 28.2488
|  | somma di controllo: | 3151.44 | somma | 0 | Z.4.2.10.3
| AT-VT-RV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 | 2382.2112
|  | AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 | 620.7838
|  | AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 | 91.9474
|  | AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 | 56.4976
|  | somma di controllo: | 3151.44 | somma | 0 | Z.4.2.10.4
| AT-VT-RV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-RV-So-F 4/4 | 177.1646
|  | AT-VT-RV-So-F 6/4 | 56.4976
|  | AT-VT-RV-So-F 7/4 | 56.4976
|  | somma di controllo: | 290.1598 | somma | 0 | Z.4.2.10.5
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 32 |  | 0 | Z.4.2.10.6
| cambio ST a So |  | 15 |  | 0 | Z.4.2.10.7
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-RV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RV-K-F 4/1,65 | 1848.6164 | 0
|  | AT-VT-RV-K-F 4/2,77 | 533.5948 | 0
|  | AT-VT-RV-K-F 5/2,46 | 479.069 | 0
|  | AT-VT-RV-K-F 5/3,98 | 141.7148 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6/4,09 | 35.4498 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6/6,09 | 28.2488 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6/8,07 | 28.2488 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6lsc/5,04 | 28.2488 | 0
|  | AM-VT-RV-K-F 6lsc/7,02 | 28.2488 | 0
|  | somma di controllo: | 3151.44 | somma |  | 0 | Z.4.2.10.8
| AT-VT-RV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RV-ST-F 4/1,94 | 2382.2112 | 0
|  | AT-VT-RV-ST-F 5/2,17 | 620.7838 | 0
|  | AT-VT-RV-ST-F 6/3,35 | 91.9474 | 0
|  | AM-VT-RV-ST-F 6lsc/4,14 | 56.4976 | 0
|  | somma di controllo: | 3151.44 | somma |  | 0 | Z.4.2.10.9
| AT-VT-RV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-RV-So-F 4/4 | 177.1646 | 0
|  | AT-VT-RV-So-F 6/4 | 56.4976 | 0
|  | AT-VT-RV-So-F 7/4 | 56.4976 | 0
|  | somma di controllo: | 233.6622 | somma | somma | 0 | Z.4.2.10.10
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-RV-...-F
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 60 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.10.11
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco RV dal parete frontale AV aus |  | 11 |  | 0 | Z.4.2.10.12
| abbattimento di RV in AV_Bestand |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.10.13
| parete frontale alla fine AV |  | 12 |  | 0 | Z.4.2.10.14
| allargamento di RV a AV incl. parete frontale |  | 10 |  | 0 | Z.4.2.10.15
| attacco nicchia di manovra AV aus Ulme AV |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.10.16
| cambio di sezione RH-AV - allargamento di RH a AV incl. parete frontale |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.10.17
| AT-VT-AV-...-F | avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, nicchia di precedenza/manovra, roccia
incl. nicchia di manovra nella zona rampa di collegamento est
| AT-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AV-K-F 4/1,55 | 258.2492
|  | AT-VT-AV-K-F 4/2,65 | 72.3971
|  | AT-VT-AV-K-F 5/2,27 | 55.8019
|  | AT-VT-AV-K-F 5/3,79 | 16.8856
|  | AM-VT-AV-K-F 6/3,85 | 3.7106
|  | AM-VT-AV-K-F 6/5,85 | 3.1314
|  | AM-VT-AV-K-F 6/7,76 | 3.1314
|  | AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 | 3.1314
|  | AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 | 3.1314
|  | somma di controllo: | 419.57 | somma | 0 | Z.4.2.10.18
| AT-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 | 330.6463
|  | AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 | 72.6875
|  | AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 | 9.9734
|  | AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 | 6.2628
|  | somma di controllo: | 419.57 | somma | 0 | Z.4.2.10.19
| AT-VT-AV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VT-AV-So-F 4/4 | 20.5962
|  | AT-VT-AV-So-F 6/4 | 6.2628
|  | AT-VT-AV-So-F 7/4 | 6.2628
|  | somma di controllo: | 33.1218 | somma | 0 | Z.4.2.10.20
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a ST |  | 5 |  | 0 | Z.4.2.10.21
| cambio ST a So |  | 2 |  | 0 | Z.4.2.10.22
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-AV-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AV-K-F 4/1,55 | 258.2492 | 0
|  | AT-VT-AV-K-F 4/2,65 | 72.3971 | 0
|  | AT-VT-AV-K-F 5/2,27 | 55.8019 | 0
|  | AT-VT-AV-K-F 5/3,79 | 16.8856 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/3,85 | 3.7106 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/5,85 | 3.1314 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6/7,76 | 3.1314 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6lsc/4,66 | 3.1314 | 0
|  | AM-VT-AV-K-F 6lcs/6,64 | 3.1314 | 0
|  | somma di controllo: | 419.57 | somma |  | 0 | Z.4.2.10.23
| AT-VT-AV-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AV-ST-F 4/1,72 | 330.6463 | 0
|  | AT-VT-AV-ST-F 5/1,95 | 72.6875 | 0
|  | AT-VT-AV-ST-F 6/3,00 | 9.9734 | 0
|  | AT-VT-AV-ST-F 6lsc/3,72 | 6.2628 | 0
|  | somma di controllo: | 419.57 | somma |  | 0 | Z.4.2.10.24
| AT-VT-AV-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AV FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VT-AV-So-F 4/4 | 20.5962 | 0
|  | AT-VT-AV-So-F 6/4 | 6.2628 | 0
|  | AT-VT-AV-So-F 7/4 | 6.2628 | 0
|  | somma di controllo: | 33.1218 | somma | somma | 0 | Z.4.2.10.25
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VT-AV-...-F
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 10 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.10.26
| AT-RS-AR-...-F | avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, nicchia di manovra (RS), roccia
| AT-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-RS-AR-K-F 4/2,02 | 10.56
|  | AT-RS-AR-K-F 4/3,08 | 15.84
|  | AT-RS-AR- K-F 5/2,89 | 13.2
|  | AT-RS-AR-K-F 5/4,44 | 13.2
|  | somma di controllo: | 52.8 | somma | 0 | Z.4.2.10.27
| AT-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-RS-AR-So-F 4/4 | 13.2
|  | somma di controllo: | 13.2 | somma | 0 | Z.4.2.10.28
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a So | 5 |  | 0 | Z.4.2.10.29
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-RS-AR-K-F 4/2,02 | 10.56 | 0
|  | AT-RS-AR-K-F 4/3,08 | 15.84 | 0
|  | AT-RS-AR- K-F 5/2,89 | 13.2 | 0
|  | AT-RS-AR-K-F 5/4,44 | 13.2 | 0
|  | somma di controllo: | 52.8 | somma |  | 0 | Z.4.2.10.30
| AT-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-RS-AR-So-F 4/4 | 13.2 | 0
|  | somma di controllo: | 13.2 | somma |  | 0 | Z.4.2.10.31
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-RS-AR-...-F
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.10.32
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco nicchi di manovra AR dalla nicchia di precedenza_AV |  | 4 |  | 0 | Z.4.2.10.33
| costruzione di armatura del fronte di scavo AR - nicchia di manovra |  | 4 |  | 0 | Z.4.2.10.34

## Z.4.2.11 (4.9)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
4. | tempo parziale Z.4 | tempo parziale avanzamenti portale Ahrental
4.2 | tempo parziale Z.4.2 | tempo parziale avanzamenti NATM
4.2.11 | tempo parziale Z.4.2.11 | tempo parziale avanzamento rampa di collegamento ovest
| tempo parziale avanzamento rampa di collegamento ovest |  |  |  | tempo critico |  | Z.4.2.11K
| tempo parziale avanzamento rampa di collegamento ovest |  |  |  |  | 10 | Z.4.2.11
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.4.2.11.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 10 | Z.4.2.11.2
| AT-VR-RR-...-F | avanzamento, portale Ahrental, galleria di collegamento, sezione tipo galleria principale,n roccia
| AT-VT-RS-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VR-RR-K-F 3/2,72 | 21.38
|  | AT-VR-RR-K-F 4/2,56 | 96.21
|  | AT-VR-RR-K-F 4/3,66 | 53.45
|  | AT-VR-RR-K-F 5/3,69 | 21.38
|  | AT-VR-RR-K-F 5/5,24 | 21.38
|  | somma di controllo: | 213.8 | somma | 0 | Z.4.2.11.3
| AT-VT-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-VR-RR-So-F 4/4 | 21.38
|  | somma di controllo: | 21.38 | somma | 0 | Z.4.2.11.4
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| cambio K a So |  | 2 |  | 0 | Z.4.2.11.5
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-VT-RS-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VR-RR-K-F 3/2,72 | 21.38 | 0
|  | AT-VR-RR-K-F 4/2,56 | 96.21 | 0
|  | AT-VR-RR-K-F 4/3,66 | 53.45 | 0
|  | AT-VR-RR-K-F 5/3,69 | 21.38 | 0
|  | AT-VR-RR-K-F 5/5,24 | 21.38 | 0
|  | somma di controllo: | 213.8 | somma |  | 0 | Z.4.2.11.6
| AT-VT-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-VR-RR-So-F 4/4 | 21.38 | 0
|  | somma di controllo: | 21.38 | somma | somma | 0 | Z.4.2.11.7
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VR-RR-...-F
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 2 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.11.8
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| attacco VR/VT_AV - attacco di RR nel parete frontale AV |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.11.9
| attacco camerone di precedenza EKS da |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.11.10
| realizzare bombatura fronte di scavo WN_AR e la traforo della RR |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.11.11
| allargamento di CSS su ABL_profilo senza arco rovescio |  | 1 |  | 0 | Z.4.2.11.12
| AT-VR-AR-...-F | avanzamento, portale Ahrental, rampa di collegamento, profilo_AR (RS), roccia
| AT-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-RS-AR- K-F 5/2,89 | 2.874
|  | AT-RS-AR-K-F 5/4,44 | 4.79
|  | AT-RS-AR-K-F 6/4,77 | 1.916
|  | somma di controllo: | 9.58 | somma | 0 | Z.4.2.11.15
| AT-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | AT-RS-AR-So-F 4/4 | 6.706
|  | somma di controllo: | 6.706 | somma | 0 | Z.4.2.11.16
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a So | 2 |  | 0 | Z.4.2.11.17
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| AT-RS-AR-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-RS-AR- K-F 5/2,89 | 2.874 | 0
|  | AT-RS-AR-K-F 5/4,44 | 4.79 | 0
|  | AT-RS-AR-K-F 6/4,77 | 1.916 | 0
|  | somma di controllo: | 9.58 | somma |  | 0 | Z.4.2.11.18
| AT-RS-AR-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AR FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | AT-RS-AR-So-F 4/4 | 6.706 | 0
|  | somma di controllo: | 6.706 | somma |  | 0 | Z.4.2.11.19
difficoltà di acque
difficoltà di acque AT-VR-AR-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.4.2.11.20

## Z.5
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
5. | tempo parziale Z.5 | rivestimento interno cunicolo di soccorso
5.1 | tempo parziale Z.5.1 | rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes
| rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes |  |  | tempo critico | 1.1 | #DIV/0! | Z.5.1K
| rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Tulfes |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.5.1
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.5.1.1
| TU-RS-xx | rivestimento interno, portale Tulfe, cunicolo di soccorso
| installazione fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio |  | 1400.5 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio |  | 2066 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio |  | 87.6 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio |  | 152.4 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 3706.5 | somma | #DIV/0!
| tempo di preavviso |  |  |  | [KT]
contemopraneità installazione di fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (RS RR) |  | 3466.5 |  | #DIV/0!
| arco sezione tipo (RS AR) |  | 240 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 3706.5 | somma | #DIV/0!
| rivestimento |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo banchetto, e simili) |  | 3706.5 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporanetià con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| raccordo edificio portale |  | 1 |  | 0
| parete frontale nicchia di precedenza |  | 22 |  | 0
| nicchia di manovra incl. parete frontale |  | 3 |  | 0
| nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) |  | 45 |  | 0
| allacciamento cunicolo trasversale di collegamento |  | 11 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
5.2 | tempo parziale Z.5.2 | rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est
| rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est |  |  | tempo critico | 1.2 | #DIV/0! | Z.5.2K
| rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione est |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.5.2
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.5.2.1
| TU-AM-xx | rivestimento interno, portale Tulfes, cunicolo di soccorso
| installazione di fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio |  | 854.3 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio |  | 2289.6 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio |  | 36.9 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio |  | 143.1 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 3323.9 | somma | #DIV/0!
| tempo di preavviso |  |  |  | [KT]
contemopraneità installazione di fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (RS RR) |  | 3143.9 |  | #DIV/0!
| arco sezione tipo (RS AR) |  | 180 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 3323.9 | somma | #DIV/0!
| rivestimento |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo banchetto, e simili) |  | 3323.9 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporanetià con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontale nicchia di precedenza |  | 20 |  | 0
| nicchia di manovra incl. parete frontale |  | 3 |  | 0
| nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) |  | 40 |  | 0
| allacciamento cunicolo trasversale di collegamento |  | 9 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
5.3 | tempo parziale Z.5.3 | rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest
| rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest |  |  | tempo critico | 1.3 | #DIV/0! | Z.5.3K
| rivestimento interno cunicolo di soccorso portale Ampass verso direzione ovest |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.5.3
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.5.3.1
| TU-AM-xx | rivestimento interno, portale Tulfes, cunicolo di soccorso
| installazione di fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio |  | 1282.9 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio |  | 589.9 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio |  | 181.6 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio |  | 50.6 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 2105 | somma | #DIV/0!
| tempo di preavviso |  |  |  | [KT]
contemopraneità installazione di fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (RS RR) |  | 1872.8 |  | #DIV/0!
| arco sezione tipo (RS AR) |  | 232.2 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 2105 | somma | #DIV/0!
| rivestimento |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo banchetto, e simili) |  | 2105 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporanetià con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontale nicchia di precedenza |  | 16 |  | 0
| parete frontale cunicolo di soccorso |  | 1 |  | 0
| nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) |  | 27 |  | 0
| allacciamento cunicolo trasversale di collegamento |  | 5 |  | 0
| allacciamento finestra |  | 1 |  | 0
| allacciamento cunicolo di collegamento |  | 1 |  | 0
| punto di rottura cunicolo di soccoros (sottotraversa) |  | 1 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
5.4 | tempo parziale Z.5.4 | rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di soccorso
| rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di soccorso |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.5.4K
| rivestimento interno cunicoli trasv.di collegamento galleria di soccorso |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.5.4
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.5.4.1
| TU-xx-RQ | rivestimento interno, cunicoli trasversali di collegamento
| installazione di fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione di fondo (RS RQ) senza arco rovescio |  | 413.92 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS RQ) senza arco rovescio |  | 120.34 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 534.26 | somma | #DIV/0!
| tempo di preavviso |  |  |  | [KT]
contemopraneità installazione di fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (RS RQ) |  | 534.26 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 534.26 | somma | #DIV/0!
| rivestimento |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo banchetto, e simili) |  | 534.26 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporanetià con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| allacciamento RQ/galleria esistente incl. parete frontale e telaio della porta |  | 25 |  | 0
| spostamento cassero |  | 25 |  | 0
| allacciamento parete frontale UI7/1, AR/RQ |  | 1 |  | 0
| cunicolo trasversale di collegamento UI7/1 nel profilo AR |  | 1 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
5.5 | tempo parziale Z.5.5 | rivestimento interno finestra Ampass
| rivestimento interno finestra Ampass |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.5.5K
| rivestimento interno finestra Ampass |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.5.5
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.5.5.1
| TU-FST(RS)-xx | rivestimento interno, portale Ampass, finestra (cunicolo di soccorso)
| installazione di fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio |  | 769.43 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS RR) senza arco rovescio |  | 443 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio |  | 63.36 |  | #DIV/0!
| installazione di fondo (RS AR) senza arco rovescio |  | 84.5 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 1360.29 | somma | #DIV/0!
| tempo di preavviso |  |  |  | [KT]
contemopraneità installazione di fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (RS RR) |  | 1212.43 |  | #DIV/0!
| arco sezione tipo (RS AR) |  | 147.86 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 1360.29 | somma | #DIV/0!
| rivestimento |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| rivestimento (calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo banchetto, e simili) |  | 1360.29 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporanetià con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| costruzione corona portale con il primo blocco |  | 1 |  | 0
| parete frontali nicchi di precedenza |  | 8 |  | 0
| nicchia di manovra incl parete frontale |  | 1 |  | 0
| nicchia di lavaggio (2 pezzi, sinistra & destra) |  | 13 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0

## Z.6
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
6. | tempo parziale Z.6 | rivestimento interno nodo Aldrans portale Ampass
6.1 | tempo parziale Z.6.1 | rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_AV) |  |  | 1.4
| rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_AV) |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.6.1K
| rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_AV) |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.6.1
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.6.1.1
| AM-VT-AV | rivestimento interno, portale Ampass, galleria di collegamento, nicchia di precedenza
| installazione fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco rovescio |  | 40.35 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescio |  | 4.65 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 45 | somma | #DIV/0!
| tempo preavviso |  |  |  | [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (VT AV) |  | 45 |  | #DIV/0!
| installazione |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, parete frontale, ecc.) |  | 45 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| allacciamento cunicolo soccorso incl esecuzioni di angoli |  | 1 |  | 0
6.2 | tempo parziale Z.6.2 | rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) |  |  | 1.5
| rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.6.2K
| rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_xx) |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.6.2
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.6.2.1
| AM-VT-xx | rivestimento interno, portale Ampass, galleria di collegamento est
| installazione fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (VT RV) senza arco rovescio |  | 300.11 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT RV) con arco rovescio |  | 33.18 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco rovescio |  | 39.72 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescio |  | 4.58 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 377.59 | somma | #DIV/0!
| tempo preavviso |  |  |  | [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (VT RV) |  | 333.29 |  | #DIV/0!
| arco sezione tipo (VT AV) |  | 44.3 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 377.59 | somma | #DIV/0!
| installazione |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, parete frontale, ecc.) |  | 377.59 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontali RV/AV |  | 2 |  | 0
| nicchia di manovra incl. parete frontale |  | 1 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
6.3 | tempo parziale Z.6.3 | rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) |  |  | 1.6
| rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.6.3K
| rivestimento interno galleria di collegamento est (sezione tipo VT_RH) |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.6.3
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.6.3.1
| AM-VT-RH | rivestimento interno, portale Ampass, galleria di collegamento est
| installazione fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (VT-RH) senza arco rovescio |  | 88.92 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT-RH) con arco rovescio |  | 9.72 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 98.64 | somma | #DIV/0!
| tempo preavviso |  |  |  | [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (VT RH) |  | 98.64 |  | #DIV/0!
| installazione |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, ecc) |  | 98.64 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontale RH/AV |  | 1 |  | 0
| parete occhiali AW3 |  | 1 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
6.4 | tempo parziale Z.6.4 | rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans |  |  | 1.7
| rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.6.4K
| rivestimento interno edificio allargamento nodo Aldrans |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.6.4
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.6.4.1
| AM-VT-AWB1,2,3 | rivestimento interno, portale Ampass, edificio di allargamento
| installazione fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (AWB1) senza arco rovescio |  | 61.47 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (AWB1) con arco rovescio |  | 6.83 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (AWB2) senza arco rovescio |  | 123.75 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (AWB2) con arco rovescio |  | 13.75 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (AWB3) con arco rovescio |  | 81 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 286.8 | somma | #DIV/0!
| tempo preavviso |  |  |  | [KT]
| contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco |  |  |  | 1
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (AWB1) |  | 68.3 |  | #DIV/0!
| arco sezione tipo (AWB2) |  | 137.5 |  | #DIV/0!
| arco sezione tipo (AWB3) |  | 81 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 286.8 | somma | #DIV/0!
| installazione |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, ecc) |  | 286.8 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontale AWB3/AWB2 |  | 1 |  | 0
| parete frontale AWB2/AWB1 |  | 1 |  | 0
| parete frontale AWB1/Bestand |  | 1 |  | 0
| allacciamento cunicolo trasversale di collegamento ovest |  | 1 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
6.5 | tempo parziale Z.6.5 | rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) |  |  | 1.8
| rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.6.5K
| rivestimento interno galleria di collegamento ovest (sezione tipo VT_xx) |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.6.5
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.6.5.1
| AM-VT-xx | rivestimento interno, portale Ampass, galleria di collegamento ovest
| installazione fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (VT-RH) senza arco rovescio |  | 40.18 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT-RH) con arco rovescio |  | 3.8 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT-AV) senza arco rovescio |  | 45.37 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT-AV) con arco rovescio |  | 4.63 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 93.98 | somma | #DIV/0!
| tempo preavviso |  |  |  | [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (VT-RH) |  | 43.98 |  | #DIV/0!
| arco sezione tipo (VT-AV) |  | 50 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 93.98 | somma | #DIV/0!
| installazione |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, ecc) |  | 93.98 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontale RH/AV |  | 1 |  | 0
| allacciamento cunicolo di collegamento ovest incl. esecuzione di angoli |  | 1 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
6.6 | tempo parziale Z.6.6 | rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest |  |  | 1.9
| rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.6.6K
| rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.6.6
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.6.6.1
| AM-VS-RR | rivestimento interno, portale Ampass, cunicolo di collegamento ovest
| installazione fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (VS-RR) senza arco rovescio |  | 209.73 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VS-RR) con arco rovescio |  | 138.92 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VS-AR) senza arco rovescio |  | 20.27 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VS-AR) con arco rovescio |  | 13.43 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 382.35 | somma | #DIV/0!
| tempo preavviso |  |  |  | [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (VS-RR) |  | 348.65 |  | #DIV/0!
| arco sezione tipo (VS-AR) |  | 33.7 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 382.35 | somma | #DIV/0!
| installazione |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, ecc) |  | 382.35 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda | tempo critico |  |  | [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontale RR/AR |  | 2 |  | 0
| allacciamento RQ |  | 1 |  | 0
| nicchia di lavaggio (2 pezzi sinistra, destra) |  | 6 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
6.7 | tempo parziale Z.6.7 | rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest |  |  | 1.10
| rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.6.7K
| rivestimento interno cunicolo trasversale di collegamento ovest |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.6.7
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.6.7.1
| AM-QW-RQ | rivestimento interno, portale Ampass, cunicolo trasversale di collegamento
| installazione fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (QW-RQ) senza arco rovescio |  | 182.96 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (QW-RQ) con arco rovescio |  | 20.22 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 203.18 | somma | #DIV/0!
| tempo preavviso |  |  |  | [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (QW-RQ) |  | 203.18 |  | #DIV/0!
| installazione |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, ecc) |  | 203.18 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!

## Z.7
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
7. | tempo parziale Z.7 | rivestimento interno portale Ahrental
7.1 | tempo parziale Z.7.1 | rivestimento interno sezione di galleria princiaple est |  |  | 4.3
| rivestimento interno sezione di galleria princiaple est |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.7.1K
| rivestimento interno sezione di galleria princiaple est |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.7.1
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.7.1.1
| AT-VT-RH | rivestimento interno, portale Ahrental, galleria principale est
| installazione fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (VT RH) senza arco rovescio |  | 182.71 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT RH) con arco rovescio |  | 113.73 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 296.44 | somma | #DIV/0!
| tempo preavviso |  |  |  | [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (VT RH) |  | 296.44 |  | #DIV/0!
| installazione |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, parete frontale, ecc.) |  | 296.44 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontale RH/AV |  | 1 |  | 0
| nicchia di scarico trasversale |  | 1 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
7.2 | tempo parziale Z.7.2 | rivestimento interno galleria di collegamento est |  |  | 4.4
| rivestimento interno galleria di collegamento est |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.7.2K
| rivestimento interno galleria di collegamento est |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.7.2
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.7.2.1
| AM-VT-RV | rivestimento interno, portale Ahrental, galleria di collegamento est
| installazione fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (VT RV) senza arco rovescio |  | 1429.33 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT RV) con arco rovescio |  | 185.11 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco rovescio |  | 206.87 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescio |  | 33.68 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 1854.99 | somma | #DIV/0!
| tempo preavviso |  |  |  | [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (VT RV) |  | 1614.44 |  | #DIV/0!
| arco sezione tipo (VT AV) |  | 240.55 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 1854.99 | somma | #DIV/0!
| installazione |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, parete frontale, ecc.) |  | 1854.99 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontale RV/AV |  | 12 |  | 0
| nicchia di manovra AV incl. parete frontale |  | 1 |  | 0
|  |  | 3 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
7.3 | tempo parziale Z.7.3 | rivestimento interno rampa di collegamento est |  |  | 4.5
| rivestimento interno rampa di collegamento est |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.7.3K
| rivestimento interno rampa di collegamento est |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.7.3
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.7.3.1
| AM-VR-RR | rivestimento interno, portale Ahrental, rampa di collegamento est
| installazione fondo (incl. piattaforma) |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (VR RR) senza arco rovescio |  | 201.9 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VR AR) senza arco rovescio |  | 1.55 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VR AR) con arco rovescio |  | 6.71 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 210.16 | somma | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| passaggio VR/AV |  | 1 |  | 0
| passaggio VR/EKS |  | 1 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
7.4 | tempo parziale Z.7.4 | rivestimento interno sezione di galleria principale ovest |  |  | 4.7
| rivestimento interno sezione di galleria principale ovest |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.7.4K
| rivestimento interno sezione di galleria principale ovest |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.7.4
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.7.4.1
| AT-VT-RH | rivestimento interno, portale Ahrental, galleria principale ovest
| installazione fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (VT RH) senza arco rovescio |  | 102.47 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT RH) con arco rovescio |  | 123.55 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 226.02 | somma | #DIV/0!
| tempo preavviso |  |  |  | [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (VT RH) |  | 226.02 |  | #DIV/0!
| installazione |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, parete frontale, ecc.) |  | 226.02 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontale RH/AV |  | 1 |  | 0
| nicchia di scarico trasversale |  | 1 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
7.5 | tempo parziale Z.7.5 | rivestimento interno galleria di collegamento ovest |  |  | 4.8
| rivestimento interno galleria di collegamento ovest |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.7.2K
| rivestimento interno galleria di collegamento ovest |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.7.2
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.7.2.1
| AM-VT-RV | rivestimento interno, portale Ahrental, galleria di collegamento ovest
| installazione fondo |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (VT RV) senza arco rovescio |  | 2877.35 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT RV) con arco rovescio |  | 290.16 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT AV) senza arco rovescio |  | 357.43 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VT AV) con arco rovescio |  | 33.12 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 3558.06 | somma | #DIV/0!
| tempo preavviso |  |  |  | [KT]
contemporaneità installazione fondo e calcestruzzo arco
| preavviso |  |  |  | #DIV/0!
| calcestruzzo arco |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| arco sezione tipo (VT RV) |  | 3167.51 |  | #DIV/0!
| arco sezione tipo (VT AV) |  | 390.55 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 3558.06 | somma | #DIV/0!
| installazione |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione (calcestruzzo di riempimento, di banchetto, parete frontale, ecc.) |  | 3558.06 |  | #DIV/0!
| tempo di esecuzione ritarda |  |  |  | [KT]
contemporaneità con calcestruzzo arco
| esecuzione ritarda |  |  |  | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| parete frontale RV/AV |  | 22 |  | 0
| nicchia di manovra AV incl. parete frontale |  | 1 |  | 0
| nicchia di manovra incl. parete frontale |  | 3 |  | 0
| nicchia di manovra tipo H incl. parete frontale |  | 1 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0
7.6 | tempo parziale Z.7.6 | rivestimento interno rampa di collegamento ovest |  |  | 4.9
| rivestimento interno rampa di collegamento ovest |  |  | tempo critico |  | #DIV/0! | Z.7.3K
| rivestimento interno rampa di collegamento ovest |  |  |  |  | #DIV/0! | Z.7.3
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.7.3.1
| AM-VR-RR | rivestimento interno, portale Ahrental, rampa di collegamento ovest
| installazione fondo (incl. piattaforma) |  | [m] | [m/KT] | [KT]
| installazione fondo sezione tipo (VR RR) senza arco rovescio |  | 193.83 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VR RR) con arco rovescio |  | 21.38 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VR AR) senza arco rovescio |  | 1.55 |  | #DIV/0!
| installazione fondo sezione tipo (VR AR) con arco rovescio |  | 6.71 |  | #DIV/0!
| somma di controllo: |  | 223.47 | somma | #DIV/0!
| tempi aggiuntivi | tempo critico | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| passaggio VR/AV |  | 1 |  | 0
| passaggio VR/EKS |  | 1 |  | 0
| somma di controllo: |  |  | somma | 0

## Z.NHS
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons |  |  |  |  | Teil F-II
Appalto |  |  |  |  | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
NHS | Teilzeit Z.NHS | fermata d'emergenza
NHS.1 | Teilzeit Z.NHS.1 | tempo parziale fermata d'emergenza
| tempo parziale fermata d'emergenza |  | tempo critico | 0 | Z.NHSK
| tempo parziale fermata d'emergenza |  |  | 0 | Z.NHS.1
| contemporaneità con tempo(i) parz. |  |  |  | Z.NHS.1.1

## tempo costr. complessivo NHS
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [15 empty] | Teil F-II
Appalto | [15 empty] | calcolo del tempo costruttivo - UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
0. | calcolo tempo costruttivo - UT
0.1 | tempi parziali critici per il tempo costruttivo
Bez. | tempi parziali | [9 empty] | Progn. Durate del tempo parziale [KT] | Progn. durate (via critica) del tempo parziale [KT] |  |  | k = critico | Progn. tempo costruttivo complessivo (via critica) [KT] compenso ZGKB Grundp.
|  | avanzamento | Portale | zona | cunic.tras. | HG | OG | ZGKB - posiz.base | ZGKB - posiz.elencate | costi manodopera - Pos. |  |  | tempo parz. | avanzamento
Z.NHS | fermata di emergenza | [11 empty] | Z.NHS |  |  | 0
Z.NHS.1 | Avanzamento cunicolo centrale | 5.1 | NH | MS | RM | 5 | 2 | 01.01.020203 | 05.01.020215 | 05.02.420215 |  |  | Z.NHS.1 | 5.1 |  | 0 | 0
Z.NHS.2 | Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata | 5.2 | NH | AS | RA | 5 | 3 | 01.01.020203 | 05.01.020216 | 05.03.420216 |  |  | Z.NHS.2 | 5.2 |  | 0 | 0
Z.NHS.3 | Avanzamento cunicolo di scarico | 5.3 | NH | EL | RM | 5 | 4 | 01.01.020203 | 05.01.020217 | 05.02.420217 |  |  | Z.NHS.3 | 5.3 |  | 0 | 0
Z.NHS.4 | Scavo galleria principale/fermata di emergenza est | 5.4 | NH | NB | xx | 5 | 5 | 01.01.020203 | 05.01.020218 | 05.05.420218 |  |  | Z.NHS.4 | 5.4 |  | 0 | 0
Z.NHS.5 | Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest | 5.5 | NH | NB | xx | 5 | 6 | 01.01.020203 | 05.01.020219 | 05.06.420219 |  |  | Z.NHS.5 | 5.5 |  | 0 | 0
Z.NHS.6 | Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento | 5.6 | NH | QS | RB | 5 | 7 | 01.01.020203 | 05.01.020220 | 05.07.420220 |  |  | Z.NHS.6 | 5.6 |  | 0 | 0
Z.NHS.7 | Avanzamento cunicolo di raccordo | 5.7 | NH | VS | RB | 5 | 7 | 01.01.020203 | 05.01.020221 | 05.08.420221 |  |  | Z.NHS.7 | 5.7 |  | 0 | 0
tempo costruzione complessivo
Il calcolo di prestazioni di avanzamento deve essere dimostrato tramite calcoli tempio ciclici („digramma minuti“ o simile) e da presentare obbligatoriamente con l'offerta
Eventuali ulteriori prestazioni nel senso della direttiva Ö-Norm B 2203-1 e della documentazioni d'appalto Parte H2.1 dimostrate rispettivamente

## Z.NHS.1 (5.1)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo del tempo costruttivo - UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
NHS. | tempo parziale Z.NHS | tempo parziale fermata di emergenza
NHS.1 | tempo parziale Z.NHS.1 | tempo parziale Avanzamento cunicolo centrale
| tempo parziale Avanzamento cunicolo centrale |  |  | tempo critico |  |  | Z.NHS.1K
| tempo parziale Avanzamento cunicolo centrale | [5 empty] | Z.NHS.1
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.NHS.1.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 5
| NH-MS-RM-...-F | Scavo, fermata di emergenza, cunicolo centrale, roccia compatta
| NH-MS-RM-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RM FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-MS-RM-K-F 5/2,96 | 246.7
|  | NH-MS-RM-K-F 5/4,52 | 246.7
|  | NH-MS-RM-K-F 6/4,68 | 35.24
|  | NH-MS-RM-K-F 6/6,59 | 35.24
|  | NH-MS-RM-K-F 6s/6,10 | 70.49
|  | NH-MS-RM-K-F 6s/8,17 | 70.49
|  | NH-MS-RM-K-F 6/X | 18.2
|  | somma di controllo: | 723.06 | somma | 0 | Z.NHS.1.2
| NH-MS-RM-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RM FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-MS-RM-ST-F 5/2,76 | 569.84
|  | NH-MS-RM-ST-F 6/4,24 | 162.81
|  | NH-MS-RM-ST-F 6/5,56 | 81.41
|  | somma di controllo: | 814.06 | somma | 0 | Z.NHS.1.3
| NH-MS-RM-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RM FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-MS-RM-So-F 5/4 | 162.81
|  | NH-MS-RM-So-F 6/4 | 81.41
|  | somma di controllo: | 244.22 | somma | 0 | Z.NHS.1.4
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a ST | 8 |  | 0 | Z.NHS.1.5
|  | cambio ST a So | 3 |  | 0 | Z.NHS.1.6
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| NH-MS-RM-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RM FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-MS-RM-K-F 5/2,96 | 246.7 | 0
|  | NH-MS-RM-K-F 5/4,52 | 246.7 | 0
|  | NH-MS-RM-K-F 6/4,68 | 35.24 | 0
|  | NH-MS-RM-K-F 6/6,59 | 35.24 | 0
|  | NH-MS-RM-K-F 6s/6,10 | 70.49 | 0
|  | NH-MS-RM-K-F 6s/8,17 | 70.49 | 0
|  | NH-MS-RM-K-F 6/X | 18.2 | 0
|  | somma di controllo: | 723.06 | somma |  | 0 | Z.NHS.1.7
| NH-MS-RM-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RM FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-MS-RM-ST-F 5/2,76 | 569.84 | 0
|  | NH-MS-RM-ST-F 6/4,24 | 162.81 | 0
|  | NH-MS-RM-ST-F 6/5,56 | 81.41 | 0
|  | somma di controllo: | 814.06 | somma |  | 0 | Z.NHS.1.8
| NH-MS-RM-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RM FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-MS-RM-So-F 5/4 | 162.81 | 0
|  | NH-MS-RM-So-F 6/4 | 81.41 | 0
|  | somma di controllo: | 244.22 | somma | somma | 0 | Z.NHS.1.9
difficoltà di acque
difficoltà di acque NH-MS-RM-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 2 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.NHS.1.10
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| Attacco cunicolo centrale MS da gall. collegam. trasv. QV |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.1.11
| Realizzazione zona d'intersezione MS/AS - zona di faglia |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.1.12
relativo concetto di avanzamento fasi A1 fino A7 senza A4)
| Realizz. zona intersezioneMS/AS-zona di faglia-fondo AS |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.1.13
relativo concetto avanzamento fase A4
| Realizzazione opera intersezione MS/AS |  | 5 |  | 0 | Z.NHS.1.14
relativo concetto avanzamento fasi A1 fino A7 (senza A4)
| Realizzazione opera intersezione MS/AS - fondo AS |  | 5 |  | 0 | Z.NHS.1.15
relativo concetto avanzamento fase A4
| Realizzazione profilo di passaggio |  | 6 |  | 0 | Z.NHS.1.16
relativo concetto avanzamento fasi A9 fino A10
| Bombatura termine cunicolo centrale_MS nel profilo_RM |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.1.17
| NH-MS-RW-...-F | Scavo, fermata di emergenza, cunicolo centrale, cameronedi precedenza/ di inversione, roccia compatta
| NH-MS-RW-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RW FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-MS-RW-K-F 6 | 7.8
|  | somma di controllo: | 7.8 | somma | 0 | Z.NHS.1.18
| NH-MS-RW-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RW FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-MS-RW-ST-F 6 | 7.8
|  | somma di controllo: | 7.8 | somma | 0 | Z.NHS.1.19
| NH-MS-RW-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RW FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-MS-RW-So-F 5/4 | 7.8
|  | somma di controllo: | 7.8 | somma | 0 | Z.NHS.1.20
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a ST | 1 |  | 0 | Z.NHS.1.21
|  | cambio ST a So | 1 |  | 0 | Z.NHS.1.22
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| NH-MS-RW-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RW FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-MS-RW-K-F 6 | 7.8 | 0
|  | somma di controllo: | 7.8 | somma |  | 0 | Z.NHS.1.23
| NH-MS-RW-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RW FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-MS-RW-ST-F 6 | 7.8 | 0
|  | somma di controllo: | 7.8 | somma |  | 0 | Z.NHS.1.24
| NH-MS-RW-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RW FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-MS-RW-So-F 5/4 | 7.8 | 0
|  | somma di controllo: | 7.8 | somma |  | 0 | Z.NHS.1.25
difficoltà di acque
difficoltà di acque NH-MS-RW-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 0.5 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.NHS.1.26
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| Attacco camerone di inversione del cunicolo centrale_MS |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.1.27
| Bombatura termine camerone di inversione nel profilo RM |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.1.28

## Z.NHS.2 (5.2)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo del tempo costruttivo - UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
NHS. | tempo parziale Z.NHS | tempo parziale fermata di emergenza
NHS.2 | tempo parziale Z.NHS.2 | tempo parziale Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata
| tempo parziale Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata |  |  | tempo critico |  |  | Z.NHS.2K
| tempo parziale Avanzamento cunicolo di aspirazione aria viziata | [5 empty] | Z.NHS.2
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.NHS.2.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 5
| NH-AS-RA-...-F | Scavo, fermata di emergenzs, cunicolo di aspirazione aria viziata, roccia compatta
| NH-AS-RA-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RA FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-AS-RA-K-F 5 | 211.39
|  | NH-AS-RA-K-F 6.1 | 88.08
|  | NH-AS-RA-K-F 6.2 | 52.85
|  | somma di controllo: | 352.32 | somma | 0 | Z.NHS.2.2
| NH-AS-RA-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RA FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-AS-RA-So-F 5/4 | 35.23
|  | NH-AS-RA-So-F 6/4 | 17.62
|  | somma di controllo: | 52.85 | somma | 0 | Z.NHS.2.3
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a So | 3 |  | 0 | Z.NHS.2.4
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| NH-AS-RA-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RA FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-AS-RA-K-F 5 | 211.39 | 0
|  | NH-AS-RA-K-F 6.1 | 88.08 | 0
|  | NH-AS-RA-K-F 6.2 | 52.85 | 0
|  | somma di controllo: | 352.32 | somma |  | 0 | Z.NHS.2.5
| NH-AS-RA-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RA FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-AS-RA-So-F 5/4 | 35.23 | 0
|  | NH-AS-RA-So-F 6/4 | 17.62 | 0
|  | somma di controllo: | 52.85 | somma | somma | 0 | Z.NHS.2.6
difficoltà di acque
difficoltà di acque NH-AS-RA-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 5 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.NHS.2.7
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| Realizzazione bombatura fronte di scavo RA |  | 12 |  | 0 | Z.NHS.2.8

## Z.NHS.3 (5.3)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo del tempo costruttivo - UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
NHS. | tempo parziale Z.NHS | tempo parziale fermata di emergenza
NHS.3 | tempo parziale Z.NHS.3 | tempo parziale Avanzamento cunicolo di scarico
| tempo parziale Avanzamento cunicolo di scarico |  |  | tempo critico |  |  | Z.NHS.3K
| tempo parziale Avanzamento cunicolo di scarico | [5 empty] | Z.NHS.3
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.NHS.3.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 5
| NH-EL-RM-...-F | Scavo, fermata di emergenza, cunicolo di scarico, roccia compatta
| NH-EL-RM-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RM FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-EL-RM-K-F 6/4,68 | 19
|  | NH-EL-RM-K-F 6/6,59 | 19
|  | NH-EL-RM-K-F 6/X | 34.7
|  | somma di controllo: | 72.7 | somma | 0 | Z.NHS.3.2
| NH-EL-RM-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RM FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-EL-RM-ST-F 6/4,24 | 19
|  | NH-EL-RM-ST-F 6/5,56 | 19
|  | somma di controllo: | 38 | somma | 0 | Z.NHS.3.3
| NH-EL-RM-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RM FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-EL-RM-So-F 5/4 | 38
|  | somma di controllo: | 38 | somma | 0 | Z.NHS.3.4
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a ST | 1 |  | 0 | Z.NHS.3.5
|  | cambio ST a So | 1 |  | 0 | Z.NHS.3.6
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| NH-EL-RM-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RM FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-EL-RM-K-F 6/4,68 | 19 | 0
|  | NH-EL-RM-K-F 6/6,59 | 19 | 0
|  | NH-EL-RM-K-F 6/X | 34.7 | 0
|  | somma di controllo: | 72.7 | somma |  | 0 | Z.NHS.3.7
| NH-EL-RM-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RM FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-EL-RM-ST-F 6/4,24 | 19 | 0
|  | NH-EL-RM-ST-F 6/5,56 | 19 | 0
|  | somma di controllo: | 38 | somma |  | 0 | Z.NHS.3.8
| NH-EL-RM-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RM FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-EL-RM-So-F 5/4 | 38 | 0
|  | somma di controllo: | 38 | somma | somma | 0 | Z.NHS.3.9
difficoltà di acque
difficoltà di acque NH-EL-RM-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 2 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.NHS.3.10
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| Attacco RM/RM relativo concetto di avanzamento fase B1 |  | 2 |  | 0 | Z.NHS.3.11
| Realizzazione bombatura frinte di scavo RM |  | 2 |  | 0 | Z.NHS.3.12

## Z.NHS.4 (5.4)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo del tempo costruttivo - UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
NHS. | tempo parziale Z.NHS | tempo parziale fermata di emergenza
NHS.4 | tempo parziale Z.NHS.4 | tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza est
| tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza est |  |  | tempo critico |  |  | Z.NHS.4K
| tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza est | [5 empty] | Z.NHS.4
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.NHS.4.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 5
| NH-NB-RH-...-F | Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta
| NH-NB-RH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-NB-RH-K-F 5/3,09 | 110.11
|  | NH-NB-RH-K-F 5/4,61 | 110.11
|  | NH-NB-RH-K-F 6/5,04 | 15.73
|  | NH-NB-RH-K-F 6/6,94 | 15.73
|  | NH-NB-RH-K-F 6s/6,40 | 31.46
|  | NH-NB-RH-K-F 6lsc/8,38 | 31.46
|  | somma di controllo: | 314.6 | somma | 0 | Z.NHS.4.2
| NH-NB-RH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 | 238.42
|  | NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 | 34.06
|  | NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 | 68.12
|  | somma di controllo: | 340.6 | somma | 0 | Z.NHS.4.4
| NH-NB-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-NB-RH-So-F 5/4 | 34.06
|  | NH-NB-RH-So-F 6/4 | 34.06
|  | somma di controllo: | 68.12 | somma | 0 | Z.NHS.4.4
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a ST | 5 |  | 0 | Z.NHS.4.5
|  | cambio ST a So | 5 |  | 0 | Z.NHS.4.6
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| NH-NB-RH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-NB-RH-K-F 5/3,09 | 110.11 | 0
|  | NH-NB-RH-K-F 5/4,61 | 110.11 | 0
|  | NH-NB-RH-K-F 6/5,04 | 15.73 | 0
|  | NH-NB-RH-K-F 6/6,94 | 15.73 | 0
|  | NH-NB-RH-K-F 6s/6,40 | 31.46 | 0
|  | NH-NB-RH-K-F 6lsc/8,38 | 31.46 | 0
|  | somma di controllo: | 314.6 | somma |  | 0 | Z.NHS.4.7
| NH-NB-RH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 | 238.42 | 0
|  | NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 | 34.06 | 0
|  | NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 | 68.12 | 0
|  | somma di controllo: | 340.6 | somma |  | 0 | Z.NHS.4.8
| NH-NB-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-NB-RH-So-F 5/4 | 34.06 | 0
|  | NH-NB-RH-So-F 6/4 | 34.06 | 0
|  | somma di controllo: | 68.12 | somma | somma | 0 | Z.NHS.4.9
difficoltà di acque
difficoltà di acque NH-NB-RH-...-F
(- bedeutet Leistungsreduktion)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 8 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.NHS.4.10
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| Attacco RH/QV |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.4.11
| Cambiamento sezione da RH - AH |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.4.12
| Pass. atttraverso RH/RA rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 |  | 5 |  | 0 | Z.NHS.4.13
| Pass. atttraverso AH/RA rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.4.14
| Pass. atttraverso RM rel. concetto avanzamento fasi B3,B4 |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.4.15
| Pass. atttraverso RM rel. concetto avanzamento fase B5 |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.4.16
| NH-NB-AH-...-F | Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta
| NH-NB-AH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-NB-AH-K-F 5/2,89 | 167.64
|  | NH-NB-AH-K-F 5/4,46 | 167.64
|  | NH-NB-AH-K-F 6/4,74 | 41.91
|  | NH-NB-AH-K-F 6/6,61 | 41.91
|  | somma di controllo: | 419.1 | somma | 0 | Z.NHS.4.17
| NH-NB-AH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 | 376.88
|  | NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 | 47.11
|  | NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 | 47.11
|  | somma di controllo: | 471.1 | somma | 0 | Z.NHS.4.18
| NH-NB-AH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-NB-AH-So-F 5/4 | 47.11
|  | somma di controllo: | 47.11 | somma | 0 | Z.NHS.4.19
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a ST | 3 |  | 0 | Z.NHS.4.20
|  | cambio ST a So | 3 |  | 0 | Z.NHS.4.21
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| NH-NB-AH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-NB-AH-K-F 5/2,89 | 167.64 | 0
|  | NH-NB-AH-K-F 5/4,46 | 167.64 | 0
|  | NH-NB-AH-K-F 6/4,74 | 41.91 | 0
|  | NH-NB-AH-K-F 6/6,61 | 41.91 | 0
|  | somma di controllo: | 419.1 | somma |  | 0 | Z.NHS.4.22
| NH-NB-AH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 | 376.88 | 0
|  | NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 | 47.11 | 0
|  | NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 | 47.11 | 0
|  | somma di controllo: | 471.1 | somma |  | 0 | Z.NHS.4.23
| NH-NB-AH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-NB-AH-So-F 5/4 | 47.11 | 0
|  | somma di controllo: | 47.11 | somma | somma | 0 | Z.NHS.4.24
difficoltà di acque
difficoltà di acque NH-NB-AH-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 10 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.NHS.4.25
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| Cambiamento sezione da AH - RH |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.4.26
| Realizzazione bombatura fronte di scavo RH |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.4.27

## Z.NHS.5 (5.5)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo del tempo costruttivo - UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
NHS. | tempo parziale Z.NHS | tempo parziale fermata di emergenza
NHS.5 | tempo parziale Z.NHS.5 | tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest
| tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest |  |  | tempo critico |  |  | Z.NHS.5K
| tempo parziale Scavo galleria principale/fermata di emergenza ovest | [5 empty] | Z.NHS.5
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.NHS.5.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 5
| NH-NB-RH-...-F | Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta
| NH-NB-RH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-NB-RH-K-F 5/3,09 | 125.83
|  | NH-NB-RH-K-F 5/4,61 | 125.83
|  | NH-NB-RH-K-F 6/5,04 | 31.46
|  | NH-NB-RH-K-F 6/6,94 | 31.46
|  | somma di controllo: | 314.58 | somma | 0 | Z.NHS.5.2
| NH-NB-RH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 | 272.46
|  | NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 | 34.06
|  | NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 | 34.06
|  | somma di controllo: | 340.58 | somma | 0 | Z.NHS.5.3
| NH-NB-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-NB-RH-So-F 5/4 | 34.06
|  | somma di controllo: | 34.06 | somma | 0 | Z.NHS.5.4
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a ST | 5 |  | 0 | Z.NHS.5.5
|  | cambio ST a So | 5 |  | 0 | Z.NHS.5.6
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| NH-NB-RH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-NB-RH-K-F 5/3,09 | 125.83 | 0
|  | NH-NB-RH-K-F 5/4,61 | 125.83 | 0
|  | NH-NB-RH-K-F 6/5,04 | 31.46 | 0
|  | NH-NB-RH-K-F 6/6,94 | 31.46 | 0
|  | somma di controllo: | 314.58 | somma |  | 0 | Z.NHS.5.7
| NH-NB-RH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-NB-RH-ST-F 5/3,42 | 272.46 | 0
|  | NH-NB-RH-ST-F 6/5,25 | 34.06 | 0
|  | NH-NB-RH-ST-F 6/7,12 | 34.06 | 0
|  | somma di controllo: | 340.58 | somma |  | 0 | Z.NHS.5.8
| NH-NB-RH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| Sohle RH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-NB-RH-So-F 5/4 | 34.06 | 0
|  | somma di controllo: | 34.06 | somma | Summe | 0 | Z.NHS.5.9
difficoltà di acque
difficoltà di acque NH-NB-RH-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 8 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.NHS.5.10
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| Attacco RH/QV |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.5.11
| Cambiamento sezione da RH - AH |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.5.12
| Pass. attraverso RH/RA rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 |  | 5 |  | 0 | Z.NHS.4.13
| Pass. attraverso AH/RA rel. concetto avanzamento fasi C2,C3 |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.4.14
| Pass. attraverso RM rel. concetto avanzamento fasi B3,B4 |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.5.15
| Pass. attraverso RM rel. concetto avanzamento fasi B5 |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.5.16
| NH-NB-AH-...-F | Scavo, fermata di emergenza, area fermata di emergenza, roccia compatta
| NH-NB-AH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta AH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-NB-AH-K-F 5/2,89 | 146.69
|  | NH-NB-AH-K-F 5/4,46 | 146.69
|  | NH-NB-AH-K-F 6/4,74 | 20.96
|  | NH-NB-AH-K-F 6/6,61 | 20.96
|  | NH-NB-AH-K-F 6lsc/6,02 | 41.91
|  | NH-NB-AH-K-F 6lsc/7,77 | 41.91
|  | somma di controllo: | 419.12 | somma | 0 | Z.NHS.5.17
| NH-NB-AH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| strozzo AH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 | 329.77
|  | NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 | 47.11
|  | NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 | 94.22
|  | somma di controllo: | 471.1 | somma | 0 | Z.NHS.5.18
| NH-NB-AH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo AH FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-NB-AH-So-F 5/4 | 47.11
|  | NH-NB-AH-So-F 6/4 | 47.11
|  | somma di controllo: | 94.22 | somma | 0 | Z.NHS.5.19
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a ST | 3 |  | 0 | Z.NHS.5.20
|  | cambio ST a So | 3 |  | 0 | Z.NHS.5.21
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| NH-NB-AH-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta AH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-NB-AH-K-F 5/2,89 | 146.69 | 0
|  | NH-NB-AH-K-F 5/4,46 | 146.69 | 0
|  | NH-NB-AH-K-F 6/4,74 | 20.96 | 0
|  | NH-NB-AH-K-F 6/6,61 | 20.96 | 0
|  | NH-NB-AH-K-F 6s/5,96 | 41.91 | 0
|  | NH-NB-AH-K-F 6s/7,77 | 41.91 | 0
|  | somma di controllo: | 419.12 | somma |  | 0 | Z.NHS.5.22
| NH-NB-AH-ST-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| strozzo AH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-NB-AH-ST-F 5/3,13 | 329.77 | 0
|  | NH-NB-AH-ST-F 6/4,78 | 47.11 | 0
|  | NH-NB-AH-ST-F 6/6,50 | 94.22 | 0
|  | somma di controllo: | 471.1 | somma |  | 0 | Z.NHS.5.23
| NH-NB-AH-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo AH FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-NB-AH-So-F 5/4 | 47.11 | 0
|  | NH-NB-AH-So-F 6/4 | 47.11 | 0
|  | somma di controllo: | 94.22 | somma | somma | 0 | Z.NHS.5.24
difficoltà di acque
difficoltà di acque NH-NB-AH-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 12 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.NHS.5.25
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| Cambiamento sezione da AH - RH |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.5.26
| Realizzazione bombatura fronte di scavo RH |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.5.27

## Z.NHS.6 (5.6)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo del tempo costruttivo - UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
NHS. | tempo parziale Z.NHS | tempo parziale fermata di emergenza
NHS.6 | tempo parziale Z.NHS.6 | tempo parziale Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento
| tempo parziale Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento |  |  | tempo critico |  |  | Z.NHS.6K
| tempo parziale Avanzamento cunicolo trasversale di collegamento | [5 empty] | Z.NHS.6
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.NHS.6.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 5
| NH-QS-RB-...-F | Scavo, fermata di emergenza, cunicolo trasversale di collegamento, roccia compatta
| NH-QS-RB-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RB FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-QS-RB-K-F 5 | 42.97
|  | NH-QS-RB-K-F 6.1 | 12.28
|  | NH-QS-RB-K-F 6.2 | 6.14
|  | somma di controllo: | 61.39 | somma | 0 | Z.NHS.6.2
| NH-QS-RB-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RB FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-QS-RB-So-F 5/4 | 6.14
|  | NH-QS-RB-So-F 6/4 | 6.14
|  | somma di controllo: | 12.28 | somma | 0 | Z.NHS.6.3
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a So | 2 |  | 0 | Z.NHS.6.4
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| NH-QS-RB-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RB FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-QS-RB-K-F 5 | 42.97 | 0
|  | NH-QS-RB-K-F 6.1 | 12.28 | 0
|  | NH-QS-RB-K-F 6.2 | 6.14 | 0
|  | somma di controllo: | 61.39 | somma |  | 0 | Z.NHS.6.5
| NH-QS-RB-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RB FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-QS-RB-So-F 5/4 | 6.14 | 0
|  | NH-QS-RB-So-F 6/4 | 6.14 | 0
|  | somma di controllo: | 12.28 | somma | somma | 0 | Z.NHS.6.6
difficoltà di acque
difficoltà di acque NH-QS-RB-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 1 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.NHS.6.7
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| Attacco RB-RH |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.6.8
| Passaggio attraverso RB-RH |  | 1 |  | 0 | Z.NHS.6.9

## Z.NHS.6 (5.7)
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons | [6 empty] | Teil F-II
Appalto | [6 empty] | calcolo del tempo costruttivo - UT
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
NHS. | tempo parziale Z.NHS | tempo parziale fermata di emergenza
NHS.7 | tempo parziale Z.NHS.7 | tempo parziale Avanzamento cunicolo di raccordo
| tempo parziale Avanzamento cunicolo di raccordo |  |  | tempo critico |  |  | Z.NHS.7K
| tempo parziale Avanzamento cunicolo di raccordo | [5 empty] | Z.NHS.7
| contemporaneità con tempo(i) parz. | [5 empty] | Z.NHS.7.1
| interruzione di avanzamento |  |  |  |  | 5
| NH-VS-RB-...-F | Scavo, fermata di emergenza, cunicolo di raccordo, roccia compatta
| NH-VS-RB-K-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| calotta RB FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-VS-RB-K-F 5 | 180.58
|  | NH-VS-RB-K-F 6.1 | 90.29
|  | NH-VS-RB-K-F 6.2 | 30.1
|  | somma di controllo: | 300.97 | somma | 0 | Z.NHS.7.2
| NH-VS-RB-So-F | VKL | lunghezza | VVT | durata
| fondo RB FG |  | [m] | [m/KT] | [KT]
|  |  | a1 | b1 | c1 = a1/b1
|  | NH-VS-RB-So-F 5/4 | 15.05
|  | NH-VS-RB-So-F 6/4 | 15.05
|  | somma di controllo: | 30.1 | somma | 0 | Z.NHS.7.3
|  |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
|  | cambio K a So | 5 |  | 0 | Z.NHS.7.4
mitigazione [%] di prestazione d'avanzamento a causa della manutezione del divieto d'esplosione notturno
(-significa riduzione di prestazione)
| NH-VS-RB-K-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| calotta RB FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-VS-RB-K-F 5 | 180.58 | 0
|  | NH-VS-RB-K-F 6.1 | 90.29 | 0
|  | NH-VS-RB-K-F 6.2 | 30.1 | 0
|  | somma di controllo: | 300.97 | somma |  | 0 | Z.NHS.7.5
| NH-VS-RB-So-F | VKL | lunghezza | VVT | mitigazione di prestazione | durata aggiuntiva
| fondo RB FG |  | [m] | [m/KT] | [%] | [KT]
|  |  | a | b = b1 x (1+c) | c | d = a/b - c1
|  | NH-VS-RB-So-F 5/4 | 15.05 | 0
|  | NH-VS-RB-So-F 6/4 | 15.05 | 0
|  | somma di controllo: | 30.1 | somma | somma | 0 | Z.NHS.7.6
difficoltà di acque
difficoltà di acque NH-VS-RB-...-F
(-significa riduzione di prestazione)
| flusso d'acqua | KT | min | mitigazione di prestazione | max | zus. KT
| [l/s] | a | b | c | d | e=a/(1-c)-a
| >2 - 5 l/s | 4 | 0% |  | -20% | 0
[6 empty] | 0 | Z.NHS.7.7
| tempi aggiuntivi |  | [ST] | [KT/ST] | [KT]
| Attacco VS-RM |  | 12 |  | 0 | Z.NHS.7.8
| Passaggio attraverso VS-AH |  | 12 |  | 0 | Z.NHS.7.9

## Z.8
AP 164 lotto costruttivo Tulfes - Pfons |  |  |  |  | Teil F-II
Appalto |  |  |  |  | calcolo tempo costruttivo
note per calcolo manuale: calcolo con due posizioni di virgola e ricalcolare con arrontamento
note per riempiento nel Excel: le indicazioni "#WERT!" spariscono soltanto dopo il riempimento complessivo
8. | tempo parziale Z.8 | svuotamento del cantiere
8.1 | tempo parziale Z.8.1 | svuotamento del cantiere Tulfes
| svuotamento del cantiere Tulfes |  | tempo critico | 0 | Z.8.1K
| svuotamento del cantiere Tulfes |  |  |  | Z.8.1
| contemporaneità con tempo(i) parz. |  |  |  | Z.8.1.1
8.2 | tempo parziale Z.8.2 | svuotamento del cantiere Ampass
| svuotamento del cantiere Ampass |  | tempo critico | 0 | Z.8.2K
| svuotamento del cantiere Ampass |  |  |  | Z.8.2
| contemporaneità con tempo(i) parz. |  |  |  | Z.8.2.1
8.3 | tempo parziale Z.8.3 | svuotamento del cantiere Ahrental
| svuotamento del cantiere Ahrental |  | tempo critico | 0 | Z.8.3K
| svuotamento del cantiere Ahrental |  |  |  | Z.8.3
| contemporaneità con tempo(i) parz. |  |  |  | Z.8.3.1