## Unterfertigung
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: V41_LÜFTUNGSKAVERNE AHRENTAL - SCHACHT PATSCH OGGETTO: V41_CAMERONE DI VENTILAZIONE - POZZO PATSCH
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare | Bietername/nome offerente
RECHTSGÜLTIGE FERTIGUNG / FIRMA GIURIDICAMENTE VALIDA
Rechtsgültige Fertigung des Bieters bzw. aller Unternehmen der Bietergemeinschaft
firma legale della società unica oppure da ciascuna delle imprese associate
Ort, Datum |  | rechtsgültige Fertigung
Luogo, Data |  | firma legale

## VT1-Blatt 1.1
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: V41_LÜFTUNGSKAVERNE AHRENTAL - SCHACHT PATSCH OGGETTO: V41_CAMERONE DI VENTILAZIONE - POZZO PATSCH
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
| Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
| Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT1 - Blatt 1.1: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 1 "Aufweitung ZTA, Aufweitung LK, Lüftungskaverne Ahrental LK" VT1 - Foglio1.1: calcolo durata lavori totale scavo 1 "Allargo ZTA, allargo LK, camerone di ventilazione LK" => NICHT KRITISCHER WEG => CAMMINO NON CRITICO
Bemerkung/annotazioni
Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1 inizio lavori fino inizio scavo 1 | [5 empty] | Termin: scadenza: | T2
Z1,VT1 | Vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 1 inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio di scavo 1 |  |  |  | [KT]
| Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z1,VT1 |  |  | 0 | [KT] | Termin: scadenza: | T4
Vortrieb 1 "Lüfterkaverne Ahrental: km 0+679 - km 0+825" Scavo 1 "Camerone Ahrental: km 0+679 - km 1+825"
Z2,VT1 | Vortriebsdauer / durata d'avanzamento |  | #VALUE! |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.2 riporto da VT1-foglio 1.2
Z3,VT1 | Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere |  | 1 |  | [KT] | Übertrag aus VT1-Blatt 1.2 riporto da VT1-foglio 1.2
| Vortrieb 1/scavo 1 = Summe/somma Z2,VT1 + Z3,VT1 |  | #VALUE! |  | [KT]
| Vortriebsende 1 / fine scavo 1 = Summe/somma Z1,VT1 + Z2,VT1 + Z3,VT1 |  |  | #VALUE! | [KT] | Termin: scadenza: | T5
Asfaltierarbeiten nach Schachtbauende Vortrieb 2: km 0+712 - km 0+850 posa strati bitum. dopo la fine lavori pozzo scavo 2: km 0+712 - km 0+850
Z4,VT1 | Asfaltierarbeiten km 0+712 bis km 0+850 Posa dei strati bituminosi da km 0+712 a km 0+850 |  |  |  | [KT]
| Ende Fahrbahn VT 1 /fine lavori della carreggiata VT 1 = = Summe/somma Z1,VT2 + Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2 + Z4,VT1 |  |  | 8 | [KT] | Termin: scadenza: | T8
Erläuterung Termine /annotazioni scadenze:
T4 … Vortriebsbeginn Vortrieb 1/inizio scavo 1
maximal 44 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe massimo 44 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro
T8 … Ende Fahrbahn/fine dei lavori della carreggiata
maximal 255 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe massimo 255 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro |  |  |  | pönalisiert/penale
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso

## VT1-Blatt 1.2
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: V41_LÜFTUNGSKAVERNE AHRENTAL - SCHACHT PATSCH OGGETTO: V41_CAMERONE DI VENTILAZIONE - POZZO PATSCH
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT1-Blatt 1.2: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 1 "Aufweitung ZTA, Aufweitung LK, Lüfterkaverne LK": km 0+679 - km 0+825" VT1-foglio 1.2: calcolo durata totale di scavo 1 "Allargo ZTA, allargo LK, camerone di ventilazione LK": km 0+679 - km 1+825" |  |  |  |  | = Z2,VT1 + Z3,VT1
Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z2,VT1
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata |  | Vortriebs- geschwindigkeit velocitá d'avanzamento |  | Vortriebsdauer durata scavo
Vortrieb Aufweitung ZTA scavo allargo ZTA | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
Kalotte - Ausbautyp 1 / calotta - tipo di scavo 1 | 30 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Strosse 1 - Ausbautyp 1 / ribasso 1 - tipo di scavo 1 | 20 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Strosse 2 - Ausbautyp 1 / ribasso 2 - tipo di scavo 1 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Abbau Bestehende Einrichtung (Beleuchtung, Leitwände, Personenerf. Rimozione attrezz. esist. (illum., New Jersey, imp. contr. acc. persone…) | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Entfernen Asfaltdecke und Aufbringen Schüttung für Schutz Asfalt Rimozione strati bituminosi e messa in opera strato di protezione asfalto | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Errichtung Betonschott und Pumpensumpfe Posa barriera in cls e sistemazione pozzi | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Herstellen Rampenschüttung Riempimento rampa | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge) Scavo mixed-face (numero abbattimenti) | 25 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Zusatzzeit für das Aufbringen der 2. Lage Spritzbeton + Bewehrung im Nachgang Tempo aggiuntivo per l'applicazione del 2°strato di spritzbeton + armatura, fase successiva | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Teillänge Aufweitung ZTA/lunghezza parziale scavo allargo ZTA | 30 | [m] |  |  | Teilzeit Aufweitung ZTA: | 0
Vortrieb Aufweitung LK scavo allargo LK | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
Kalotte - Ausbautyp 1 / calotta - tipo di scavo 1 | 7.81 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Strosse 1 - Ausbautyp 1 / strozzo 1 - tipo di scavo 1 | 7.81 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Strosse 2 - Ausbautyp 1 / strozzo 2 - tipo di scavo 1 | 7.81 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Sohle / arco rovescio | 7.81 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge) Scavo mixed-face (numero abbattimenti) | 25 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Zusatzzeit für das Aufbringen der 2. Lage Spritzbeton im Nachgang Tempo aggiuntivo per l'applicazione del 2°strato di spritzbeton, fase successiva | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Teillänge Aufweitung LK/lunghezza parziale scavo allargo LK | 7.81 | [m] |  |  | Teilzeit Aufweitung LK: | 0
Vortrieb Lüfterkaverne LK scavo camerone di ventilazione LK | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
Kalotte - Ausbautyp 1 / calotta - tipo di scavo 1 | 52.65 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Kalotte - Ausbautyp 2 / calotta - tipo di scavo 2 | 52.65 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Strosse 1 - Ausbautyp 1 / strozzo 1 - tipo di scavo 1 | 52.65 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Strosse 1 - Ausbautyp 2 / strozzo 1 - tipo di scavo 2 | 52.65 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Stosse 2 - Ausbautyp 1 / strozzo 2 - tipo di scavo 1 | 52.65 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Stosse 2 - Ausbautyp 2 / strozzo 2 - tipo di scavo 2 | 52.65 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Sohle / arco rovescio | 105 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Anfahrten Gegenvortrieb Schacht Patsch Attacco controscavo pozzo Patsch | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge) Scavo mixed-face (numero abbattimenti) | 25 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Zusatzzeit für das Aufbringen der 2. Lage Spritzbeton + Bewehrung im Nachgang Tempo aggiuntivo per l'applicazione del 2°strato di spritzbeton + armatura, fase successiva | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Teillänge Lüftungskaverne LK/lunghezza parziale scavo camerone LK | 105.3 | [m] |  |  | Teilzeit Lüftungskaverne LK: | 0
Gesamtlänge Vortrieb 1/lunghezza complessiva scavo 1 | 143.11 | [m]
Zusätzliche Stützmittel Vortrieb 1 Sostegni aggiuntivi avanzamento 1 | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
Zusätzliche Stützmittel Kalotte / sostegni aggiuntivi calotta | 2550 | [Pkt] |  | [Pkt/KT] |  | [KT]
Zusätzliche Stützmittel Strosse / sostegni aggiuntivi ribasso | 1500 | [Pkt] |  | [Pkt/KT] |  | [KT]
Zusätzliche Stützmittel Sohle / sostegni aggiuntivi arco rovescio | 600 | [Pkt] |  | [Pkt/KT] |  | [KT]
Vortriebsunterbrechung gemäß ÖN B 2203-1 fermo scavo secondo ÖN B 2203-1 |  |  |  |  | 6 | [KT]
Herstellen Sohlauffüllung km 0+712 - km 0+850 riempimento arco rovescio km 0+712 - km 0+850 |  |  |  |  | 5 | [KT]
Teilzeit Z2,VT1 = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten tempo intermedio Z2,VT1 = totale durata scavo, senza innativitá |  |  |  |  | #VALUE! | [KT]
Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z3,VT1 inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z3,VT1
| Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Weihnachtsabgang / abbandono natalizio | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) | 1 | [ST] | 1 | [KT/ST] | 1 | [KT]
Teilzeit Z3,VT1 = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb tempo intermedio Z3,VT1 = tempi innativitá abbandono durante scavo |  |  |  |  | 1 | [KT]
Summe Vortriebsdauer VT1 somma durata scavo VT1 | = Z2,VT1 + Z3,VT1 |  |  |  | #VALUE! | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale. Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso
3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto

## VT2-Blatt 2.1
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: V41_LÜFTUNGSKAVERNE AHRENTAL - SCHACHT PATSCH OGGETTO: V41_CAMERONE DI VENTILAZIONE - POZZO PATSCH
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
| Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
| Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT2 - Blatt 2.1: Ermittlung Gesamtbauzeit Vortrieb 2 "Schacht Patsch SP" VT2 - Foglio 2.1: calcolo durata lavori totale scavo 2 "Pozzo Patsch SP" => KRITISCHER WEG => CAMMINO CRITICO
Bemerkung/annotazioni
Baubeginn bis Vortriebsbeginn Vortrieb 2 inizio lavori fino inizio scavo 2 | [5 empty] | Termin: scadenza: | T2
Z1,VT2 | Vertraglicher Baubeginn/Baufeldübergabe bis Vortriebsbeginn Vortrieb 2 inizio lavori contrattuale/consegna del campo di lavoro fino inizio di scavo 2 |  |  |  | [KT]
| Vortriebsbeginn/inizio scavo = Summe/somma Z1,VT2 |  |  | 0 | [KT] | Termin: scadenza: | T3
Vortrieb 2 "Schacht Patsch" Scavo 2 "Pozzo Patsch"
Z2,VT2 | Vortriebsdauer / durata d'avanzamento |  | 7 |  | [KT] | Übertrag aus VT2-Blatt 2.2 riporto da VT2-foglio 2.2
Z3,VT2 | Vortriebs-Stillliegezeit Abgang / inattivitá abbandono cantiere |  | 1 |  | [KT] | Übertrag aus VT2-Blatt 2.2 riporto da VT2-foglio 2.2
| Vortrieb 2/scavo 2 = Summe/somma Z2,VT2 + Z3,VT2 |  | 8 |  | [KT]
| Vortriebsende 2 / fine scavo 2 = Summe/somma Z1,VT2 + Z2,VT2 + Z3,VT2 |  |  | 8 | [KT] | Termin: scadenza: | T6
Herstellen provisorisches Schachtkopfgebäude Costruzione edificio testata pozzo provisorio
Z4,VT2 | Herstellen provisorisches Schachtkopfgebäude Costruzione edificio testata pozzo provisorio |  |  |  | [KT]
| Ende Schachtbau VT 2 / fine lavori pozzo VT 2 = = Summe/somma Z1,VT2 + Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2 |  |  | 8 | [KT] | Termin: scadenza: | T7
Ende Schachtbau bis Bauende fine lavori pozzo fino alla fine lavori
Z5,VT2 | Ende Schachtbau bis vertragliches Bauende fine lavori pozzo fino alla fine lavori contrattuale |  |  |  | [KT]
| Bauende / fine lavori = = Summe/somma Z1,VT2 + Z2,VT2 + Z3,VT2 + Z4,VT2 + Z5,VT2 |  |  | 8 | [KT] | Termin: scadenza: | T9
Erläuterung Termine /annotazioni scadenze:
T3 … Vortriebsbeginn Vortrieb 1/inizio scavo 1
maximal 30 KT nach vertraglichem Baubeginn / Baufeldübergabe massimo 30 giorni civili [KT] dopo l'inizio lavori contrattuale/consgena campo di lavoro |  |  |  | pönalisiert/penale
T9 … Bauende / fine dei lavori
maximal 280KT nach Baubeginn massimo 280 giorni civili [KT] dopo consegna dei lavori |  |  |  | pönalisiert/penale
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso

## VT2-Blatt 2.2
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN SEZIONE. PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
GEGENSTAND: V41_LÜFTUNGSKAVERNE AHRENTAL - SCHACHT PATSCH OGGETTO: V41_CAMERONE DI VENTILAZIONE - POZZO PATSCH
F_Termine und Fristen F_scadenze e termine
Anhang FII: Bauzeitermittlung - Geschlossene Bauweisen / Allegato F II: Calcolo tempi di costruzione - Gallerie naturale
Vom Bieter auszufüllende Felder / caselli da riempire dal mandatario |  | AN / Affidatario
Vom AG vorgegebene Werte / Valori stabiliti dal commitente
Zu berechnende Felder / caselle da calcolare |  | Bietername/nome offerente
VT1-Blatt 2.2: Ermittlung Gesamt-Vortriebsdauer VT 2 "Schacht Patsch SP" VT1-foglio 2.2: calcolo durata totale di scavo 2 "Pozzo Patsch SP" |  |  |  |  | = Z2,VT2 + Z3,VT2
Vortriebsdauer/durata scavo, Teilzeit/tempo intermedio Z2,VT2
| prognostizierte Verteilung distribuzione prognosticata |  | Vortriebs- geschwindigkeit velocitá d'avanzamento |  | Vortriebsdauer durata scavo
Vortrieb Schacht Patsch SP scavo pozzo Patsch SP | Menge Quantitá |  | Leistung velocitá |  | Gesamtdauer durata complessiva
Schacht - Ausbautyp 1 / pozzo - tipo di scavo 1 | 53 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Schacht - Ausbautyp 2 / pozzo - tipo di scavo 2 | 10 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Schacht - Ausbautyp 3 / pozzo - tipo di scavo 3 | 110 | [m] |  | [m/KT] |  | [KT]
Zusätzliche Stützmittel / sostegni aggiuntivi | 604 | [Pkt] |  | [Pkt/KT] |  | [KT]
Gesamtlänge Vortrieb 2 / lunghezza complessiva scavo 2 | 173 | [m]
zusätzliche Bauzeit für Ereignis: tempo di lavoro supplementare per evento | Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Installation Abteufanlage Montaggio attrezzatura per scavo pozzi | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Umstellung von Lockergesteinsvortrieb auf Festgesteinsvortrieb Cambio del methodo di scavo da materiale sciolto a materiale in roccia | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Durchschlag in den Gegenvortrieb Traforo del pozzo | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Ausbruch Mixed-face (Anzahl Abschläge) Scavo mixed-face (numero abbattimenti) | 25 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Vortriebsunterbrechung gemäß ÖN B 2203-1 fermo scavo secondo ÖN B 2203-1 |  |  |  |  | 7 | [KT]
Teilzeit Z2,VT2 = Gesamt-Vortriebsdauer, ohne Stillliegezeiten tempo intermedio Z2,VT2 = totale durata scavo, senza innativitá |  |  |  |  | 7 | [KT]
Stillliegezeit Abgang während Vortrieb, Teilzeit Z3,VT2 inattivitá abbandono cantiere durante scavo, tempo intermedio Z3,VT2
| Anzahl numero |  | Dauer / Ereignis durata / evento |  | Gesamtdauer durata complessiva
Weihnachtsabgang / abbandono natalizio | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Osterabgang / abbandono pasqua | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Feiern / Feste (Barbarafeier/ festa St. Barbara; etc.) | 1 | [ST] |  | [KT/ST] | 0 | [KT]
Anschlags- und Durchschlagsfeier (Vorgabe AG) | 1 | [ST] | 1 | [KT/ST] | 1 | [KT]
Teilzeit Z3,VT2 = Stillliegezeit Abgang während Vortrieb tempo intermedio Z3,VT2 = tempi innativitá abbandono durante scavo |  |  |  |  | 1 | [KT]
Summe Vortriebsdauer VT2 somma durata scavo VT2 | = Z2,VT2 + Z3,VT2 |  |  |  | 8 | [KT]
Hinweise/avvisi:
1) … Die Berechnung der Bauzeit erfolgt auf 2 Nachkommastellen, anschließende Weiterrechnung mit gerundeten Werten der 2. Nachkommastelle. Il calcolo della durata dei lavori avviene con una precicione decimale di 2, il calcolo sequente con valori tondi della seconda cifra decimale
2) … Zu berechnende Felder werden bei digitaler Bearbeitung automatisch berechnet. Die Richtigkeit der Ergebnisse ist vom Bieter eigenverantwortlich vor der Verwendung zu prüfen. Le caselle di calcolo vengono calcolati automaticamente nella eleborazione digitale. Per l'esattezza del calcolo è responsabile l'offerente prima del loro uso
3) … Bei allen Leistungsansätzen sind sämtliche vorhersehbaren leistungsmindernden Umstände gemäß Auschreibungsunterlagen zu berücksichtigen. Per tutti gli approcci di prestazione sono da considerare tutte le circostanze che determina una reduzione della prestazione secondo i documenti d'appalto